附件一

广东省2010年主要污染物总量减排计划

在国务院和环境保护部的正确领导和指导下，我省2009年的主要污染物总量减排工作取得了显著成效。为落实《广东省“十一五”主要污染物总量减排工作方案》（粤府〔2007〕99号）规定的减排目标，确保我省完成“十一五”主要污染物总量减排任务，促进环境质量进一步改善，依据《主要污染物总量减排计划编制指南（试行）》（环发〔2007〕90号），编制本年度计划。

一、2010年总量减排目标

根据我省“十一五”主要污染物总量减排工作进展，结合我省经济发展速度、城镇人口增长等预测结果以及重点环保工程建设进度，拟定我省2010年主要污染物总量减排目标为：化学需氧量比2009年下降1.82万吨（2.0%），累计比2005年下降15.6%；二氧化硫比2009年下降1.07万吨（1.0%），累计比2005年下降18.1%。

二、我省总量减排现状

“十一五”以来，我省不断加大污染减排工作力度，污染减排各项措施落到实处，取得了明显成效。截止到2009年，化学需氧量累计比2005年减排14.68万吨，下降13.87%，完成“十一五”减排任务的92.3%。二氧化硫累计比2005年减排22.35万吨，下降17.28%，提前一年完成“十一五”减排任务。但我省污染减排还存在一些不利因素：

一是污染物新增量大。化学需氧量（COD）方面，随着我省东西北地区城镇化率的大幅度提高，每年新增城镇人口数量巨大。按照广东省城镇化发展“十一五”规划，2010年广东省城镇化率将达到65%，预计2010年新增城镇人口约150万人，按照城镇生活COD产生系数90克/人·日计算，将新增生活COD排放量4.93万吨；同时，我省经济高速发展，2009年国内生产总值（GDP）已突破3.9万亿元，比2005年的2.24万亿元增长74.1%，由于工业COD新增量按排放强度法计算，随着GDP增长的累加，新增排放量越来越大，预测2010年高达5.08万吨，导致我省“十一五”最后一年的COD新增排放量巨大。

二氧化硫（SO2）方面，由于经济好转，火力发电量明显增加，预计SO2新增量会比较大。此外，由于我省能源结构中燃油所占比重较大，非电二氧化硫排放强度计算又不扣除燃油产生的排放量，造成非电二氧化硫排放强度偏大，导致我省非电二氧化硫新增排放量偏大。

二是工程减排和结构减排后劲不足。截止2009年底，我省单机12.5万千瓦以上燃煤火电机组全部安装脱硫设施，二氧化硫工程减排潜力基本殆尽；淘汰落后产能规模也超过了“十一五”规划实施进度，至2009年底，我省小火电关闭已达1096万千瓦，提前超额完成了与国家发展改革委签订的责任状要求的966万千瓦；淘汰落后水泥产能5184万吨，提前超额完成“十一五”减排工作方案要求的3000万吨；淘汰落后钢铁产能996万吨，超过了预期的进度。因此，结构减排也面临后劲不足问题。

三是环境统计不完善的历史问题严重影响工业企业COD减排。由于我省2005年环境统计数据库中重点调查企业排放量小，合计排放量只有8万多吨，工程治理及企业关闭可计算减排量有限，工业COD基本无减排空间。而工业COD新增量却每年高达5万吨以上，使减排工作面临较大压力。

三、结构减排实施方案

2010年，我省将认真贯彻落实《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号），坚决淘汰落后生产能力。对不按期淘汰的企业，各级人民政府依法予以关停，有关部门依法吊销营业执照、生产许可证和排污许可证并予以公布，电力供应企业依法停止供电。对没有完成淘汰落后产能任务的地区，实行项目“区域限批”。同时，坚决执行高能耗产业差别电价政策，促使各地抑制高耗能行业盲目发展。

（一）按照“统筹安排、有序推进、落实责任、积极稳妥”的原则，以“上大压小”为主要方式，坚决淘汰能耗高、污染大的小火电机组，建设大型高效、清洁和可再生能源机组，促进我省电力工业结构调整；充分发挥市场机制的作用，综合运用经济、法律和行政手段，完善各项配套措施，调动各方积极性，形成工作合力，在已经关闭小火电机组1096万千瓦的基础上，进一步加大淘汰小火电的力度。2010年全省确保完成关停小火电机组57万千瓦。

（二）截止到2009年底，我省已经淘汰落后水泥产能5184万吨，提前超额完成“十一五”减排工作方案要求的3000万吨；淘汰落后钢铁产能996万吨，超过了预期进度。2010年，我省将按照国务院的要求，根据我省产业发展实际，制定范围更宽、标准更高的淘汰落后产能目标任务，进一步促进产业的优化升级。

四、工程治理减排实施方案

（一）COD减排方案。

到2009年底，我省67个县（市）已全部建成污水处理设施，实现“一县一厂”目标，全省新建成污水处理项目75个（其中二期项目11个），新增日处理能力263.54万吨。2010年将通过完善已建成污水处理厂的配套管网，提高污水处理厂的处理效率，以及加强污水处理厂的监管，使污水处理设施切实发挥减排效益。同时，加快珠江三角洲地区中心镇的污水处理厂建设，争取2010年底前完成51个中心镇的污水处理厂建设，为“十二五”COD减排奠定基础。

（二）二氧化硫治理工程。

我省在役的单机12.5万千瓦以上燃煤火电机组都已经采取了高效的脱硫措施，新投运电厂也必须严格执行环保“三同时”政策，同步配套脱硫设施。同时，我省将以“亚运会”为契机，继续大力推进非电行业工业企业脱硫设施建设以及清洁能源替代工作，推进非电行业工程减排。

五、监督管理减排实施方案

（一）加强重点污染源在线监控系统监管工作。

2009年，我省国控重点污染源（含城镇污水处理厂）已全部建设了在线监控系统，并实现与环保部门联网。按照环保部的统一部署，我省2010年将进一步完善脱硫设施及污水处理厂的中控平台建设和环保部门的监控平台建设，强化企业监管，推进监管减排。

（二）全面推行清洁生产。

鼓励企业实施清洁生产，加快实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变；对超标、超总量排污企业以及没有完成减排任务的企业，一律实施强制性清洁生产审核，通过清洁生产实施源头减排、生产过程减排。

六、主要的保障措施

（一）部门职责分解和组织领导。

依据省政府印发的《广东省“十一五”主要污染物总量减排工作方案》（粤府〔2007〕99号），将减排工作的具体任务、责任分解到各地级以上市人民政府和省直16个部门。省环保厅牵头协调主要污染物总量减排工作，省发展改革委牵头推进脱硫工程的实施和小火电、小钢铁关闭工作，省经济和信息化委牵头推进小水泥关闭工作，省财政厅负责加大对污染减排的财政支持力度、研究制订支持区域综合整治及发展环保产业的财政政策，省国土资源厅协调解决污水处理设施建设用地问题，省住房和城乡建设厅负责指导各地城镇污水处理厂及配套管网工程建设的规划选址、初步设计审查和工程质量监督，建立健全污水处理设施运行评估和通报制度，省物价局负责落实脱硫电价和污水处理收费政策。

（二）资金投入。

省财政加大污水处理厂和污水管网建设的投入力度，落实25亿元作为东西北地区建设污水处理设施的专项补助资金，地方政府也加大财政投入力度，充分利用市场机制多渠道筹措资金，采取多种模式推进污水处理厂建设。

钢铁落后产能淘汰企业，由省财政按关停时间和规模进行补助，前三批关停企业已落实补助资金8337万元，第四批补助资金1932万元即将下达，合计补助资金高达10269万元。此外，我省佛山市还对小陶瓷关闭落实了补助资金超过3亿元。

（三）政策措施。

2010年，我省将继续加大污水处理收费政策实施力度，完善污水处理费的征收工作，逐步提高污水处理收费标准至合理盈利水平。未开征或低于最低收费标准的地区，要尽快开征或提高收费标准，已经达到污水处理收费最低标准的地方，要继续努力提高收费标准，争取达到合理盈利水平。

继续执行《关于燃煤发电机组脱硫电价及脱硫设施运行管理问题的通知》（粤价〔2008〕173号），2010年我省将在2009年全面执行脱硫电价的基础上，进一步强化对脱硫设施运行监管力度。

省物价局先后与各市政府签订了《广东污水处理收费改革目标责任书》，出台《广东省物价局关于城市生活污水处理定价成本监审的管理办法（试行）》和《关于制定实施污水处理费指导标准的通知》，针对不同地区和不同收费性质制定了更为具体的污水处理费指导标准，减轻污水处理厂运营负担。

进一步加大淘汰落后产能力度，对落后企业实行更严格的差别电价政策。从2008年8月起，对列入《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》的淘汰类钢铁企业电价加价由0.2元/千瓦时提高到0.4元/千瓦时；从2009年1月1日起，我省落后水泥企业在取消峰谷电价的基础上，淘汰类企业的用电价格在原基础上每千瓦时提高0.2元，限制类企业的用电价格在原基础上每千瓦时提高0.05元。第一批公布的实行差别电价的落后水泥企业共有424家，涉及生产能力8000多万吨。在造纸、印染、皮革等行业的落后产能淘汰工作中，参照钢铁、水泥等行业的做法，积极探索出台相关政策措施，以便相关工作顺利进行。

2010年3月11日，经省人民政府同意，省物价局、财政厅、环境保护厅联合印发了《关于调整广东省二氧化硫化学需氧量排污费征收标准和试点实行差别政策的通知》（粤价〔2010〕48号），从2010年4月1日起执行新的二氧化硫和化学需氧量征收标准，SO2排污费征收标准每污染当量由0.60元提高到1.20元，即每千克1.26元；COD排污费征收标准每污染当量由0.70元提高到1.40元，即每千克1.40元，并对燃煤电厂排放二氧化硫和国家重点监控工业企业排放化学需氧量试点实行差别排污费政策。此外，还将继续完善各项经济政策，探索奖惩机制，多管齐下，推进污染减排工作。

附表1                                    淘汰、关停企业项目清单（COD)

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | COD预计减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入环统发表调查重点源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 海陶玻璃有限公司 | 日用玻璃制品 | 小型 | 2009.09 | 17.28 |  | 08年以前未纳入环统 |  |
| 2 | 广州市 | 东海玻璃厂 | 日用玻璃制品 | 小型 | 2009.09 | 17.8 |  |  |  |
| 3 | 广州市 | 华洋皮革制品有限公司 | 成品皮革 | 小型 | 2009.11 | 32.6 |  |  |  |
| 4 | 广州市 | 兆昌植毛印花公司 | 印染 | 小型 | 2009.10 | 20.06 | 0.49 | 是 |  |
| 5 | 广州市 | 广州市花都区永成染织厂 | 漂染 | 年染整量约2500吨 | 2009.06 | 35 | 77.66 | 是 |  |
| 6 | 广州市 | 广州市仕春染整厂有限公司 | 生产、加工染整棉织品 | 占地8000平方米，投资1500万元 | 已申请强制执行关停 | 21.74 | 1.61（07年环统） | 07年以前未纳入环统 |  |
| 7 | 广州市 | 广州市天海花边有限公司 | 纺织 | 中二型 | 2010年 | 29.32 | 24.94 | 是 |  |
| 8 | 深圳市 | 华丝企业股份有限公司印染厂 | 印染 | 中型 | 2009.02 | 13.43 | 13.43 | 是 |  |
| 9 | 汕头市 | 汕头市复新针织厂 | 染针织布 | 25万码/年 | 2008.12 | 10 |  | 否 |  |
| 10 | 汕头市 | 华龙纺织染整有限公司 | 染整－定型 | 年染布255吨 | 2007.04 | 30 |  | 否 |  |
| 11 | 汕头市 | 陈贵旭染领厂 | 染整－定型 | 年染领160吨 | 2008.04 | 10 |  | 否 |  |
| 12 | 汕头市 | 汕头市宣发针织厂 | 染整－定型 | 年染袜400吨 | 2008.04 | 15 |  | 否 |  |
| 13 | 汕头市 | 葛荣金染带厂 | 染整－定型 | 年染带270吨 | 2008.04 | 11 |  | 否 |  |
| 14 | 汕头市 | 铜盂鹏兴针织厂 | 印染 | 年染带3000吨 | 2009.12 | 25 |  | 否 |  |
| 15 | 汕头市 | 汕头市深鑫纸业有限公司 | 再生造纸 | 再生纸320吨 | 2009.12 | 15 |  | 否 |  |
| 16 | 汕头市 | 汕头市潮阳区雅润化妆品实业有限公司 | 化妆品 | 4000吨 | 2008.12 | 10 |  | 否 |  |
| 17 | 佛山市 | 佛山禅德针织企业有限公司 | 10蒸吨锅炉、染整生产线 | 中型 | 2010.06 | 7.41 | 14.82 | 是 |  |
| 18 | 佛山市 | 佛山华丰纺织有限公司 | 2台14蒸吨锅炉、染整生产线 | 小型 | 2009.12 | 27.88 | 27.88 | 是 |  |
| 19 | 佛山市 | 佛山南方印染股份有限公司华南装饰布厂 | 15蒸吨锅炉、染整生产线 | 小型 | 2009.12 | 18.17 | 18.17 | 是 |  |
| 20 | 佛山市 | 佛山市和利针织漂染有限公司 | 2台21蒸吨锅炉、染整生产线 | 中型 | 2009.12 | 79 | 79 | 是 |  |
| 21 | 佛山市 | 佛山市槎针印染制衣有限公司 | 3台24蒸吨锅炉、染整生产线 | 小型 | 2009.12 | 54.21 | 54.21 | 是 |  |
| 22 | 佛山市 | 佛山市禅城区澳棉印染厂 | 2台25蒸吨锅炉、染整生产线 | 小型 | 2009.12 | 14.65 | 14.65 | 是 |  |
| 23 | 佛山市 | 佛山市禅城区嘉华染整厂 | 关停漂染生产线 | 小型 | 2009.12 | 37.88 | 37.88 | 是 |  |
| 24 | 佛山市 | 佛山市南海粤兴纺织有限公司 | 燃煤锅炉1台、染整生产线 | 小型 | 2009.12 | 33.36 | 33.36 | 是 |  |
| 25 | 佛山市 | 南海中港皮业有限公司 | 燃油锅炉2台、皮革生产线 | 小型 | 2009.12 | 27.91 | 27.91 | 是 |  |
| 26 | 佛山市 | 佛山市南海吉太制线有限公司 | 6蒸吨锅炉、染整生产线 | 小型 | 2009.12 | 15.4 | 15.4 | 是 |  |
| 27 | 佛山市 | 佛山市南海区石江大东洗水厂 | 工业洗衣机、脱水机、烘干机、锅炉 | 小型 | 2009.12 | 11.6 | 11.6 | 是 |  |
| 28 | 佛山市 | 佛山市南海区九江信联洗水服装厂 | 工业洗衣机、脱水机、烘干机、锅炉 | 小型 | 2009.12 | 16.3 | 16.3 | 是 |  |
| 29 | 佛山市 | 佛山市南海区贤盛制衣实业有限公司 | 工业洗衣机、脱水机、烘干机、锅炉 | 小型 | 2009.12 | 20.3 | 20.3 | 是 |  |
| 30 | 佛山市 | 佛山市南海区九江粤江织造实业有限公司 | 联合染桨机；后整理生产线1条 | 小型 | 2009.12 | 23 | 23 | 是 |  |
| 31 | 佛山市 | 佛山市南海捷威毛毯纺织有限公司 | 水洗机；小园机；定型机 | 小型 | 2009.12 | 24 | 24 | 是 |  |
| 32 | 佛山市 | 佛山市南海区太平卓达宝染整厂 | 联合浆染机、拉经机、槽桶机 | 小型 | 2009.12 | 38 | 38 | 是 |  |
| 33 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵百东曙光布匹整理厂 | 定型机1台、脱水机2台、印花机 | 小型 | 2009.12 | 29.4 | 29.4 | 是 |  |
| 34 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵百东绍岗布匹整理厂 | 锅炉及印染生产线 | 小型 | 2009.12 | 28.6 | 28.6 | 是 |  |
| 35 | 佛山市 | 佛山市南海区新艺装饰布厂 | 锅炉及印染生产线 | 小型 | 2009.12 | 37.4 | 37.4 | 是 |  |
| 36 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵恒辉印花厂 | 锅炉及印染生产线 | 小型 | 2009.12 | 28.5 | 28.5 | 是 |  |
| 37 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵信益印花厂 | 打浆机；印花生产线；印花网 | 小型 | 2009.12 | 29.4 | 29.4 | 是 |  |
| 38 | 佛山市 | 佛山市南海金冠涤纶实业有限公司 | 磨毛机、蒸汽预缩开纤机、蒸汽烘干机、定型机、涂层丝印机 | 小型 | 2009.12 | 28 | 28 | 是 |  |
| 39 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵简村永利印花厂 | 印花台9张 | 小型 | 2009.12 | 24.5 | 24.5 | 是 |  |
| 40 | 佛山市 | 佛山市南海区西樵新海印花厂 | 燃煤锅炉1台、燃煤热油炉1台、印花床4条 | 小型 | 2009.12 | 31 | 31 | 是 |  |
| 41 | 佛山市 | 佛山市南海棉织二厂 | 煮纱锅2台，染色机25台，漂纱机4台，50千克宅洗机1台，脱水机7台，4吨燃煤锅炉1台，8吨燃油锅炉1台 | 小型 | 2009.12 | 29.23 | 29.23 | 是 |  |
| 42 | 佛山市 | 佛山市顺德区勒流镇锦生洗衣厂 | 1台煤炉、漂染生产线 | 小型 | 2009.09 | 27.37 | 36.498 | 是 |  |
| 43 | 佛山市 | 容里电镀城 | 电镀废水处理设备 | 小型 | 2010.04 | 67.3 | 101 | 是 |  |
| 44 | 佛山市 | 佛山市南海区平洲东区南冠织带厂 | 染缸20个，总缸容316公斤筒子缸11个，染色打样机9台，总缸容355公斤绞纱缸9个，脱水机4台，2吨煤锅炉1台 | 小型 | 2009.12 | 17.73 | 17.73 | 是 |  |
| 45 | 佛山市 | 佛山顺德区华顺织染实业有限公司染整厂 | 10吨煤炉、 漂染生产线 | 小型 | 2009.02 | 8.42 | 44.54 | 是 |  |
| 46 | 佛山市 | 佛山市顺德牛津布厂 | 油炉2台、 漂 染生产线 | 小型 | 2009.12 | 18 | 18 | 是 |  |
| 47 | 河源市 | 河源市三星针织厂有限公司 | 针织 | 中型 | 2009 | 120 |  | 是 |  |
| 48 | 河源市 | 连平县九连山造纸厂 | 造纸 | 小型 | 2009 | 130 |  | 是 |  |
| 49 | 河源市 | 河源市糖业发展有限公司 | 制糖 | 小型 | 2009 | 93 |  | 是 |  |
| 50 | 河源市 | 紫城镇城东造纸厂 | 造纸 | 小型 | 2010 | 40 |  | 是 |  |
| 51 | 梅州市 | 兴宁市毛巾厂 | 染色棉机织物 | 3000吨 | 2009.12 | 117 | 117 | 是 |  |
| 52 | 梅州市 | 兴宁市第一染织厂 | 染色棉机织物 | 5000吨 | 2009.12 | 128 | 128 | 是 |  |
| 53 | 梅州市 | 兴宁市第三染织厂 | 棉纱 | 5000吨 | 2009.12 | 126 | 126 | 是 |  |
| 54 | 梅州市 | 平远县荣昌刨花板厂 | 刨花板 | 12000吨 | 2009.12 | 25.2 | 25.2 | 是 |  |
| 55 | 梅州市 | 裕兴丽佳木制品有限公司 | 胶合板 | 1020吨 | 2009.12 | 25.39 | 25.39 | 是 |  |
| 56 | 梅州市 | 春泉造纸厂 | 造纸及纸制品制造业 | 7000 | 2009年前 | 180.3 | 180.3 | 是 |  |
| 57 | 梅州市 | 梅县西阳氮肥厂 | 氮肥制造 | 70000 | 2009年前 | 172 | 172 | 是 |  |
| 58 | 梅州市 | 梅县程江氮肥厂 | 氮肥制造 | 60000 | 2009年前 | 168 | 168 | 是 |  |
| 59 | 梅州市 | 五华县信龙印染有限公司 | 印染精加工 | 1500万米 | 2009年前 | 141.5 | 141.5 | 是 |  |
| 60 | 梅州市 | 大埔县大麻镇歆达猪场 | 养猪 | 4000头 | 2009年前 | 99.28 | 99.28 | 是 |  |
| 61 | 梅州市 | 梅县磷肥厂 | 磷肥制造 | 40000 | 2009年前 | 70 | 70 | 是 |  |
| 62 | 惠州市 | 博罗县石湾联发漂染厂 | 印染 | 小型 | 2010.01 | 15 | 15 | 是 |  |
| 63 | 惠州市 | 博罗县园洲鹏城漂染厂 | 印染 | 小型 | 2010.01 | 5.8 | 5.8 | 是 |  |
| 64 | 惠州市 | 惠州市惠华包装有限公司 | 造纸 | 小型 | 2008.10 | 101.2 | 101.2 | 是 |  |
| 65 | 汕尾市 | 海丰县鸿运来服装针织有限公司 | 服装洗水 | 小型 | 2009.12 | 75 | 75 | 是 |  |
| 66 | 汕尾市 | 海丰县金源食品厂 | 包点生产 | 小型 | 2009.12 | 131 | 131 | 是 |  |
| 67 | 汕尾市 | 海丰县长城针织有限公司 | 服装洗水 | 小型 | 2009.12 | 95 | 95 | 是 |  |
| 68 | 汕尾市 | 海丰县平东凉果厂 | 食品 | 小型 | 2009.12 | 135 | 135 | 是 |  |
| 69 | 汕尾市 | 陆丰市源宝造纸厂 | 造纸 | 小型 | 2010.02 | 296 | 355 |  |  |
| 70 | 汕尾市 | 陆丰市彭信雄造纸厂 | 造纸 | 小型 | 2010.02 | 220 | 264 |  |  |
| 71 | 阳江市 | 阳春市天行纸业有限公司 | 造纸 | 年产白纸10200吨 | 2010.01 | 62.4 | 68.1 | 是 |  |
| 72 | 阳江市 | 阳春市雅华造纸厂 | 造纸 | 年产卫生纸6000吨 | 2009.12 | 192.3 | 192.3 | 是 |  |
| 73 | 阳江市 | 阳春市圭岗谷步纸厂 | 造纸 | 年产水泥袋纸6440吨 | 2009.12 | 151.8 | 151.8 | 是 |  |
| 74 | 阳江市 | 阳春市河口镇上双纸厂 | 造纸 | 年产水泥袋纸5360吨 | 2009.12 | 127.6 | 127.6 | 是 |  |
| 75 | 阳江市 | 阳春市八甲镇福禄纸厂 | 造纸 | 年产水泥袋纸4300吨 | 2009.12 | 102.1 | 102.1 | 是 |  |
| 76 | 阳江市 | 阳春市头堡新合纸厂 | 造纸 | 年产水泥袋纸3400吨 | 2009.12 | 79.7 | 79.7 | 是 |  |
| 77 | 阳江市 | 阳江明新制衣洗水有限公司 | 牛仔服装水洗、水磨 | 6万打衣服/年 | 2009.12 | 24 | 24 | 是 |  |
| 78 | 阳江市 | 阳东绿源人造板有限公司 | 切碎—机粉—配料—烘干—成品 | 年产中纤板5万平方米 | 2009.12 | 29.5 | 29.5 | 是 |  |
| 79 | 阳江市 | 阳东县北惯镇利发手套厂 | 胶料—加温—成型—水冷—成品 | 橡胶手套50万双 | 2009.12 | 10.7 | 10.7 | 是 |  |
| 80 | 阳江市 | 阳西县儒洞食品糖果厂 | 清洗、掩制发酵 | 年产糖果、蜜饯500吨 | 2009.12 | 28.4 | 28.4 | 是 |  |
| 81 | 阳江市 | 阳西县儒洞镇供销社副食品加工场 | 清洗、掩制发酵 | 年产糖果、蜜饯490吨 | 2009.12 | 27.8 | 27.8 | 是 |  |
| 82 | 阳江市 | 阳江市宏大钢铁有限公司 | 钢铁 | 年50万吨钢铁 | 2010.06 | 350 | 683.2 | 是 |  |
| 83 | 湛江市 | 廉江市启明淀粉（厂）有限公司 | 木薯淀粉（湿法） | 小型3000吨/年 | 2009年底 | 269.3 | 269.3 | 是 |  |
| 84 | 湛江市 | 广东省红江农场晨光纸厂 | 造纸 | 小型5800吨/年 | 2009年上半年 | 85 | 85 | 是 |  |
| 85 | 湛江市 | 徐闻县香果树食品实业有限公司 | 水果罐头 | 中小型12000吨/年 | 2009年 | 202.77 | 202.77 | 是 |  |
| 86 | 湛江市 | 雷州市唐家冷冻厂 | 水产加工 | 17000吨/年 | 2009年上半年 | 181 | 181 | 是 |  |
| 87 | 湛江市 | 徐闻县奥凯生物科技有限公司 | 利用糖蜜生产酵母 |  | 2009年下半年 | 250 | 250 | 是 |  |
| 88 | 茂名市 | 茂名市实发制革厂 | 生皮-成品革工艺 | 120万张猪皮/年 | 2009.12 | 392 | 392 | 是 |  |
| 89 | 茂名市 | 茂名市茂南区永发皮厂 | 蓝皮-成品革工艺 | 1770吨手套皮 | 2010.04 | 45．10 |  | 否 |  |
| 90 | 茂名市 | 茂名市茂南区新发皮厂 | 蓝皮-成品革工艺 | 1630吨手套皮 | 2010.04 | 45．8 |  | 否 |  |
| 91 | 茂名市 | 振东皮厂 | 蓝皮-成品革工艺 | 1720吨手套皮 | 2010.04 | 45．6 |  | 否 |  |
| 92 | 茂名市 | 茂名市金塘鸿力皮革厂 | 蓝皮-成品革工艺 | 2310吨手套皮 | 2010.04 | 49．36 |  | 否 |  |
| 93 | 茂名市 | 茂名市茂南区洪源造纸厂 | 废纸浆—抄纸 | 年产6000吨包装纸 | 2008.11 | 90 | 78 | 是 |  |
| 94 | 茂名市 | 茂港区羊角镇东风造纸厂 | 抄纸 | 再生纸5000吨/年 | 2009.12 | 67.8 | 67.8 | 2006年纳入茂港区造纸厂群 |  |
| 95 | 茂名市 | 茂港区羊角镇旧营造纸厂 | 抄纸 | 再生纸5000吨/年 | 2009.12 | 66.5 | 67.8 | 2006年纳入茂港区造纸厂群 |  |
| 96 | 茂名市 | 化州市长岐兴杰羽绒厂 | 羽绒半成品加工 | 300吨羽绒半成品/年 | 2009.12 | 26.4 |  | 否 |  |
| 97 | 茂名市 | 化州市塘岗岭皮革加工厂 | 生皮-成品革工艺 | 14万张猪皮/年 | 2009.12 | 27.3 |  | 否 |  |
| 98 | 茂名市 | 电白县海港食品有限公司 | 水产品冷冻加工及鱼糜制品工艺 | 鱼制品2800吨/年 | 2009.12 | 28.16 |  | 否 |  |
| 99 | 茂名市 | 蔡天伦海蜇加工场 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工工艺 | 加工海蜇300吨/年 | 2009.12 | 27.46 |  | 否 |  |
| 100 | 茂名市 | 杨开泰海蜇加工场 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工工艺 | 加工海蜇300吨/年 | 2009.12 | 27.89 |  | 否 |  |
| 101 | 茂名市 | 高州市大坡金坑纸厂 | 抄纸 | 再生纸1万吨/年 | 2009.12 | 54 |  | 否 |  |
| 102 | 茂名市 | 高州市大坡金穗造纸厂 | 抄纸 | 再生纸1万吨/年 | 2009.12 | 66 |  | 否 |  |
| 103 | 茂名市 | 高州盈顺皮革制品有限公司 | 生皮-成品革工艺 | 猪皮革800吨/年 | 2009.12 | 68 |  | 否 |  |
| 104 | 茂名市 | 信宜东江造纸厂 | 铵法制浆造纸 | 2.2万吨/年 | 2009.12 | 290 | 290 | 是 |  |
| 105 | 肇庆市 | 封开县华信纸业有限公司 | 硫酸盐法 | 中型 | 2009.12 | 250 | 250 | 是 |  |
| 106 | 肇庆市 | 四会市新明达染织厂有限公司 | 前处理、染纱 | 220万米/年 | 2009.12 | 110 | 110 | 是 |  |
| 107 | 肇庆市 | 四会市丰美皮革有限公司 | 鞣制 | 30万张/年 | 2009.12 | 14 | 14 | 是 |  |
| 108 | 肇庆市 | 怀集县威通糖醇产品有限公司 | 发酵、交换吸附、浓缩 | 中型 | 2009.12 | 45 | 45 | 是 |  |
| 109 | 肇庆市 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司味精厂 | 发酵 | 大型 | 2010.04 | 25 | 38 | 是 |  |
| 110 | 清远市 | 清远东方之子制药有限公司 | 固体制剂工艺 | 小型 | 2009.12 | 97.76 | 97.76 | 是 |  |
| 111 | 清远市 | 清新县迳口祥利造纸厂 | 抄纸 | 小型 | 2009.12 | 149.048 | 149.048 | 是 |  |
| 112 | 清远市 | 清新县民政造纸厂 | 抄纸 | 小型 | 2009.12 | 108.18 | 108.18 | 是 |  |
| 113 | 清远市 | 佛冈县水头广亚饮料厂 | 碳酸化 | 小型 | 2009.12 | 23.904 | 23.904 | 是 |  |
| 114 | 揭阳市 | 普宁市南径青松造纸厂 | 废纸-打浆-再生纸 | 年产再生纸380吨 | 2009.12 | 22 | 10 | 是 |  |
| 115 | 揭阳市 | 普宁市顺达漂染厂 | 布匹-印染 | 年染布1100吨 | 2009.12 | 92 | 92 | 是 |  |
| 116 | 揭阳市 | 普宁市文丽漂染厂 | 布匹-印染 | 年染布1500吨 | 2009.12 | 95.1 | 95.1 | 是 |  |
| 117 | 揭阳市 | 普宁市宏兴漂染厂 | 布匹-印染 | 年染布1900吨 | 2009.12 | 97.41 | 97.41 | 是 |  |
| 118 | 揭阳市 | 普宁市松兴印染厂 | 布匹-印染 | 年染布1350吨 | 2009.12 | 94.72 | 94.72 | 是 |  |
| 119 | 揭阳市 | 普宁市蔡文盛造纸厂 | 废纸-打浆-再生纸 | 年产再生纸900吨 | 2009.12 | 62 | 62 | 是 |  |
| 120 | 揭阳市 | 普宁市鹏顺再生造纸厂 | 废纸-打浆-再生纸 | 年产再生纸960吨 | 2009.12 | 67 | 67 | 是 |  |
| 121 | 揭阳市 | 普宁市里湖林壮业印花厂 | 布匹-印染 | 年染布1300吨 | 2009.12 | 35 | 35 | 是 |  |
| 122 | 揭阳市 | 揭西县夏旺糖果厂 | 食品 | 年产蜜饯食品950吨 | 2009.12 | 69.2 | 69.2 | 是 |  |
| 123 | 揭阳市 | 揭西县德康凉果厂 | 食品 | 年产蜜饯食品260吨 | 2009.12 | 25.95 | 25.95 | 是 |  |
| 124 | 揭阳市 | 揭西县钱坑镇林汉南凉果厂 | 食品 | 产蜜饯食品550吨 | 2009.12 | 41.4 | 41.4 | 是 |  |
| 125 | 揭阳市 | 揭西县凤江新兴食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品460吨 | 2009.12 | 42.46 | 42.46 | 是 |  |
| 126 | 揭阳市 | 揭西县凤江辉达食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品1200吨 | 2009.12 | 87.42 | 87.42 | 是 |  |
| 127 | 揭阳市 | 揭西县凤江新发糖果厂 | 食品 | 年产蜜饯食品450吨 | 2009.12 | 32.66 | 32.66 | 是 |  |
| 128 | 揭阳市 | 揭西县灰寨镇义昌毛巾整理厂 |  | 年产毛巾500吨 | 2009.12 | 30 | 30 | 是 |  |
| 129 | 揭阳市 | 揭西县新华造纸厂 | 造纸 | 年产再生纸5500吨 | 2009.12 | 97.2 | 97.2 | 是 |  |
| 130 | 揭阳市 | 揭西县万锦糖果厂 | 食品 | 年产蜜饯食品600吨 | 2009.12 | 43.62 | 43.62 | 是 |  |
| 131 | 揭阳市 | 揭西县凤江康浩食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品900吨 | 2009.12 | 66.17 | 66.17 | 是 |  |
| 132 | 揭阳市 | 揭西县绿洲庄园食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品800吨 | 2009.12 | 58.6 | 58.6 | 是 |  |
| 133 | 揭阳市 | 揭西县凤江金园食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品300吨 | 2009.12 | 22.13 | 22.13 | 是 |  |
| 134 | 揭阳市 | 揭西县凤江百味佳食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品350吨 | 2009.12 | 25.58 | 25.58 | 是 |  |
| 135 | 揭阳市 | 揭西县凤江康泰食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品600吨 | 2009.12 | 42.18 | 42.18 | 是 |  |
| 136 | 揭阳市 | 揭西县凤江鹏达食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品550吨 | 2009.12 | 37.7 | 37.7 | 是 |  |
| 137 | 揭阳市 | 揭西县凤江大川食品厂 | 食品 | 年产蜜饯食品450吨 | 2009.12 | 29.91 | 29.91 | 是 |  |
| 138 | 揭阳市 | 揭西县凤江卓盛糖果厂 | 食品 | 年产蜜饯食品300吨 | 2009.12 | 18.54 | 18.54 | 是 |  |
| 139 | 揭阳市 | 揭西县灰寨镇西湖织造厂 |  | 年产毛巾2400吨 | 2009.12 | 96.25 | 96.25 | 是 |  |
| 140 | 揭阳市 | 揭西县康佳食品厂 | 食品 | 年产凉果300吨 | 2009.03 | 13.91 | 18.54 | 是 |  |
| 141 | 揭阳市 | 揭东县新业造纸厂 | 造纸 | 年产再生纸2130吨 | 2009.12 | 93 | 93 | 是 |  |
| 142 | 揭阳市 | 揭东县辉达造纸厂 | 造纸 | 年产再生纸2050吨 | 2009.12 | 91 | 91 | 是 |  |
| 143 | 揭阳市 | 揭东县世胜造纸厂 | 造纸 | 年产再生纸2200吨 | 2009.12 | 94 | 94 | 是 |  |
| 144 | 揭阳市 | 揭阳试验区百家味食品厂 | 食品 | 酱油生产线1条 | 2009.12 | 20 | 20 | 是 |  |
| 145 | 揭阳市 | 揭阳市格雷斯化工有限公司 | 化工 | 涂料生产线1条/反应釜 | 2009.12 | 20 | 20 | 是 |  |
| 146 | 揭阳市 | 惠来县林樟船桥造纸厂 | 废纸-打浆-再生纸 | 年产500吨 | 2009.12 | 98 | 98 | 是 |  |
| 147 | 揭阳市 | 惠来县腾顺造纸厂 | 废纸-打浆-再生纸 | 年产350吨 | 2009.12 | 91 | 91 | 是 |  |
| 148 | 揭阳市 | 揭东县新发纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2265吨/年 | 2009.12 | 90.7 |  |  |  |
| 149 | 揭阳市 | 揭东县东阳造纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2270吨/年 | 2009.12 | 85.2 |  |  |  |
| 150 | 揭阳市 | 揭东县埔田造纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2256吨/年 | 2009.12 | 88.4 |  |  |  |
| 151 | 揭阳市 | 揭东县金丽造纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2310吨/年 | 2009.12 | 93.2 |  |  |  |
| 152 | 揭阳市 | 揭东县佳丽造纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2320吨/年 | 2009.12 | 97.7 |  |  |  |
| 153 | 揭阳市 | 揭东县棋盘纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2287吨/年 | 2009.12 | 96.2 |  |  |  |
| 154 | 揭阳市 | 揭东县光明造纸厂 | 造纸及纸制品业 | 2245吨/年 | 2009.12 | 84.1 |  |  |  |
| 155 | 揭阳市 | 揭东县耀荣洗水厂 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 5万打/年 | 2009.12 | 96.5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10976.6 |  |  |  |

附表2-1                             小水泥关停项目清单（二氧化硫）

| 序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | 预计SO2减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入环统 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州石井水泥公司 | 立窑水泥 | 120万吨/年 | 2009 | 296.00 | 296.00 | 是 |  |
| 2 | 广州 | 广州市石井水泥厂 | 立窑水泥 | 80万吨/年 | 2009 | 731.00 | 725.50 | 是 |  |
| 3 | 佛山 | 佛山市高明高力发水泥有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 294.03 | 294.03 | 是 |  |
| 4 | 佛山 | 佛山市高明蓬山水泥有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 261.36 | 261.36 | 是 |  |
| 5 | 佛山 | 佛山市高明旋江水泥有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 245.03 | 245.03 | 是 |  |
| 6 | 佛山 | 佛山市高明宝山水泥有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 261.36 | 261.36 | 是 |  |
| 7 | 佛山 | 佛山市高明高力宝水泥有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 242.00 | 242.00 | 是 |  |
| 8 | 佛山 | 佛山市高明金协和水泥有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 217.00 | 217.00 | 是 |  |
| 9 | 佛山 | 佛山市高明峰江股份有限公司 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 523.00 | 523.00 | 是 |  |
| 10 | 河源 | 广东省河源市公路水泥厂 | 立窑 | 10万吨/年 | 2009 | 63.00 | 63.00 | 是 |  |
| 11 | 河源 | 河源市龟峰水泥有限公司 | 立窑 | 20万吨/年 | 2010 | 190.00 | 190.00 | 是 |  |
| 12 | 河源 | 广东省龙川霍峰水泥有项公司岩镇分厂 | 立窑 | 6万吨/年 | 2009.12 | 84.00 | 84.00 | 是 |  |
| 13 | 河源 | 广东省河源市广源水泥厂 | 立窑 | 10万吨/年 | 2009 | 61.00 | 61.00 | 是 |  |
| 14 | 河源 | 东源县石马辉科水泥厂 | 立窑 | 10万吨/年 | 2009 | 123.00 | 123.00 | 是 |  |
| 15 | 河源 | 广东省糖业发展有限公司 |  | 小型 | 2009 | 45.00 | 45.00 | 是 |  |
| 16 | 梅州 | 梅县金雁水泥有限公司 | 水泥 | 20万吨 | 2009.12 | 264.00 | 264.00 | 是 |  |
| 17 | 梅州 | 梅县石扇水泥厂 | 水泥 | 13.7万吨 | 2009.12 | 106.40 | 106.40 | 是 |  |
| 18 | 梅州 | 梅县凯跃水泥实业有限公司 | 水泥 | 56万吨 | 2009.12 | 195.30 | 195.30 | 是 |  |
| 19 | 梅州 | 梅县隆坑水泥厂 | 水泥 | 1.3万 吨 | 2009.12 | 50.26 | 50.26 | 是 |  |
| 20 | 梅州 | 梅县桃尧水泥厂 | 水泥 | 12万吨 | 2009.12 | 38.86 | 38.86 | 是 |  |
| 21 | 梅州 | 梅县上塔水泥有限公司 | 水泥 | 8.5万吨 | 2009.12 | 62.73 | 62.73 | 是 |  |
| 22 | 梅州 | 梅县永恒建材有限公司丙村水泥厂 | 水泥 | 26万吨 | 2009.12 | 178.53 | 178.53 | 是 |  |
| 23 | 梅州 | 蕉岭县顺发联营水泥厂 | 水泥 | 10万吨 | 2009.12 | 63.50 | 63.50 | 是 |  |
| 24 | 梅州 | 五华县桐坑水泥有限公司 | 水泥 | 2.5万吨 | 2009.12 | 52.50 | 52.50 | 是 |  |
| 25 | 惠州 | 博罗县固力水泥有限公司 | 立窑 | 小型 | 2010.06 | 19.20 | 19.20 | 是 |  |
| 26 | 惠州 | 博罗县南方水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.01 | 4.80 | 4.80 | 是 |  |
| 27 | 惠州 | 惠州市吉利水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.01 | 74.30 | 74.30 | 是 |  |
| 28 | 惠州 | 博罗县华进水泥有限公司 | 立窑 | 小型 | 2008.11 | 25.00 | 25.00 | 是 |  |
| 29 | 惠州 | 博罗县罗浮山水泥有限公司 | 立窑 | 小型 | 2008.12 | 103.30 | 103.30 | 是 |  |
| 30 | 惠州 | 惠东水泥二厂 | 立窑 | 中型 | 2009.12 | 432.00 | 432.00 | 是 |  |
| 31 | 惠州 | 惠州新金刚水泥有限公司 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 48.00 | 48.00 | 是 |  |
| 32 | 惠州 | 龙门县龙江水泥厂(关闭生产线1条) | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 63.50 | 63.50 | 是 |  |
| 33 | 惠州 | 龙门县双龙水泥厂(关闭生产线2条) | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 127.00 | 127.00 | 是 |  |
| 34 | 惠州 | 龙门县平陵水泥一厂(关闭生产线1条) | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 63.50 | 63.50 | 是 |  |
| 35 | 惠州 | 龙门县金龙水泥厂(关闭生产线1条) | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 63.50 | 63.50 | 是 |  |
| 36 | 惠州 | 平陵水泥二厂(关闭生产线1条) | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 38.10 | 38.10 | 是 |  |
| 37 | 惠州 | 龙门县东平水泥厂(关闭生产线1条) | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 63.50 | 63.50 | 是 |  |
| 38 | 江门 | 江门市新昌水泥厂 | 立窑 | 10万吨/年 | 2010.09 | 30.00 | 30.00 | 是 |  |
| 39 | 江门 | 鹤山市大雁水泥有限公司 | 机立窑 | 年产硅酸盐水泥20万吨 | 2009.09 | 115.00 | 115.00 | 是 | 上年结转 |
| 40 | 江门 | 恩平市雄鹰建材有限公司 | 机立窑 | 20万吨 | 2009.06 | 282.00 | 282.00 | 是 | 环保部未认可 |
| 41 | 江门 | 恩平市沙湖水泥厂二线 | 机立窑 | 10万吨 | 2009.06 | 106.00 | 106.00 | 是 | 环保部未认可 |
| 42 | 江门 | 恩平市牛江水泥厂1号立窑 | 机立窑 | 10万吨 | 2009.06 | 106.00 | 106.00 | 是 | 环保部未认可 |
| 43 | 江门 | 恩平市熊猫水泥有限公司3号立窑 | 机立窑 | 10万吨 | 2009.06 | 106.00 | 106.00 | 是 | 环保部未认可 |
| 44 | 江门 | 恩平市镇海湾水泥有限公司2号立窑 | 机立窑 | 10万吨 | 2009.06 | 144.00 | 144.00 | 是 | 环保部未认可 |
| 45 | 江门 | 恩平市恒利实业有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.02 | 106.00 | 106.00 | 是 |  |
| 46 | 江门 | 恩平市大槐水泥厂一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 58.6 | 117.3 | 是 |  |
| 47 | 江门 | 恩平市粤海建材有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 62.5 | 125 | 是 |  |
| 48 | 江门 | 恩平市金沙建材实业有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 61.5 | 123 | 是 |  |
| 49 | 江门 | 恩平市金钱建材有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 62.5 | 125 | 是 |  |
| 50 | 江门 | 恩平市乾隆建材有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 60.3 | 120.5 | 是 |  |
| 51 | 江门 | 恩平市银鹰建材实业有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 63.8 | 127.5 | 是 |  |
| 52 | 江门 | 恩平市银诚建材有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 60.3 | 120.5 | 是 |  |
| 53 | 江门 | 恩平市诚辉实业有限公司 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 61 | 122 | 是 |  |
| 54 | 江门 | 恩平市恒力实业有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 61.5 | 123 | 是 |  |
| 55 | 江门 | 恩平市恩庭二区（新三厂二区） | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 59 | 118 | 是 |  |
| 56 | 江门 | 恩平市田野水泥厂一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 61 | 122 | 是 |  |
| 57 | 江门 | 恩平市恩洲水泥厂一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 59 | 117 | 是 |  |
| 58 | 江门 | 恩平市天南建材有限公司 | 机立窑 | 20万吨 | 2010.06 | 123.5 | 247 | 是 |  |
| 59 | 江门 | 恩平市牛江水泥厂（二、三线） | 机立窑 | 20万吨 | 2010.06 | 123 | 246 | 是 |  |
| 60 | 江门 | 恩平市天王星建材实业有限公司 | 机立窑 | 20万吨 | 2009.12 | 244 | 244 | 是 |  |
| 61 | 江门 | 恩平市镇海湾水泥有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 72 | 144 | 是 |  |
| 62 | 江门 | 恩平市金龙建材有限公司一线 | 机立窑 | 10万吨 | 2010.06 | 62 | 123.5 | 是 |  |
| 63 | 茂名 | 茂名市名城水泥有限公司 | 立窑 | 20万吨/年 | 2009.12 | 111 | 111 | 是 |  |
| 64 | 茂名 | 化州市橘城水泥厂 | 立窑 | 10万吨水泥/年 | 2009.12 | 35 | 35 | 是 |  |
| 65 | 肇庆 | 广宁县东乡水泥有限公司 | 立窑 | 20万吨/年 | 2009.09 | 292.00 | 390.00 | 是 |  |
| 66 | 肇庆 | 怀集县三威水泥制品有限公司 | 立窑 | 10万吨/年 | 2010.12 | 390.00 | 390.00 | 是 |  |
| 67 | 肇庆 | 四会市罗源水泥二厂 | 立窑 | 10万吨/年 | 2009.12 | 220.00 | 220.00 | 是 | 立窑停产转产为粉磨站 |
| 68 | 肇庆 | 四会市迳口水泥厂 | 立窑 | 10万吨/年 | 2009.12 | 175.00 | 175.00 | 是 |  |
| 69 | 肇庆 | 高要市金禄水泥厂 | 立窑 | 50万吨/年 | 2009.12 | 586.00 | 586.00 | 是 |  |
| 70 | 肇庆 | 肇庆小湘水泥有限公司 | 立窑 | 13万吨/年 | 2009.12 | 240.00 | 240.00 | 是 | 关停立窑生活线 |
| 71 | 清远 | 广东省英德红星水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 63.50 | 63.50 | 是 |  |
| 72 | 清远 | 英德市宝晶水泥熟料厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 127.00 | 127.00 | 是 |  |
| 73 | 清远 | 英德市农村信用合作社联合第二水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 127.00 | 127.00 | 是 |  |
| 74 | 清远 | 英德市沙口第二水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 127.00 | 127.00 | 是 |  |
| 75 | 清远 | 英德市南山水泥厂(一厂） | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 88.90 | 88.90 | 是 |  |
| 76 | 清远 | 英德市沙口第四水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 31.02 | 31.02 | 是 |  |
| 77 | 清远 | 英德市张陂水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 82.72 | 82.72 | 是 |  |
| 78 | 清远 | 连州市番州水泥厂 | 立窑 | 小型 | 2009.12 | 21.00 | 21.00 | 是 |  |
| 79 | 云浮 | 云浮市粤华建材实业有限公司 | 水泥立窑 | 40万吨 | 2010.12 | 106.00 | 106.00 | 是 |  |
| 80 | 云浮 | 罗定市宏宝水泥有限公司 | 水泥立窑 | 20万吨 | 2010.12 | 333.00 | 333.00 | 是 |  |
| 81 | 云浮 | 肇庆市小湘水泥厂苹塘分厂 | 水泥立窑 | 14万吨 | 2010.12 | 187.00 | 187.00 | 是 |  |
| 82 | 云浮 | 罗定市罗辉水泥厂 | 水泥立窑 | 10万吨 | 2009.05 | 94.00 | 94.00 | 是 | 上年结转 |
| 83 | 云浮 | 新兴县西江水泥厂 | 水泥立窑 | 36万吨 | 2010.12 | 400.00 | 400.00 | 是 |  |
| 84 | 云浮 | 云安县新广云水泥有限公司 | 水泥立窑 | 19万吨 | 2009.12 | 50.00 | 50.00 | 是 |  |
| 85 | 云浮 | 云浮市新云鹰水泥厂有限责任公司 | 水泥立窑 | 57万吨 | 2010.12 | 144.00 | 144.00 | 是 |  |
| 86 | 云浮 | 云安县水泥厂（现云安县长实西江水泥厂） | 水泥立窑 | 10万吨 | 2010.12 | 65.00 | 65.00 | 是 |  |
| 87 | 云浮 | 云安县前锋水泥厂 | 水泥立窑 | 10万吨 | 2010.12 | 30.00 | 30.00 | 是 |  |
| 88 | 云浮 | 广东亨达利水泥厂有限公司 | 水泥立窑 | 50万吨/年 | 2010.12 | 2068.00 | 2068.00 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 14319.2 |  |  |  |
| 按70%制定计划 |  |  |  |  |  | 10023.4 |  |  |  |

附表2-2                                 小陶瓷关停项目清单（二氧化硫）

| 序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | 预计SO2减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入环统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州市番禺润兴纺织有限公司 | 印染 |  | 2010.12 | 1.18 | 26.91 | 是 |  |
| 2 | 深圳 | 广东耀皮玻璃有限公司 | 玻璃 | 大型 | 2009.06 | 128 | 128 | 是 |  |
| 3 | 佛山 | 佛山市英基陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 124.9 | 124.9 | 是 |  |
| 4 | 佛山 | 佛山市建兴陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 大型 | 2009.12 | 79.7 | 79.7 | 是 |  |
| 5 | 佛山 | 佛山市恒诺陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2010.06 | 24.58 | 49.15 | 是 |  |
| 6 | 佛山 | 佛山市新恒粤陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2010.06 | 19.18 | 38.35 | 是 |  |
| 7 | 佛山 | 广东骏仕陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 81.3 | 81.3 | 是 |  |
| 8 | 佛山 | 佛山市新家翔陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 102 | 102 | 是 |  |
| 9 | 佛山 | 佛山市圣陶坊陶瓷有限公司(张槎) | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 194.7 | 194.7 | 是 |  |
| 10 | 佛山 | 佛山市佳陶美陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 151.8 | 151.8 | 是 |  |
| 11 | 佛山 | 广东俊怡陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 大型 | 2009.04 | 63.25 | 189.36 | 是 |  |
| 12 | 佛山 | 佛山市南海区冠星王陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.05 | 50.73 | 119.95 | 是 |  |
| 13 | 佛山 | 佛山市南海佛来盈陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.08 | 171.86 | 412 | 是 |  |
| 14 | 佛山 | 佛山市南海禅丰陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.06 | 108.65 | 217.3 | 是 |  |
| 15 | 佛山 | 佛山市南海辉达陶瓷实业有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 192.32 | 384.64 | 是 |  |
| 16 | 佛山 | 佛山市南海盈达陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 61.35 | 163.6 | 是 |  |
| 17 | 佛山 | 佛山市星威陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 144 | 288 | 是 |  |
| 18 | 佛山 | 佛山市佳美施陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.06 | 67.79 | 135.59 | 是 |  |
| 19 | 佛山 | 佛山市南海罗村江南建筑陶瓷厂 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.08 | 115.28 | 172.43 | 是 |  |
| 20 | 佛山 | 佛山市南海罗村星旺陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 21.03 | 56.07 | 是 |  |
| 21 | 佛山 | 佛山市南海区狮西华平建筑陶瓷厂 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 46.3 | 92.6 | 是 |  |
| 序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | 预计SO2减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入环统 | 备注 |
| 22 | 佛山 | 佛山市南海区彩鸿陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 大型 | 2009.07 | 70.64 | 121.2 | 是 |  |
| 23 | 佛山 | 佛山市南海区小塘狮岭陶瓷二厂 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 38.34 | 102.24 | 是 |  |
| 24 | 佛山 | 佛山市南海区官窑辉鹏陶瓷厂 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.01 | 42.89 | 93.57 | 是 |  |
| 25 | 佛山 | 佛山市南海区新美顺陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.01 | 59.44 | 129.68 | 是 |  |
| 26 | 佛山 | 佛山市南海区莱利陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 82.08 | 82.08 | 是 |  |
| 27 | 佛山 | 佛山市南海区建球陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 235.489 | 235.489 | 是 |  |
| 28 | 佛山 | 佛山市南海区务庄彩釉砖厂 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 268.8 | 268.8 | 是 |  |
| 29 | 佛山 | 佛山市南海环球装饰砖有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 98.104 | 98.104 | 是 |  |
| 30 | 佛山 | 佛山市南海区鸿创瓷业有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 175.83 | 175.83 | 是 |  |
| 31 | 佛山 | 佛山市亨迪陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 145.557 | 145.557 | 是 |  |
| 32 | 佛山 | 佛山市南海区下柏华兴陶瓷实业有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 168.652 | 168.652 | 是 |  |
| 33 | 佛山 | 佛山市南海区大榄联兴陶瓷厂（彩石烧装饰材料有限公司） | 喷雾塔、窑炉 | 大型 | 2009.12 | 89 | 89 | 是 |  |
| 34 | 佛山 | 佛山市南海银岗陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 72 | 72 | 是 |  |
| 35 | 佛山 | 佛山市南海区官窑陶盛陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 101.188 | 101.188 | 是 |  |
| 36 | 佛山 | 佛山市南海区石山建筑陶瓷厂 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 71.282 | 71.282 | 是 |  |
| 37 | 佛山 | 佛山市汇智源陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 中型 | 2009.12 | 135 | 135 | 否 |  |
| 38 | 佛山 | 佛山市顺德区鹰翔陶瓷制造有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.06 | 174.89 | 486.66 | 是 |  |
| 39 | 佛山 | 佛山市顺德区永龙陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.09 | 232 | 548.37 | 是 |  |
| 40 | 佛山 | 佛山市顺德区胜业陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 295 | 560.48 | 是 |  |
| 41 | 佛山 | 佛山市顺德区荣高陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 180 | 379.87 | 是 |  |
| 42 | 佛山 | 佛山市顺德区骏高陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 75 | 160.22 | 是 |  |
| 43 | 佛山 | 佛山汇德邦陶瓷股份有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.12 | 270 | 564.93 | 是 |  |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | 预计SO2减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入环统 | 备注 |
| 44 | 佛山 | 佛山市三水中盛陶瓷有限公司 | 喷雾塔、窑炉 | 小型 | 2009.11 | 41.72 | 208.58 | 是 |  |
| 45 | 佛山 | 佛山新友兴玻璃制品有限公司 | 窑炉 | 小型 | 2009.12 | 120.54 | 120.54 | 是 |  |
| 46 | 佛山 | 佛山市禅城区业顺达玻璃厂 | 窑炉 | 小型 | 2009.12 | 147.0 | 147.0 | 是 |  |
| 47 | 佛山 | 佛山市禅城区风行陶瓷有限公司 | 窑炉 | 小型 | 2009.12 | 60.1 | 60.1 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5400.4 |  |  |  |
| 按70%制定计划 |  |  |  |  |  | 3780.3 |  |  |  |

附表2-3                                 小钢铁关停项目清单（二氧化硫）

| 序号 | 地市 | 企 业 名 称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | 预计SO2减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入 环统 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州 | 林进云炼铁厂 | 生铁 | 940吨 | 2009.12 | 11.2 | 11.2 | 是 |  |
| 2 | 梅州 | 平远县大柘北郊炼铁厂 | 生铁 | 4822吨 | 2009.12 | 15.9 | 15.9 | 是 |  |
| 3 | 梅州 | 林旭升炼铁厂 | 生铁 | 4000吨 | 2009.12 | 26 | 26 | 是 |  |
| 4 | 梅州 | 张江莹炼铁厂 | 生铁 | 930吨 | 2009.12 | 8.6 | 8.6 | 是 |  |
| 5 | 梅州 | 林双飞炼铁厂 | 生铁 | 4800吨 | 2009.12 | 25.9 | 25.9 | 是 |  |
| 6 | 梅州 | 大埔县高陂镇奕兴铸件厂 | 钢锭 | 6000吨 | 2009.12 | 19.8 | 19.8 | 是 |  |
| 7 | 梅州 | 大埔县广隆铸件厂 | 钢锭 | 15000吨 | 2009.12 | 49.5 | 49.5 | 是 |  |
| 8 | 梅州 | 五华县双华镇精盛铸造厂 | 钢锭 | 600吨 | 2009.12 | 31.7 | 31.7 | 是 |  |
| 9 | 梅州 | 五华县双华镇五金配件加工厂 | 钢锭 | 2550吨 | 2009.12 | 18.5 | 18.5 | 是 |  |
| 10 | 梅州 | 五华县郭田镇废旧金属加工厂 | 钢锭 | 2300吨 | 2009.12 | 18.8 | 18.8 | 是 |  |
| 11 | 阳江 | 阳江市宏大钢铁有限公司 |  |  |  | 600 |  | 是 |  |
| 12 | 阳江 | 广东瑞丰钢业集团有限公司 |  |  |  | 102 |  | 是 |  |
| 13 | 揭阳 | 揭阳市榕城区仙桥松贵轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.1万吨钢铁 | 2009.12 | 65 | 65 | 是 |  |
| 14 | 揭阳 | 揭阳市榕城区仙桥盛兴发轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.1万吨钢铁 | 2009.12 | 68 | 68 | 是 |  |
| 15 | 揭阳 | 揭阳市榕城区梅云竹兴轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.6万吨钢铁 | 2009.12 | 80 | 80 | 是 |  |
| 16 | 揭阳 | 揭阳市榕城区梅云华强轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.3万吨钢铁 | 2009.12 | 70 | 70 | 是 |  |
| 17 | 揭阳 | 揭阳市榕城区梅云顺胜轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.4万吨钢铁 | 2009.12 | 71 | 71 | 是 |  |
| 18 | 揭阳 | 揭阳市榕城区梅云鸿盛轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.2万吨钢铁 | 2009.12 | 69 | 69 | 是 |  |
| 19 | 揭阳 | 揭阳市榕城区仙桥昌兴轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.2万吨钢铁 | 2009.12 | 69 | 69 | 是 |  |
| 20 | 揭阳 | 揭阳市榕城区仙桥西泰轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.4万吨钢铁 | 2009.12 | 72 | 72 | 是 |  |
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 生产工艺 | 企业规模 | 关停时间 | 预计SO2减排量（吨） | 统计排放量（吨） | 是否纳入环统 | 备注 |
| 21 | 揭阳 | 揭阳市榕城区仙桥集新轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.4万吨钢铁 | 2009.12 | 72 | 72 | 是 |  |
| 22 | 揭阳 | 揭阳市榕城区仙桥炳雄轧钢厂 | 轧钢生产线2条 | 年产3.4万吨钢铁 | 2009.12 | 72 | 72 | 是 |  |
| 23 | 揭阳 | 揭阳市东山区磐东钢联金属制品厂 | 钢压延生产线10套 | 压延机20台 | 2009.12 | 162 | 162 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1797.9 |  |  |  |
| 按70%制定计划 |  |  |  |  |  | 1258.5 |  |  |  |

附表2-4              全省已经关闭但尚未核定减排量的小火电情况表（二氧化硫）

| 序号 | 地市 | 名 称 | 规模（MW） | 燃料 | 关停时间 | 公布时间 | 2005环统 | 目前已经核算量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州从化太平电厂 | 51.0 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 128.30 | 0.00 |  |
| 2 | 广州 | 广州蚌湖发电有限公司 | 25.0 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 284.14 | 0.00 |  |
| 3 | 广州 | 广州市花都区巴江发电厂 | 171.5 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 923.60 | 0.00 |  |
| 4 | 广州 | 增城江龙电力有限公司 | 87.4 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 912.04 | 0.00 |  |
| 5 | 广州 | 番禺莲花山电力有限公司 | 191.5 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 2069.40 | 0.00 |  |
| 6 | 广州 | 明珠柴油发电机厂 | 38.2 | 柴油 | 2008年7月 | 2008年7月 | 1842.56 | 0.00 |  |
| 7 | 广州 | 西村柴油发电机厂 | 40.8 | 柴油 | 2008年7月 | 2008年7月 | 327.00 | 0.00 |  |
| 8 | 广州 | 广保电厂 | 47.5 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 481.26 | 0.00 |  |
| 9 | 广州 | 广州市番禺莲花山造纸有限公司 | 9.0 | 煤炭 | 2008年7月 | 2008年7月 | 62.42 | 0.00 |  |
| 10 | 广州 | 广盛电力有限公司 | 151.2 | 柴油 | 2008年7月 | 2008年7月 | 1145.31 | 0.00 |  |
| 11 | 广州 | 广州番禺南沙电力有限公司 | 115.6 | 柴油 | 2008年7月 | 2008年7月 | 1138.55 |  |  |
| 12 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司1、2# | 250.0 | 重油 | 2008年7月 | 2008年7月 | 6621.50 | 111.00 |  |
| 13 | 广州 | 广东粤华发电有限责任公司3、4# | 250.0 | 重油 | 2008年7月 | 2008年7月 | 6621.50 | 0.00 |  |
| 14 | 广州 | 增城荔城电厂 | 24.7 | 煤炭 | 2007年10月 | 未公告，已获核查确认单 | 183.54 | 0.00 |  |
| 15 | 广州 | 新塘电厂 | 63.0 | 煤炭 | 2007年10月 | 未公告，已获核查确认单 | 338.32 | 0.00 |  |
| 16 | 广州 | 员村热电厂 | 170.0 | 煤炭 | 1#2009 年10月；2、3#2009年2月 | 2、3#已公告，1#已确认 | 2485.75 | 1519.00 | 该厂2009年2月和7月关闭，减排量转接 |
| 17 | 广州 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 150.0 | 煤炭 | 3#2008年12月；4、5#2009年12月 | 3#已公告，4、5号待确认 | 5573.54 | 1253.00 | 该厂4、5#机组2009年12月关闭，减排量转接 |
| 18 | 深圳 | 深圳南山热电厂 | 36.6 | 重油 | 2007年6月 | 2009年9月 | 1068.00 | 1207 |  |
| 19 | 深圳 |  | 37.5 | 重油 |  | 2009年9月 |  |  |  |
| 20 | 深圳 |  | 33.0 | 重油 |  | 2009年9月 |  |  |  |
| 21 | 深圳 |  | 123.4 | 重油 | 2009年9月 | 2009年9月 | 1987.00 |  |  |
| 22 | 深圳 |  | 50.0 | 重油 |  | 2009年9月 |  |  |  |
| 23 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂 | 123.0 | 重油 | 2009年9月 | 2009年9月 | 1109.00 | 671 |  |
| 24 | 深圳 |  | 60.0 | 重油 |  | 2009年9月 |  |  |  |
| 25 | 深圳 | 深圳金岗电力有限公司 | 21.8 | 重油 | 2007年6月 | 2009年9月 | 1924.00 | 0.00 |  |
| 26 | 深圳 |  | 36.0 | 重油 |  | 2009年9月 |  | 0.00 |  |
| 27 | 深圳 |  | 10.0 | 重油 |  | 2009年9月 |  | 0.00 |  |
| 28 | 深圳 |  | 15.0 | 重油 |  | 2009年9月 |  | 0.00 |  |
| 29 | 珠海 | 珠海华电洪湾柴油机发电有限公司 | 111.9 | 重油 | 2009年6月 | 未公告 | 1033.23 | 0.00 |  |
| 30 | 汕头 | 华能汕头燃机电厂 | 103.2 | 油 | 2007年11月 | 2007年7月 | 12.49 | 0.00 |  |
| 31 | 汕头 | 汕特燃机电厂有限公司 | 70.0 | 油 | 2007年12月 | 2009年5月 | 222.80 | 0.00 |  |
| 32 | 汕头 | 汕特松山火力发电厂有限公司 | 50.0 | 煤 | 2009年12月 | 未公告 | 1511.65 | 0.00 |  |
| 33 | 汕头 | 汕头电力发展股份有限公司热电一厂 | 30.0 | 煤 | 2008年12月 | 未公告 | 4607.80 | 0.00 |  |
| 34 | 汕头 | 赤窖电厂 | 38.0 | 油 | 2007年6月 | 未公告已核查确认 |  | 0.00 |  |
| 35 | 汕头 | 下蓬电厂 | 10.0 | 油 | 2007年6月 | 未公告已核查确认 |  | 0.00 |  |
| 36 | 汕头 | 汕头特区广澳发电厂 | 19.0 | 油 | 2007年6月 | 未公告已核查确认 |  | 0.00 |  |
| 37 | 汕头 | 鮀浦电厂（长浦电力） | 114.4 | 油 | 2007年12月 | 2009年3月 | 1130.21 | 0.00 |  |
| 38 | 汕头 | 潮阳电厂（长潮电力） | 90.0 | 油 | 2007年12月 | 2009年3月 | 295.00 | 0.00 |  |
| 39 | 汕头 | 澄海电厂（长海电力） | 73.4 | 油 | 2007年12月 | 2009年3月 | 225.70 | 0.00 |  |
| 40 | 汕头 | 汕头特区特业电厂 | 42.2 | 油 | 2007年12月 | 2009年3月 |  | 0.00 |  |
| 41 | 佛山 | 佛山市光明发电厂有限公司 | 224.7 | 重油 | 2007年12月 | 未公告 | 2412.20 | 0.00 |  |
| 42 | 佛山 | 南海市发电厂(即南海南美集团发电厂） | 16.1 | 重油 | 2007年12月 | 未公告 | 90.30 | 0.00 |  |
| 43 | 佛山 | 佛山市南海里水发电管理有限公司 | 150 | 重油 | 2007年12月 | 未公告 | 1868.10 | 0.00 |  |
| 44 | 佛山 | 佛山市顺德区华顺发电厂有限公司 | 51 | 重油 | 2007年12月 | 未公告 | 1078.00 | 0.00 |  |
| 45 | 韶关 | 韶关市坪石发电厂（B厂）1#、2#机组 | 120.00 | 煤 | 2009年4月 |  | 780.00 | 0.00 | 减排量结转 |
| 46 | 梅州 | 梅州市嘉诚电力有限公司 | 100.0 | 煤 | 2008年8月 | 2009年3月 | 4013 | 0.00 |  |
| 47 | 梅州 | 梅县光明垃圾发电有限公司 | 12.0 | 煤 | 2008年9月 |  | - | 0.00 |  |
| 48 | 梅州 | 兴宁华中电力有限公司 | 24.0 | 煤 | 2009年5月 |  | - | 0.00 |  |
| 49 | 惠州 | 惠州市东江电力有限公司 | 10.4 | 燃油 | 2008年 |  |  | 0.00 |  |
| 50 | 惠州 | 博罗园洲电力有限公司 | 38.0 | 燃油 | 2008年 |  |  | 0.00 |  |
| 51 | 惠州 | 惠州市东南热电有限公司 | 12.0 | 燃煤 | 2008年 |  |  | 0.00 |  |
| 52 | 惠州 | 惠阳电厂 | 9.6 | 燃油 | 2008年 |  |  | 0.00 |  |
| 53 | 汕尾 | 汕尾市新能源开发有限公司 | 20.5 | 燃油 | 2008年 | 2008年7月4日 |  | 0.00 |  |
| 54 | 汕尾 | 汕尾市金润和电力有限公司 | 31.5 | 燃油 | 2008年 | 2008年7月4日 |  | 0.00 |  |
| 55 | 东莞 | 东莞电化实业集团公司发电厂 | 24 | 燃油 | 2006年3月 | 2008年7月 | - | 0 |  |
| 56 | 东莞 | 东莞生明电力有限公司 | 66 | 燃油 | 2006年8月 | 2008年7月 | - | 0 |  |
| 57 | 东莞 | 东莞市国宏电力有限公司 | 65 | 燃油 | 2006年7月 | 2008年7月 | 540 | 0 |  |
| 58 | 东莞 | 东莞市东华电力公司 | 104 | 燃油 | 2008年3月 | 2008年7月 | 532 | 0 |  |
| 59 | 东莞 | 东莞市石龙西湖电厂 | 67 | 燃油 | 2008年5月 | 2008年7月 | 1504 | 0 |  |
| 60 | 东莞 | 东莞市东声电力有限公司 | 24 | 燃油 | 2006年10月 | 2008年7月 | 398 | 0 |  |
| 61 | 东莞 | 东莞市樟木头港中电力有限公司 | 43 | 燃油 | 2007年9月 | 2008年7月 | 487 | 0 |  |
| 62 | 东莞 | 东莞市塘厦发电厂 | 10 | 燃油 | 2006年5月 | 2008年7月 | 11 | 0 |  |
| 63 | 东莞 | 东莞市塘厦电力有限公司 | 19 | 燃油 | 2006年3月 | 2008年7月 |  | 0 |  |
| 64 | 东莞 | 东莞清溪电力有限公司 | 48 | 燃油 | 2007年11月 | 2008年7月 | 670 | 0 |  |
| 65 | 东莞 | 东莞司马电厂 | 38 | 燃油 | 2008年 | 2008年7月 | - | 0 |  |
| 66 | 东莞 | 东莞市厚街电力有限公司 | 74 | 燃油 | 2008年6月 | 2008年7月 | 700 | 0 |  |
| 67 | 东莞 | 东莞华润水泥自备电厂 | 14 | 燃油 | 2008年 | 2008年7月 | 208 | 0 |  |
| 68 | 东莞 | 东莞福安纺织印染有限公司 | 65 | 燃油 | 2008年6月 | 2009年5月 | 568 | 0 |  |
| 69 | 东莞 | 东莞泛昌窗簾制品有限公司 | 23 | 燃油 | 2008年7月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 70 | 东莞 | 亿丰（东莞）制簾有限公司 | 4 | 燃油 | 2008年11月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 71 | 东莞 | 东莞保利塑胶制品有限公司 | 26 | 燃油 | 2008年5月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 72 | 东莞 | 东莞清溪中联金属制品厂 | 12 | 燃油 | 2007年12月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 73 | 东莞 | 东力（东莞）电子有限公司 | 4 | 燃油 | 2007年12月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 74 | 东莞 | 东莞黄江裕成制鞋厂 | 83 | 燃油 | 2007年6月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 75 | 东莞 | 东莞裕元制造厂 | 47 | 燃油 | 2007年5月 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 76 | 东莞 | 东莞凤岗毅力电子有限公司 | 27 | 燃油 | 2008年 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 77 | 东莞 | 东莞市凤岗镇雁田村电厂 | 38 | 燃油 | 2008年 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 78 | 东莞 | 东莞市东莞新隆漆包线有限公司 | 11 | 燃油 | 2008年 | 2009年5月 | - | 0 |  |
| 79 | 中山 | 中山市港口发电厂 | 3 | 重油 | 2006年6月 | 已核查确认 |  | 0.00 |  |
| 80 | 中山 | 中山市永润电力有限公司 | 17.5 | 重油 | 2008年8月 | 已核查确认 | 136.82 | 0.00 |  |
| 81 | 中山 | 中山发电厂有限公司(一柴) | 36.809 | 重柴油 | 2006年 | 已核查确认 | 85.20 | 0.00 |  |
| 82 | 中山 | 中山市隆都发电厂有限公司 | 48.64 | 重油 | 2006年 | 已核查确认 | 1302.00 | 0.00 |  |
| 83 | 中山 | 中山中粤马口铁工业有限公司（山海电厂） | 23.16 | 重油 | 2006年 | 已核查确认 | 832.00 | 0.00 |  |
| 84 | 中山 | 中山市菊明电力有限公司 | 46.28 | 重油 | 2008年12月 | 已核查确认 | 226.33 | 0.00 |  |
| 85 | 中山 | 中山中发电力有限公司（二、三柴） | 231.928 | 重柴油 | 2007年 | 已核查确认 | 1056.08 | 0.00 |  |
| 86 | 中山 | 中山市自备燃油发电机组 | 约11.3236 | 轻柴油 | 2008年 | 已核查确认 |  | 0.00 | 该批机组为企业自备发电机，经国家发改委能源局现场核定已关停,用物料衡算法核算其SO2排放量约为976吨。 |
| 87 | 江门 | 江门市西江发电厂 | 50.0 | 煤 | 2008年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 1044.50 | 0.00 |  |
| 88 | 江门 | 新会双水发电厂有限公司 | 100.0 | 煤 | 2008年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 5710.80 | 0.00 |  |
| 89 | 江门 | 江门荷塘发电厂 | 24.3 | 重油 | 2007年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 253.20 | 0.00 |  |
| 90 | 江门 | 江门市外海发电厂 | 25.4 | 重油 | 2008年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 270.06 | 0.00 |  |
| 91 | 江门 | 开平市发电厂 | 65.3 | 重油 | 2009年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 1120.20 | 0.00 |  |
| 92 | 江门 | 恩平市火力发电厂 | 26.9 | 重油 | 2010年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 301.00 | 0.00 |  |
| 93 | 江门 | 恩平市广联泰发电厂 | 17.0 | 重油 | 2011年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 196.00 | 0.00 |  |
| 94 | 茂名 | 茂名热电厂3#、4# | 200.0 | 水煤浆 | 2009 年6月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 5746.00 | 3005.00 | 2009年转接 |
| 95 | 茂名 | 广东省高泉电力有限公司 | 0.6 | 燃料油 | 2008年12月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 105.60 | 0.00 |  |
| 96 | 茂名 | 化州市化港电力有限公司（化州市柴油机发电厂） | 12.6 | 燃料油 | 2008年12月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 527.17 | 0.00 |  |
| 97 | 茂名 | 信宜市光明电业有限公司(信宜市柴油机发电厂) | 10.0 | 燃料油 | 2008年12月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 564.36 | 0.00 |  |
| 98 | 茂名 | 茂名市柴油机发电厂 | 31.8 | 燃料油 | 2008年12月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 682.45 | 0.00 |  |
| 99 | 茂名 | 茂名市永昌电力有限公司 | 31.8 | 燃料油 | 2008年12月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 |  | 0.00 |  |
| 100 | 茂名 | 电白发电公司（电白县柴油机发电厂） | 50.6 | 燃料油 | 2008年12月 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 1382.60 | 0.00 |  |
| 101 | 肇庆 | 肇庆西江发电厂有限公司 | 100.2 | 燃油 | 2007年 | 2007年 | 151.60 | 0.00 |  |
| 102 | 肇庆 | 高要金利发电厂有限公司 | 50.0 | 燃油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 |  |
| 103 | 肇庆 | 德庆火电厂 | 29.2 | 燃油 | 2007年 | 2007年 |  | 0.00 |  |
| 104 | 清远 | 广东粤阳发电有限公司（1#、2#） | 2*25 | 煤 | 2008年 | 2008年 | 2048.00 | 0.00 |  |
| 105 | 清远 | 清远市侨远电厂 | 50.80 | 重油 | 2009年6月 | 未公告 | 1795.08 | 0.00 |  |
| 106 | 清远 | 清远市建北发电厂有限公司 | 45.2 | 柴油 | 2007年 | 2008年 | 1536.0 | 0.00 |  |
| 107 | 清远 | 英德市广英电力发展有限公司 | 20 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 108 | 清远 | 阳山县天阳集团有限公司 | 10 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 109 | 清远 | 清远市金泰化纤股份有限公司 | 8 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 110 | 清远 | 英德市南山水泥厂 | 10.2 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 111 | 清远 | 英德市英马水泥有限公司 | 8.52 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 112 | 清远 | 英德市英龙水泥厂 | 8 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 113 | 清远 | 阳山县丝厂 | 1 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 114 | 清远 | 清远市泰和棉纺厂 | 3.2 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 115 | 清远 | 清远市广安染织厂 | 2.6 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 116 | 清远 | 清远市迳口水泥厂 | 5 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 117 | 清远 | 清远市氮肥厂 | 5.2 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 118 | 清远 | 清远市瓷厂 | 1 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 119 | 清远 | 阳山县飞鸢实业有限公司 | 2 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 120 | 清远 | 阳山县第二水泥厂 | 5 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 121 | 清远 | 广东北江钢铁厂 | 5.2 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 122 | 清远 | 阳山县有色金属东坑管理站 | 0.75 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 123 | 清远 | 阳山县将军山化工厂 | 1 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 124 | 清远 | 清远市新北江印染厂 | 2.5 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 125 | 清远 | 广东省国营光明机械 | 0.3 | 柴油 | 2007年 | 2008年 |  | 0.00 | 2005年后补充入环统 |
| 126 | 揭阳 | 揭阳电厂 | 12 | 重油 | 2007年6月 | 2009年10月 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统774吨 |
| 127 | 揭阳 | 普宁电厂 | 4.4 | 重油 | 2007年12月 | 已上报国家发改委,待核查 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统284吨 |
| 128 | 揭阳 | 普宁第二火电厂 | 4 | 重油 | 2007年12月 | 已上报国家发改委,待核查 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统258吨 |
| 129 | 揭阳 | 路源电厂 | 50 | 重油 | 2007年6月 | 2009年10月 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统3224吨 |
| 130 | 揭阳 | 惠来县电厂 | 8 | 重油 | 2007年11月 | 2007年11月 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统516吨 |
| 131 | 揭阳 | 惠来县葵城电厂 | 5 | 重油 | 2007年11月 | 2007年11月 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统322吨 |
| 132 | 揭阳 | 揭西县复兴五金塑胶有限公司火电车间 | 0.09 | 煤 | 2009年12月 | 计划外项目 | 0.00 | 0.00 | 2005年后补充入环统480吨 |
| 133 | 云浮 | 新兴柴油机发电厂 | 12.7 | 重油 | 2008年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 |  | 0.00 |  |
| 134 | 云浮 | 云浮市柴油机发电厂有限公司 | 50.0 | 重油 | 2008年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 35.00 | 0.00 |  |
| 135 | 云浮 | 云浮市亨达利水泥制品有限公司 | 24.0 | 煤 | 2008年 | 国家发改委联合公告[2009]4号 | 792.00 | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 90025.3 | 7766 |  |
| 按45%制定计划 |  |  |  |  |  |  | 40511.4 |  |  |

附表3                                         污水处理厂工程项目清单

| 序号 | 地市 | 项目名称 | 建设内容 | 建设规模 (万吨/日) | 投资(万元) | 预计COD削减量(吨) | 建成时间(或稳定运行 时间) | 目前进展 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 江高－石井污水处理系统 | 新建 | 15 | 230003 | 1296 | 2010.06 | 管网铺设阶段 | 水务局 |  |
| 2 | 广州市 | 龙归污水处理系统 | 新建 | 5 | 107880 | 2025 | 2009.05 | 已建成，中控系统正在调试 | 水务局 |  |
| 3 | 广州市 | 竹料污水处理系统 | 新建 | 3 | 42966 | 1215 | 2009.08 | 已建成，中控系统正在调试 | 水务局 |  |
| 4 | 广州市 | 大沙地污水处理系统 | 接转项目 | 20 | 134200 | 2376 | 2009.01 | 已建成，正在完善管网 | 水务局 |  |
| 5 | 广州市 | 猎德污水处理厂（四期） | 新建 | 56 | 176403 | 7258 | 2010.07 | 正在施工建设 | 水务局 |  |
| 6 | 广州市 | 沥滘污水处理厂（二期） | 新建 | 30 | 53630 | 4050 | 2010.07 | 正在施工建设 | 水务局 |  |
| 7 | 广州市 | 京溪污水处理厂 | 新建 | 10 | 56652 | 432 | 2010.08 | 正在施工建设 | 水务局 |  |
| 8 | 广州市 | 花都区新华污水处理厂（一期） | 接转项目 | 10 |  | 2482 | 2007.12 | 已建成，满负荷运行 | 花都区 |  |
| 9 | 广州市 | 花都区新华污水处理厂（二期） | 新建 | 9.9 | 12000 | 802 | 2010.07 | 正在施工建设 | 花都区 |  |
| 10 | 广州市 | 番禺前锋污水处理厂二期 | 新建 | 10 | 42637 | 1296 | 2010.06 | 厂区土建已基本完成,正进行设备安装，管网铺设 | 番禺区 |  |
| 11 | 广州市 | 珠江管理区东区污水治理工程 | 接转项目 | 0.12 |  | 28 | 2009.09 | 已建成，日处理水量达设到设计规模75％ | 南沙区 |  |
| 12 | 广州市 | 开发区水质净化厂永和分厂 | 接转项目 | 5.5 | 13250 | 458 | 2009.03 | 已建成，稳定运行 | 萝岗区 |  |
| 13 | 广州市 | 开发区水质净化厂东区分厂二期 | 新建 | 7.5 | 10918 | 405 | 2010.05 | 正在施工建设 | 萝岗区 |  |
| 14 | 广州市 | 开发区西区污水处理厂二期工程 | 新建 | 4.5 | 14620 | 292 | 2010.02 | 正在施工建设 | 萝岗区 |  |
| 15 | 广州市 | 从化玮思工业厂房建设有限公司（工业园区生活污水集中处理设施） | 接转项目 | 0.1 | 300 | 40 | 2009.06 | 已建成，稳定运行 | 从化市 |  |
| 16 | 广州市 | 增城市荔城污水处理厂二期 | 新建 | 5 |  | 810 | 2009.11 | 厂区建设基本完成，正在铺设管网 | 增城市 |  |
| 17 | 广州市 | 东华污水处理站 | 新建 | 0.5 | 500 | 108 | 2007.06 | 已建成，稳定运行 | 白云区 |  |
| 18 | 深圳市 | 南山污水处理厂二级改造 | 生化改造 | 56 | 87900 | 13200 | 2009.10 | 已投运，接转项目 | 市水务集团 |  |
| 19 | 深圳市 | 西丽再生水厂 | BAF工艺 | 5 | 18000 | 400 | 2010.06 | 已通水，正调试 | 市水务集团 |  |
| 20 | 深圳市 | 横岭污水处理厂二期 | UCT | 40 | 50960 | 1400 | 2010.10 | 已完成土建 | 市水务局 |  |
| 21 | 深圳市 | 光明污水处理厂 | A2/O工艺 | 15 | 28000 | 540 | 2010.10 | 已完成土建 | 市水务局 |  |
| 22 | 深圳市 | 布吉污水处理厂 | A2/O工艺 | 20 | 57000 | 360 | 2010.11 | 已完成80%土建 | 市水务局 |  |
| 23 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | CASS工艺 | 4 | 12000 | 70 | 2010.11 | 已完成65%土建 | 市水务局 |  |
| 24 | 深圳市 | 水头污水处理厂 | CASS工艺 | 4 | 12000 | 70 | 2010.11 | 已完成80%土建 | 市水务局 |  |
| 25 | 珠海市 | 高栏南水污水处理厂 | 污水处理厂及配套管网建设 | 5 | 17098 | 100 | 2010.03 | 污水处理厂建设已完成，正在完善管网 | 高栏港经济区管委会、市水务集团 |  |
| 26 | 珠海市 | 拱北污水处理厂一、二期达标扩容改造工程 | 污水处理厂扩容改造 | 5.5 | 9191 | 750 | 2009.10 | 已完成建设，目前正在环保验收 | 市海洋农渔局、市水务集团 |  |
| 27 | 珠海市 | 平沙镇污水处理厂一期工程及配套管网（平沙镇、红旗镇） | 污水处理设施建设 | 3 | 14800 | 100 | 2010.09 | 已开始土建 | 高栏港经济区管委会、金湾区政府、市水务集团 |  |
| 28 | 珠海市 | 新青水质净化厂及配套管网（斗门镇） | 污水处理厂及配套管网建设 | 3.5 | 15800 | 100 | 2010.03 | 污水厂土建工程已完成，正在完善管网 | 斗门区政府、市水务集团 |  |
| 29 | 珠海市 | 三灶污水处理厂一期工程 | 污水处理设施建设 | 3 | 10971 | 150 | 2009.12 | 已建成，正在环保验收阶段 | 金湾区政府、市水务集团 |  |
| 30 | 汕头市 | 汕头联泰水质净化厂二期扩建工程 | 完善管网 | 扩建4万吨/日 | 7805 | 1000 | 2009.06 | 投产运行 | 汕头联泰水质净化有限公司 |  |
| 31 | 汕头市 | 澄海区清源水质净化厂 | 新建6万吨 | 5.5 | 23170 | 1200 | 2008.12 | 投产运行 | 澄海区清源水质净化厂 |  |
| 32 | 汕头市 | 青澳湾污水处理站 | 新建0.1万吨 | 0.05 |  | 14 | 2009.09 | 投产运行 | 青澳湾污水处理站 |  |
| 33 | 汕头市 | 潮阳区污水处理厂一期工程 | 新建7.5万吨 | 3.75 | 25500 | 1600 | 2009.09 | 投产运行 | 潮阳区污水处理厂 |  |
| 34 | 汕头市 | 汕头市北轴污水处理厂 | 日处理12万吨 | 6 | 92268 | 700 | 2009.12 | 厂区工程基本完成 | 汕头市北轴污水处理厂 |  |
| 35 | 汕头市 | 潮南区两英污水处理厂一期工程 | 日处理3万吨 | 2 | 11027 | 250 | 2009.12 | 厂区工程基本完成 | 潮南区两英污水处理 |  |
| 36 | 汕头市 | 潮南区峡山污水处理厂一期工程 | 日处理3万吨 | 2 | 9560 | 200 | 2009.12 | 厂区工程基本完成 | 潮南区峡山污水处理厂 |  |
| 37 | 汕头市 | 南澳县污水处理厂 | 日处理1.2万吨 | 0.6 | 2040 | 200 | 2009.12 | 厂区工程基本完成 | 南澳县污水处理厂 |  |
| 38 | 佛山市 | 城北污水处理厂 | 管网完善 | 新增1 万吨/日 | 7980 | 101 | 2010.06 | 现正常运行，厂外配套管网继续完善 | 禅城区 |  |
| 39 | 佛山市 | 镇安污水处理厂三期 | 新建 | 3 | 25553 | 504 | 2010.06 | 厂区土建已完成，厂外配套管网正在紧张施工 | 禅城区、南海区 |  |
| 40 | 佛山市 | 平洲污水处理厂(一、二期) | 转接+管网完善 | 一期5万吨/日；二期5万吨/日 | 34310 | 292 | 一期2005年10月；二期2009年4月 | 09年转接项目，现正常运行，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 41 | 佛山市 | 三山污水处理厂 | 转接+管网完善 | 2 | 10600 | 192 | 2009.08 | 09年转接项目，现正常运行，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 42 | 佛山市 | 城北污水处理厂二期 | 新建 | 5 | 28243 | 432 | 2010.06 | 已通水，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 43 | 佛山市 | 罗村污水处理厂二期 | 新建 | 0.5 | 2200 | 92 | 2009.12 | 已通水 | 南海区 |  |
| 44 | 佛山市 | 罗村务庄污水处理厂 | 新建 | 1 | 6700 | 43 | 2010.09 | 厂区土建施工，配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 45 | 佛山市 | 狮山松岗污水处理厂一期 | 新建 | 1 | 8420 | 96 | 2009.05 | 09年已建成，未计算减排量，现正常运行 | 南海区 |  |
| 46 | 佛山市 | 狮山松岗污水处理厂二期 | 新建 | 3 | 8500 | 130 | 2010.09 | 厂区土建施工，配套管网已开标 | 南海区 |  |
| 47 | 佛山市 | 狮山官窑污水处理厂 | 新建 | 1 | 8500 | 43 | 2010.09 | 厂区土建施工，配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 48 | 佛山市 | 狮山小塘污水处理厂二期 | 新建 | 4 | 24000 | 173 | 2010.09 | 厂区土建施工，配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 49 | 佛山市 | 狮山西北污水处理厂 | 新建 | 2.5 | 14000 | 173 | 2010.06 | 09年已建成，未计算减排量，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 50 | 佛山市 | 狮山东南污水处理厂 | 新建 | 5 | 12500 | 432 | 2010.06 | 09年已建成，未计算减排量，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 51 | 佛山市 | 大沥盐步污水处理厂一期 | 转接+管网完善 | 5 | 41100 | 960 | 2009.05 | 09年转接项目。厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 52 | 佛山市 | 大沥盐步污水处理厂二期 | 新建 | 5 | 36936 | 216 | 2010.09 | 厂区土建施工，厂外配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 53 | 佛山市 | 大沥城西污水处理厂一期 | 新建 | 5 | 46000 | 216 | 2010.09 | 厂区土建施工，厂外配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 54 | 佛山市 | 丹灶横江污水处理厂二期 | 转接+管网完善 | 1 | 9457 | 139 | 2009.08 | 09年转接项目，现正常运行，厂外配套管网正在继续完善 | 南海区 |  |
| 55 | 佛山市 | 丹灶城区污水处理厂 | 转接+管网完善 | 1 | 9835 | 141 | 2009.08 | 09年转接项目，现正常运行，厂外配套管网正在继续完善 | 南海区 |  |
| 56 | 佛山市 | 丹灶金沙城北污水处理厂 | 新建 | 1 | 10375 | 43 | 2010.09 | 厂区土建施工，厂外配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 57 | 佛山市 | 西樵污水处理厂二期 | 新建 | 3 | 22500 | 432 | 2009.12 | 已通水，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 58 | 佛山市 | 西樵樵泰污水处理厂 | 新建 | 2 | 22000 | 86 | 2010.09 | 厂区土建施工，厂外配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 59 | 佛山市 | 九江镇明净污水处理厂一期 | 新建 | 2 | 39900 | 403 | 2009.09 | 09年已建成，未计算减排量，现正常运行，厂外配套管网继续完善 | 南海区 |  |
| 60 | 佛山市 | 九江镇明净污水处理厂二期 | 新建 | 3 |  | 130 | 2010.09 | 正在厂区土建施工 | 南海区 |  |
| 61 | 佛山市 | 里水镇城区污水处理厂二期 | 新建 | 2.8 | 19200 | 121 | 2010.09 | 厂区土建施工已完成，厂外配套管网正在推进 | 南海区 |  |
| 62 | 佛山市 | 里水镇和顺城区污水处理厂 | 新建 | 2 | 23000 | 86 | 2010.09 | 厂区土建施工，厂外配套管网正在同步推进 | 南海区 |  |
| 63 | 佛山市 | 乐从污水处理厂一期 | 转接 | 转接0.3万吨/日 | 20200 | 80 | 2009.07 | 09年转接项目，现正常运行 | 顺德区 |  |
| 64 | 佛山市 | 伦教污水处理厂 | 新建 | 转接3万吨/日 | 18000 | 798 | 2009.06 | 09年已建成，未计算减排量，现正常运行 | 顺德区 |  |
| 65 | 佛山市 | 五沙污水处理厂 | 新建 | 1.5 | 3750 | 280 | 2009.11 | 09年已建成，未计算减排量，现正常运行 | 顺德区 |  |
| 66 | 佛山市 | 容桂污水处理厂二期 | 新建 | 4 | 25956 | 739 | 2009.12 | 稳定运行，准备申请验收 | 顺德区 |  |
| 67 | 佛山市 | 大门污水处理厂三期 | 新建 | 5 | 24000 | 693 | 2010.03 | 09年已建成，未计算减排量，厂外配套管网继续完善 | 顺德区 |  |
| 68 | 佛山市 | 逢沙污水处理厂 | 新建 | 3 | 14000 | 416 | 2010.03 | 09年已建成，未计算减排量，厂外配套管网继续完善 | 顺德区 |  |
| 69 | 佛山市 | 北滘污水处理厂二期 | 新建 | 3 | 9797 | 416 | 2010.03 | 09年已建成，未计算减排量，厂外配套管网继续完善 | 顺德区 |  |
| 70 | 佛山市 | 勒流污水处理厂二期 | 新建 | 3 | 22000 | 416 | 2010.03 | 09年已建成，未计算减排量，厂外配套管网继续完善 | 顺德区 |  |
| 71 | 佛山市 | 港汇环保工程有限公司 | 转接+新增水量 | 水量增加0.5万吨/日 | - | 146 | 2008.12 | 工业废水处理中心；09年转接项目，处理水量增加 | 顺德区 |  |
| 72 | 佛山市 | 顺德冲鹤番村河涌生活污水治理工程 | 转接 | 转接 | 24.99 | 5 | 2009.06 | 09年转接项目，现正常运行 | 顺德区 |  |
| 73 | 佛山市 | 杏坛南朗村南朗河涌生活污水治理工程 | 新建 | 0.027 | 36.13 | 5 | 2010.09 | 正在进行前期准备工作 | 顺德区 |  |
| 74 | 佛山市 | 龙江沙富村沙富涌生活污水治理工程 | 新建 | 0.18 | 109.17 | 5 | 2010.09 | 正在进行前期准备工作 | 顺德区 |  |
| 75 | 佛山市 | 伦教龙田涌生活污水治理工程 | 新建 | 0.6 | 380.13 | 5 | 2010.09 | 正在进行前期准备工作 | 顺德区 |  |
| 76 | 佛山市 | 杏坛逢简水乡河涌生活污水治理工程 | 新建 | 0.12 | 1330 | 5 | 2010.09 | 正在进行前期准备工作 | 顺德区 |  |
| 77 | 佛山市 | 高明中心城区第一污水处理厂二期工程 | 新建 | 5 | 23893 | 840 | 2009.12 | 09年已建成，未计算减排量，现稳定运行，正在申请验收 | 高明区 |  |
| 78 | 佛山市 | 高明中心城区第三污水处理厂 | 新建 | 3 | 16300 | 300 | 2010.05 | 已具备运行能力，因变更为工业废水集中处理，正在重新环评 | 高明区 |  |
| 79 | 佛山市 | 杨和镇污水处理厂 | 新建 | 1 | 7250 | 130 | 2010.03 | 已通水，厂外配套管网继续完善 | 高明区 |  |
| 80 | 佛山市 | 明城镇污水处理厂 | 新建 | 2（首期1万吨/日） | 5620 | 130 | 2010.03 | 已通水，厂外配套管网继续完善 | 高明区 |  |
| 81 | 佛山市 | 更合镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 3136 | 60 | 2010.03 | 已通水，厂外配套管网继续完善 | 高明区 |  |
| 82 | 佛山市 | 佛山市三水区芦苞生活污水处理厂 | 转接 | 0.3 | 612 | 7 | 2009.01 | 09年转接项目，现正常运行 | 三水区 |  |
| 83 | 佛山市 | 佛山市三水驿岗污水处理厂二期 | 新建 | 5 | 6691 | 720 | 2010.03 | 已通水，厂外配套管网继续完善 | 三水区 |  |
| 84 | 佛山市 | 三水工业园区南部污水处理厂 | 新建 | 5 | 13000 | 600 | 2010.04 | 已通水 | 三水区 |  |
| 85 | 韶关市 | 仁化县污水处理厂 | 新建生活污水处理设施及其管网 | 1 | 3500 | 100 | 2009.10 | 调试阶段 | 仁化县政府 |  |
| 86 | 韶关市 | 乳源县污水处理厂 | 新建生活污水处理设施及其管网 | 1.5 | 6075 | 113 | 2009.09 | 调试阶段 | 乳源县政府 |  |
| 87 | 韶关市 | 翁源县污水处理厂 | 新建生活污水处理设施及其管网 | 1.5 | 2298 | 113 | 2009.09 | 调试阶段 | 翁源县政府 |  |
| 88 | 韶关市 | 乐昌市坪石镇污水处理厂 | 新建生活污水处理设施及其管网 | 1 | 2900 | 100 | 2009.12 | 调试阶段 | 乐昌市政府 |  |
| 89 | 韶关市 | 市区第二污水处理厂二期 | 新建生活污水处理设施及其管网 | 5 | 12000 | 720 | 2009.12 | 已建成并准备调试 | 韶关市政府 |  |
| 90 | 韶关市 | 曲江区污水处理厂二期 | 新建生活污水处理设施及其管网 | 2 | 3000 | 200 | 2009.12 | 调试阶段 | 曲江区政府 |  |
| 91 | 韶关市 | 乐昌市污水处理厂 | 完善城区内管网、提高处理效率 | 1.25 |  | 50 | 2010.06 | 准备阶段 | 乐昌市政府 | 管网完善 |
| 92 | 韶关市 | 南雄市污水处理厂 | 完善城区内管网、提高处理效率 | 1.5 |  | 50 | 2010.06 | 准备阶段 | 南雄市政府 | 管网完善 |
| 93 | 韶关市 | 始兴县污水处理厂 | 完善城区内管网、提高处理效率 | 1 |  | 50 | 2010.06 | 准备阶段 | 始兴县政府 | 管网完善 |
| 94 | 韶关市 | 新丰县污水处理厂 | 修复污水处理厂 | 1.5 | 1000 | 113 | 2010.06 | 调试阶段 | 新丰县政府 |  |
| 95 | 河源市 | 河源市污水处理厂 | 管网建设与完善 | 8 | 17100 | 996 | 2007.10 | 完善管网 | 市环保局 |  |
| 96 | 河源市 | 河源市市区城南污水处理厂 | 管网建设与完善 | 3 | 5346 | 500 | 2008.10 | 09年结转项目，完善管网 | 市环保局 |  |
| 97 | 河源市 | 连平县生活污水处理厂 | 管网改造与完善 | 3，其中首期1.5 | 2998 | 290 | 2004.07 | 完善管网 |  |  |
| 98 | 河源市 | 紫金县城污水处理厂 | 污水处理厂工程、截污管网工程 | 5，其中首期2.5 | 9800 | 315 | 2010.03 | 集污污管网建设 | 县政府 |  |
| 99 | 河源市 | 东源县城污水处理厂 | 污水处理工程、截污管网工程 | 3，其中首期1.5 | 10900 | 375 | 2010 | 集污污管网建设 | 县政府 |  |
| 100 | 河源市 | 和平县城污水处理厂 | 污水处理工程、截污管网工程 | 3，其中首期1.5 | 7000 | 378 | 2010 | 集污污管网建设 | 县政府 |  |
| 101 | 河源市 | 龙川县城污水处理厂 | 污水处理工程、截污管网工程 | 2 | 12000 | 252 | 2010 | 集污污管网建设 | 县政府 |  |
| 102 | 河源市 | 源城区污水处理厂一期 | 污水处理厂 | 2 | 5469 | 400 | 2010 | 集污污管网建设 | 区政府 |  |
| 103 | 河源市 | 新港镇生活污水处理厂 | 新建 | 0.5 | 1166 | 88 | 2010 | 场内工程建设基本完成 | 东源县政府 |  |
| 104 | 梅州市 | 梅州市清源水质净化中心 | 污水处理厂 | 5 | 5468 | 200 | 2004.06 | 正常运行 | 梅州市 | 结转 |
| 105 | 梅州市 | 兴宁市污水处理厂 | 污水处理厂 | 2.5 | 4200 | 100 | 2008.12 | 正常运行 | 兴宁市 | 结转 |
| 106 | 梅州市 | 梅县污水处理厂 | 新建 | 2.5 | 4980 | 350 | 2009.12 | 已投运 | 梅县 | 新建 |
| 107 | 梅州市 | 平远县污水处理厂 | 新建 | 1 | 3200 | 200 | 2009.12 | 已投运 | 平远县 | 新建 |
| 108 | 梅州市 | 大埔县污水处理厂 | 污水处理厂 | 1 | 4800 | 50 | 2008.12 | 正常运行 | 大埔县 | 结转 |
| 109 | 梅州市 | 丰顺县污水处理厂 | 新建 | 2 | 7500 | 300 | 2009.06 | 已投运 | 丰顺县 | 新建 |
| 110 | 梅州市 | 五华县污水处理厂 | 新建 | 2 | 8400 | 300 | 2009.12 | 已投运 | 五华县 | 新建 |
| 111 | 惠州市 | 惠州市第五生活污水处理厂 | 厂区工程、管网工程 | 2 | 5000 | 700 | 2009.01 | 正常运行 | 惠城区政府 |  |
| 112 | 惠州市 | 惠州市第七生活污水处理厂（仲恺） | 厂区工程、管网工程 | 4 | 7083 | 1300 | 2009.06 | 正常运行 | 仲恺管委会 |  |
| 113 | 惠州市 | 惠阳城区污水厂二期(扩建) | 厂区工程、管网工程 | 4 | 17508 | 1300 | 2009.10 | 正常运行 | 惠阳区政府 |  |
| 114 | 惠州市 | 大亚湾中心区污水处理厂扩建 | 厂区工程、管网工程 | 1.5 | 6500 | 200 | 2010.07 | 在建 | 大亚湾管委会 |  |
| 115 | 惠州市 | 博罗县县城污水处理厂二期 | 厂区工程、管网工程 | 3 | 9000 | 800 | 2010.03 | 设备安装 | 博罗县政府 |  |
| 116 | 惠州市 | 龙溪污水处理厂 | 厂区工程、管网工程 | 1 | 1900 | 200 | 2009.03 | 正常运行 | 博罗县政府 |  |
| 117 | 惠州市 | 考洲洋生活污水处理厂 | 厂区工程、管网工程 | 3 | 6900 | 800 | 2010.03 | 通水调试 | 惠东县政府 |  |
| 118 | 惠州市 | 龙门县城生活污水处理厂 | 厂区工程、管网工程 | 1 | 4900 | 200 | 2009.06 | 正常运行 | 龙门县政府 |  |
| 119 | 汕尾市 | 汕尾市区（西区）区污水处理厂 |  | 5 | 8700 | 540 | 2009.04 | 建成，结转 | 汕尾市建设局 |  |
| 120 | 汕尾市 | 汕尾市区东区污水处理厂(一期) | 新建 | 4 | 11400 | 264 | 2010.09 | 厂区基本建成 | 汕尾市建设局 |  |
| 121 | 汕尾市 | 陆丰市陆城生活污水处理厂(一期) | 新建 | 5 | 16500 | 396 | 2010.09 | 厂区基本建成 | 陆丰市人民政府 |  |
| 122 | 汕尾市 | 陆河县县城大坪水质净化厂一期工程 |  | 1.5 | 4300 | 796 | 2009.07 | 建成，结转 | 陆河县人民政府 |  |
| 123 | 汕尾市 | 海丰县县城污水处理厂 | 新建 | 8 | 25000 | 924 | 2010.06 | 已建成 | 海丰县人民政府 |  |
| 124 | 汕尾市 | 红海湾开发区污水处理厂 | 新建 | 2 | 7800 | 85 | 2010.08 | 厂区基本建成 | 红海湾开发区管委会 |  |
| 125 | 东莞市 | 凤岗竹塘污水处理厂 | 污水处理厂 | 4 | 4697 | 1037 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 126 | 东莞市 | 桥头污水处理厂 | 污水处理厂 | 4 | 4585 | 346 | 2009.04 | 已运营 |  |  |
| 127 | 东莞市 | 松山湖北部污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 5585 | 756 | 2009.07 | 已运营 |  |  |
| 128 | 东莞市 | 石碣污水处理厂 | 污水处理厂 | 6 | 6634 | 1166 | 2010.03 | 已运营 |  |  |
| 129 | 东莞市 | 高埗污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 5992 | 1296 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 130 | 东莞市 | 大朗松山湖南部污水处理厂 | 污水处理厂 | 10 | 10301 | 1512 | 2009.07 | 已运营 |  |  |
| 131 | 东莞市 | 黄江污水处理厂 | 污水处理厂 | 4 | 4552 | 1037 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 132 | 东莞市 | 樟木头污水处理厂（二期） | 污水处理厂 | 4 | 3741 | 778 | 2010.03 | 通水试运行 |  |  |
| 133 | 东莞市 | 凤岗雁田污水处理厂（二期） | 污水处理厂 | 3.5 | 4389 | 529 | 2009.07 | 已运营 |  |  |
| 134 | 东莞市 | 中堂污水处理厂 | 污水处理厂 | 3 | 4416 | 778 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 135 | 东莞市 | 沙田福禄沙污水处理厂 | 污水处理厂 | 4 | 5591 | 432 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 136 | 东莞市 | 麻涌污水处理厂 | 污水处理厂 | 3 | 3933 | 583 | 2010.03 | 通水试运行 |  |  |
| 137 | 东莞市 | 常平西部污水处理厂 | 污水处理厂 | 6 | 9206 | 1555 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 138 | 东莞市 | 道滘污水处理厂 | 污水处理厂 | 4 | 5164 | 432 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 139 | 东莞市 | 茶山污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 6147 | 1296 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 140 | 东莞市 | 谢岗污水处理厂 | 污水处理厂 | 3 | 3783 | 324 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 141 | 东莞市 | 厚街沙塘污水处理厂 | 污水处理厂 | 10 | 11050 | 1080 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 142 | 东莞市 | 常平东部污水处理厂 | 污水处理厂 | 7 | 7997 | 756 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 143 | 东莞市 | 万江区污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 5445 | 540 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 144 | 东莞市 | 虎门宁洲污水处理厂 | 污水处理厂 | 10 | 10787 | 2592 | 2009.12 | 已运营 |  |  |
| 145 | 东莞市 | 望洪污水处理厂 | 污水处理厂 | 4 | 4416 | 778 | 2010.03 | 通水试运行 |  |  |
| 146 | 东莞市 | 清溪厦坭污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 5774 | 972 | 2010.03 | 通水试运行 |  |  |
| 147 | 东莞市 | 横沥东坑合建污水处理厂 | 污水处理厂 | 12 | 12856 | 1296 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 148 | 东莞市 | 虎门海岛污水厂 | 污水处理厂 | 1 | 1601 | 194 | 2010.03 | 通水试运行 |  |  |
| 149 | 东莞市 | 石龙新城污水处理厂 | 污水处理厂 | 2 | 4292 | 216 | 2010.07 | 未通水调试 |  |  |
| 150 | 中山市 | 中山市珍家山污水处理有限公司（结转） | 生活污水处理厂建设 | 10 | 15000 | 1095 | 2009.03 | 已正式投入运行 | 中山市污水处理有限公司、市建设局 |  |
| 151 | 中山市 | 中山市黄圃水务有限公司（中山市黄圃镇污水处理厂）（结转） | 生活污水处理厂建设 | 2 | 11000 | 504 | 2009.03 | 已正式投入运行 | 黄圃镇政府 |  |
| 152 | 中山市 | 中山市板芙污水处理有限公司（结转） | 生活污水处理厂建设 | 1 | 5168 | 245 | 2009.03 | 已正式投入运行 | 板芙镇政府 |  |
| 153 | 中山市 | 中山市南头镇污水处理有限公司（结转） | 生活污水处理厂建设 | 2 | 11000 | 514 | 2009.06 | 已正式投入运行 | 南头镇政府 |  |
| 154 | 中山市 | 中山市横栏镇永兴污水处理有限公司（结转） | 生活污水处理厂建设 | 1 | 15000 | 293 | 2009.07 | 已正式投入运行 | 横栏镇政府 |  |
| 155 | 中山市 | 中山市三角镇污水处理有限公司 | 生活污水处理厂建设 | 2 | 5910 | 869 | 2009.08 | 已正式投入运行 | 三角镇政府 |  |
| 156 | 中山市 | 中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 生活污水处理厂建设 | 1 | 6200 | 409 | 2009.12 | 已正式投入运行 | 阜沙镇政府 |  |
| 157 | 中山市 | 中山市古镇镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 5 | 22100 | 1320 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 古镇镇政府 |  |
| 158 | 中山市 | 中山市东升镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 3 | 28000 | 792 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 东升镇政府 |  |
| 159 | 中山市 | 中山市南朗镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 2 | 14660 | 528 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 南朗镇政府 |  |
| 160 | 中山市 | 中山市港口镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 2 | 10800 | 528 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 港口镇政府 |  |
| 161 | 中山市 | 中山市大涌镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 1.5 | 8000 | 396 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 大涌镇政府 |  |
| 162 | 中山市 | 中山市神湾镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 1 | 8660 | 264 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 神湾镇政府 |  |
| 163 | 中山市 | 中山市民众镇污水处理厂 | 生活污水处理厂建设 | 1 | 9500 | 264 | 2010.03 | 已完工，正在调试 | 民众镇政府 |  |
| 164 | 江门市 | 鹤山市第二污水处理厂 |  | 8 | 9400 | 2500 | 2009.01 | 已验收 |  | 上年未认可 |
| 165 | 江门市 | 恩平市污水处理厂 |  | 2 | 6500 | 1000 | 2009.10 | 已验收 | 恩平市城管局 | 上年未认可 |
| 166 | 江门市 | 江海污水处理厂首期 | 新建 | 2.5 |  | 1000 | 2010.06 | 在建 | 江门市城管局 |  |
| 167 | 江门市 | 双水镇污水处理厂 | 完善管网 | 0.5 |  | 153 | 2010.01 | 建成试运行 | 双水镇人民政府 |  |
| 168 | 江门市 | 江门市潮连污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.5 | 4168 | 50 | 2010.03 | 计划3月底前投入试运行 | 江门市城管局 |  |
| 169 | 江门市 | 台山市斗山镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.4 | 1000 | 40 | 2010.03 | 正在调试，准备验收 | 斗山镇人民政府 |  |
| 170 | 江门市 | 台山市广海镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.4 | 2194 | 40 | 2010.03 | 正在调试，准备验收 | 广海镇人民政府 |  |
| 171 | 江门市 | 台山市海宴镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.2 | 750 | 20 | 2010.03 | 正在调试，准备验收 | 海宴镇人民政府 |  |
| 172 | 江门市 | 开平市水口镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.5 |  | 50 | 2010.03 | 土建工程基本完成 | 水口镇人民政府 |  |
| 173 | 江门市 | 开平市苍城镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.5 |  | 50 | 2010.03 | 土建工程基本完成 | 苍城镇人民政府 |  |
| 174 | 江门市 | 开平市赤坎镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.5 |  | 50 | 2010.03 | 土建工程基本完成 | 赤坎镇人民政府 |  |
| 175 | 江门市 | 鹤山市址山镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.3 | 573.14 | 30 | 2010.03 | 通水试运行 | 址山镇人民政府 |  |
| 176 | 江门市 | 鹤山市雅瑶镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.15 | 374.04 | 15 | 2010.03 | 通水试运行 | 雅瑶镇人民政府 |  |
| 177 | 江门市 | 鹤山市龙口镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.3 | 1200 | 15 | 2010.06 | 通水试运行 | 龙口镇人民政府 |  |
| 178 | 江门市 | 鹤山市共和镇污水处理厂配套管网主干管建设 | 配套管网 | 1 | 1949.8 | 50 | 2010.08 | 主干管已建成60%。 | 共和镇人民政府 |  |
| 179 | 江门市 | 恩平市沙湖镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.3 | 986 | 30 | 2010.03 | 2009年底已试运行，拟开展验收 | 沙湖镇人民政府 |  |
| 180 | 江门市 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 扩建 | 2 | 1400 | 657 | 2009.01 | 完成，国家未认定减排量 | 新会区城管局 | 上年未认可 |
| 181 | 江门市 | 江门市丰乐污水厂 | 完善管网 | 4 |  | 500 | 2009.06 | 完成，国家未认定减排量 | 江门市城管局 |  |
| 182 | 阳江市 | 阳东县森禾净水有限公司（一期） | 污水处理厂 | 1 | 1800 | 180 | 2009.03 | 已建 | 阳东县环保局 | 结转 |
| 183 | 阳江市 | 阳西县城污水处理厂 | 一期工程 | 1.5 | 1600 | 556 | 2009.03 | 已建 | 阳西县环保局 | 结转、完善管网 |
| 184 | 阳江市 | 闸坡污水处理厂 | 污水处理厂 | 1 | 1200 | 246 | 2009.12 | 进水调试 | 海陵区管委 |  |
| 185 | 阳江市 | 阳春市城区污水处理厂二期项目 | 新建 | 2 | 8723 | 400 | 2010.07 | 管网工程已基本建成，正在进行厂区BOT特许经营权的确定和洽谈工作。 | 阳春市环保局 |  |
| 186 | 阳江市 | 阳东县森禾净水有限公司（二期） | 扩建 | 1 | 1300 | 90 | 2010.08 | 拟建 | 阳东县环保局 |  |
| 187 | 湛江市 | 赤坎水质净化厂二期工程 | 已建 | 5 | 8406 | 2336 | 2009.12 | 已经通过验收 | 湛江市城市污水处理有限公司 |  |
| 188 | 湛江市 | 吴川市污水处理厂 | 厂区、管网工程 | 2 | 8746 | 412 | 2010.03 | 正在试运行 | 吴川市政府 |  |
| 189 | 湛江市 | 遂溪县污水处理厂首期工程 | 厂区、管网工程 | 3 | 6004 | 618 | 2010.03 | 正在调试 | 遂溪县政府 |  |
| 190 | 湛江市 | 徐闻县污水处理厂首期工程 | 厂区、管网工程 | 3 | 7515 | 410 | 2010.04 | 厂区基本建成，正在进清水调试 | 徐闻县政府 |  |
| 191 | 湛江市 | 雷州市夏江污水处理厂 | 厂区、管网工程 | 2 | 6700 | 412 | 2010.03 | 正在调试 | 雷州市政府 |  |
| 192 | 湛江市 | 廉江市城西污水处理厂 | 厂区、管网工程 | 3 | 7300 | 618 | 2010.03 | 正在调试 | 廉江市政府 |  |
| 193 | 茂名市 | 茂名市第一污水处理厂新湖龙湖截污工程 | 管网工程 | 9.5 | 3700 | 600 | 2009.05 | 已完成，结转项目 | 茂名市城管局 | 2009年减排项目结转 |
| 194 | 茂名市 | 电白县县城生活污水处理厂西部主管网截污工程 | 管网工程 | 2 | 1000 | 600 | 2009.11 | 已建成 | 电白县人民政府 |  |
| 195 | 茂名市 | 高州市生活污水处理厂 | 新建 | 5 | 15000 | 600 | 2009.12 | 已建成，调试中 | 高州市人民政府 |  |
| 196 | 茂名市 | 化州市城市生活污水处理厂 | 新建 | 5 | 15000 | 600 | 2009.12 | 已建成，调试中 | 化州市人民政府 |  |
| 197 | 茂名市 | 信宜市尚青污水处理厂 | 新建 | 3 | 10400 | 600 | 2009.12 | 已建成，调试中 | 信宜市人民政府 |  |
| 198 | 肇庆市 | 德庆县污水处理厂 | 城市生活污水处理厂及相关配套设施 | 1.5 | 4300 | 250 | 2009.12 | 目前该项目已进入试运行阶段，并做好各项验收准备工作。 | 德庆县人民政府 |  |
| 199 | 肇庆市 | 鼎湖区污水处理厂 | 城市生活污水处理厂及相关配套设施 | 2 | 5139 | 400 | 2010.03 | 完成厂区土建工程,设备安装完成15%；厂外管网部分完成33%。 | 鼎湖区人民政府 |  |
| 200 | 肇庆市 | 封开县污水处理厂 | 生活污水处理厂及配套管网 | 1 | 6902 | 190 | 2009.12 | 进入试运行阶段 | 封开县建设局 |  |
| 201 | 肇庆市 | 广宁县污水处理厂 | 城市生活污水处理厂及相关配套设施 | 1.5 | 7100 | 320 | 2009.12 | 进入试运行阶段 | 广宁县人民政府 |  |
| 202 | 肇庆市 | 怀集县污水处理厂 | 城市生活污水处理厂及相关配套设施 | 2 | 6000 | 300 | 2009.12 | 进入试运行阶段 | 怀集县人民政府 |  |
| 203 | 肇庆市 | 四会市城市污水处理厂二期 | 生活污水处理设施 | 5 | 9000 | 1200 | 2009.06 | 已正式投入运行 | 四会市市政局 |  |
| 204 | 肇庆市 | 肇庆高新区第一污水处理厂首期工程 | 城市生活污水处理厂及相关配套设施 | 4 | 8170 | 1200 | 2009.06 | 已正式投入运行 | 肇庆大旺城市发展有限公司 |  |
| 205 | 肇庆市 | 肇庆市第三污水处理厂 | 城市生活污水处理厂及相关配套设施 | 5 | 6217 | 1300 | 2009.12 | 进入试运行阶段 | 肇庆市国资委 |  |
| 206 | 肇庆市 | 肇庆市祈福海岸 | 生活小区污水处理设施 | 0.11 | 234 | 85 | 2009.08 | 进入试运行阶段 | 高要市环保局 |  |
| 207 | 肇庆市 | 肇庆市碧桂园住宅小区 | 生活小区污水处理设施 | 0.216 | 332 | 125 | 2009.08 | 进入试运行阶段 | 高要市环保局 |  |
| 208 | 清远市 | 清城区龙塘污水处理厂 | 新建 | 4 | 8617 | 1600 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 市公用事业局 |  |
| 209 | 清远市 | 清城区石角污水处理厂 | 新建 | 1 | 2925 | 400 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 市公用事业局 |  |
| 210 | 清远市 | 清城区源潭污水处理厂 | 新建 | 3 | 5474 | 1200 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 市公用事业局 |  |
| 211 | 清远市 | 阳山污水处理厂 | 新建 | 2 | 3022 | 800 | 2010.01 | 土建已基本完成，设备安装基本完成 | 阳山县政府 |  |
| 212 | 清远市 | 英德西城污水处理厂二期 | 新建 | 3 | 3508 | 1200 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 英德市政府 |  |
| 213 | 清远市 | 英德大站镇污水处理厂 | 新建 | 1 | 2550 | 400 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 英德市政府 |  |
| 214 | 清远市 | 英德浛洸镇污水处理厂 | 新建 | 1 | 2550 | 400 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 英德市政府 |  |
| 215 | 清远市 | 英德东华污水处理厂 | 新建 | 1 | 2085 | 400 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 英德市政府 |  |
| 216 | 清远市 | 清新太平污水处理厂 | 新建 | 1 | 3000 | 400 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 清新县政府 |  |
| 217 | 清远市 | 清新禾云污水处理厂 | 新建 | 1 | 3000 | 400 | 2010.02 | 土建已基本完成，设备安装基本完成 | 清新县政府 |  |
| 218 | 清远市 | 佛冈展杨生活污水处理厂二期 | 新建 | 1 | 2500 | 400 | 2009.12 | 已通水试运行 | 佛冈县政府 |  |
| 219 | 清远市 | 连州污水处理厂二期 | 新建 | 1 | 1300 | 400 | 2009.10 | 已通水试运行 | 连州市政府 |  |
| 220 | 清远市 | 连山污水处理厂 | 新建 | 1 | 2143 | 400 | 2009.12 | 已通水试运行 | 连山县政府 |  |
| 221 | 清远市 | 连南污水处理厂 | 新建 | 1.5 | 3316 | 600 | 2010.01 | 土建已完成，设备安装基本完成 | 连南县政府 |  |
| 222 | 潮州市 | 潮州市第一污水处理厂扩建工程 |  | 2 | 1500 | 400 | 2009.10 | 已建成 | 市自来水总公司 |  |
| 223 | 潮州市 | 潮州市桥东污水处理厂 | 新建 | 6 | 15000 | 400 | 2010 | 已动工 | 市自来水总公司 |  |
| 224 | 潮州市 | 潮安县污水处理厂 | 新建 | 4 | 10000 | 400 | 2009 | 已动工 | 潮安县政府 |  |
| 225 | 潮州市 | 饶平县城北污水处理厂 | 新建 | 2 | 10000 | 300 | 2009 | 试运行 | 饶平县政府 |  |
| 226 | 揭阳市 | 揭阳市区污水处理厂 | 污水处理厂 | 6 | 16000 | 1000 | 2010.05 | 投入运行 | 揭阳市水务局 |  |
| 227 | 揭阳市 | 普宁市区污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 21000 | 1600 | 2010.05 | 厂区已完成，集污干管完成98%。 | 普宁市人民政府 |  |
| 228 | 揭阳市 | 磐东片区污水处理厂 | 污水处理厂区（南、北区） | 2 | 7000 | 100 | 2010.05 | 南厂区基本完成，集污干管完成25.2%。 | 东山区管委会 |  |
| 229 | 揭阳市 | 惠来县城污水处理厂 | 污水处理厂 | 2 | 9800 | 324 | 2010.05 | 建成厂区并进水调试 | 惠来县人民政府 |  |
| 230 | 揭阳市 | 惠来葵潭污水处理厂 | 污水处理厂 | 1 | 3700 | 81 | 2010.06 | 厂区土建已完成74%，集污主干管施工图纸已完成设计 | 惠来县人民政府 |  |
| 231 | 揭阳市 | 揭西县城污水处理厂 | 污水处理厂 | 1.3 | 4678 | 288 | 2010.05 | 试运行 | 揭西县人民政府 |  |
| 232 | 揭阳市 | 揭西县棉湖污水处理厂 | 污水处理厂 | 2 | 9860 | 225 | 2010.07 | 厂区土建完成95%，设备安装完成39%，集污干管完成建设38%。 | 揭西县人民政府 |  |
| 233 | 揭阳市 | 揭西县五经富污水处理厂 | 污水处理厂 | 1 | 5750 | 50 | 2010.10 | 土建工程完成12%，集污干管施工图纸已完成设计。 | 揭西县人民政府 |  |
| 234 | 揭阳市 | 揭东县城污水处理厂 | 县城生活污水处理 | 2.5 | 8500 | 630 | 2010.05 | 完成联动调试，集污干管完成顶管5.1km，完成干管长度的90%。 | 揭东县人民政府 |  |
| 235 | 云浮市 | 城区污水处理厂二期 | 设计处理能力3万吨/日 | 3 | 2800 | 972 | 2009.12 | 3月试运行 | 云浮市政府 |  |
| 236 | 云浮市 | 泗纶镇生活污水处理厂（一期） | 设计处理能力0.1万吨/日 | 0.1 | 600 | 21 | 2009.06 | 运行结转181天 | 罗定市政府 |  |
| 237 | 云浮市 | 新兴县污水处理厂 | 设计处理能力2万吨/日 | 2 | 6510 | 864 | 2008.12 | 运行结转360天 | 新兴县政府 |  |
| 238 | 云浮市 | 云安县污水处理厂 | 设计处理能力1万吨/日 | 1 | 3232 | 114 | 2008.12 | 运行结转90天 | 云安县政府 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 143426 |  |  |  |  |
| 按75%制定计划 |  |  |  |  |  | 107569.5 |  |  |  |  |

附表4                               现役燃煤发电机组烟气脱硫项目清单

| 序号 | 企业名称 | 装机 容量(MW) | 燃煤 硫分% | 治理技术 | 投资（万元） | SO2预计减排量(吨) | 开工日期 | 投运日期 | 目前进度 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州恒运C厂有限责任公司2×210MW燃煤机组脱硫环保技改工程 | 420 | 0.8 | 石灰石(石灰)/石膏湿法脱硫 | 12600 | 2200 |  | 2009.11 | 正在施工 | 广州恒运有限责任公司 | 炉内脱硫改造为石灰石－石膏湿法脱硫 |
| 2 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司2#炉 | 12 | 1.04 | 烟气循环流化脱硫 | 3000 | 390 |  | 2009.2.21 |  | 中石化广州分公司 | 2009年接转 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司1-2#CFB炉 | 100 |  | 循环硫化促进锅炉+烟气脱硫 |  | 2000 |  |  |  |  | 2009年核算脱硫效率为70%，通过加强监管完善监控系统讲脱硫效率提高到80%以上 |
| 4 | 广州发电厂有限公司1-5#脱硫改造 | 26.5 |  | 湿法脱硫 |  | 2491 |  | 2010 |  | 广州发电厂有限公司 | 炉内脱硫改造为石灰石－石膏湿法脱硫 |
| 5 | 旺隆热电有限公司1-2#脱硫改造 | 20 |  | 湿法脱硫 |  | 2000 |  | 2010 |  | 旺隆热电有限公司 | 炉内脱硫改造为石灰石－石膏湿法脱硫 |
| 6 | 广东南方制碱有限公司3×65t/h锅炉脱硫除尘系统改造工程 | 6×2 | 0.8 | 碱式湿法脱硫 | 2300 | 192 |  | 2008.12 | 试运行 | 广东南方制碱有限公司 |  |
| 7 | 珠海恒信糖业有限公司 | 9 | 0.75 |  |  | 100 | 20090 | 2010 | 已完成建设，进入验收阶段 | 斗门区政府 |  |
| 8 | 南海发电一厂一期水煤浆机组脱硫工程 | 2*200 | 0.23 | 石灰石、石膏湿法 | 10640 | 4036 | 2008.12 | 2009.1 | 已通过168试运行，DCS中控系统已建 | 南海区 |  |
| 9 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 21 | 0.85 | 钠碱双碱湿法 | 229 | 580 | 一期:2006年3月；二期：2006年10月 | 一期:2006.05；二期：2006.12 | 烟气在线监测设备已通过验收 | 顺德区 | 2009年核算认定脱硫效率为40 |
| 10 | 佛山市三水佳利达纺织染有限公司(原大塘热电) | 12 | 0.64 | 钠碱法 | 200 | 1200 | 2006年 | 2007.01 | 已建成 | 三水区 | 未认可项目 |
| 11 | 坪石发电厂有限公司（B厂）3# | 125 | 0.75 | 湍流式循环流化床干法脱硫工艺、一炉一塔脱硫装置 | 2560 | 4600 | 2008.04 | 2009.01 | 运行 | 韶关市坪石发电厂有限公司（B厂） | 2010年开始运行脱硫 |
| 12 | 仁化县华粤煤矸石电厂1-2# | 120 | 0.8 | 循环流化床锅炉＋石灰石炉内脱硫 |  | 5000 |  | 2005.12 | 在线联网已于2008年9月14日完成 | 仁化县政府 | 2009年核算认定脱硫效率为20 |
| 13 | 梅县电厂5-6号机组 | 135*2 | 0.8 | 循环流化床锅炉炉内脱硫 |  | 3000 |  |  |  |  | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 14 | 华润电力（兴宁）有限公司 | 125*2 | 0.8 | 煤粉炉加石灰石及脱硫添加剂 |  | 1000 |  |  |  |  | 2009年核算认定脱硫效率约为45% |
| 15 | 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 |  |  | 脱硫添加剂 |  | 1500 |  |  |  |  | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 16 | 东莞市三联热电有限公司2# | 150 | 0.8 | 循环流化床锅炉 | - | 1825 | - | 2005.09 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为35 |
| 17 | 东莞市双洲纸业有限公司1# | 1.5 | 0.8 | 脱硫设施在建 | - | 39 | - | - | 未完成 | - |  |
| 18 | 东莞市双洲纸业有限公司2# | 6 | 0.8 | 脱硫设施在建 | - | 533 | - | - | 未完成 | - |  |
| 19 | 东莞市中堂东江造纸厂电厂1# | 3 | 0.8 | 钠钙双碱棒栅喷淋加旋流板脱硫工艺 | - | 231 | - | 2001.07 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为24 |
| 20 | 东莞中堂中联造纸厂1# | 13 | 0.8 | 双碱法 | - | 321 | - | 2007.12 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 21 | 东莞中堂顺诚纸品有限公司1# | 1.5 | 0.8 | CFB+碱法 | - | 129 | - | 2006.12 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 22 | 东莞市骏业纸业有限公司1# | 6 | 0.8 | 双碱法 | - | 426 | - | 2002.05 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为65 |
| 23 | 东莞市东保纸业有限公司1# | 10 | 0.8 | 脱硫设施在建 | - | 125 | - | - | 未完成 | - |  |
| 24 | 东莞市金田纸业有限公司1# | 12 | 0.8 | 湿法脱硫 | - | 51 | - | 2005.11 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 25 | 东莞泰昌纸业公司热电站1# | 7 | 0.8 | 钙-钙双碱法湿法脱硫 | - | 182 | - | 2004.02 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为65 |
| 26 | 广东理文造纸有限公司自备电站1-3＃ | 150 | 0.8 | 炉内石灰石 | - | 1542 | - | 2008.08 | 完成 | - | 2009年核算认定脱硫效率为65 |
| 27 | 虎门电厂1-3＃ | 30 | 0 | 油改天然气 | - | 294 | - |  | 完成 | - | 能源替代 |
| 28 | 东莞深能源樟洋电力有限公司1-2＃ | 180*2 | 0 | 油改天然气 | - | 190 | - |  | 完成 | - | 能源替代 |
| 29 | 深南电（东莞）唯美电力有限公司1# | 180*2 | 0 | 油改天然气 | - | 115 | - |  | 完成 | - | 能源替代 |
| 30 | 江门天诚溶剂制品有限公司(北街联营发电厂)2-3#机组 | 12和25 | 0.79 | 双碱法 | 600 | 1323 | 2007.8 | 2008.04 | 完成， | 北街联营发电厂 | 2009年核算认定脱硫效率为65 |
| 31 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司3×75t/h锅炉 |  |  | 循环流化床锅炉炉内脱硫 |  | 2176 |  | 2008.01 | 完成，国家未认定减排量 | 冠华针织厂有限公司 | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 32 | 新会粤新热电联供有限公司1-2号机组 | 50 | 0.5 | 循环流化床锅炉炉内脱硫 |  | 837 |  | 2010.01 | 投运 | 新会粤新热电联供有限公司 | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 33 | 新会双水发电（B厂）有限公司5－6号机组 | 300 | 0.52 | 循环流化床锅炉炉内脱硫 |  | 7480 | 2002 | 2004 | 投运 | 双水电厂 | 2009年核算认定脱硫效率为0 |
| 34 | 台山电厂1-5号机组 | 3000 | 0.61 | 石灰石－石膏湿法脱硫 |  | 3000 | 2002 | 2005-2006 | 投运 | 台山电厂 | 2009年核算认定脱硫效率为86.3% |
| 35 | 茂名石化动力厂1-3# | 100 | 0.8 | 循环硫化床锅炉炉内脱硫 | 65000 | 7500 | 2004.04 | 2005.12 | 投运 | 茂石化 | 2009年减排认定脱硫效率为0 |
| 36 | 广东粤电靖海发电有限公司1# | 600 | 0.65 | 石灰石－石膏湿法脱硫 | 19152.5 | 3131 | 2006年 | 2007.02 | 投运 | 靖海电厂 | 2009年减排认定脱硫效率为77.4% |
| 37 | 广东粤电靖海发电有限公司2# | 600 | 0.65 | 石灰石－石膏湿法脱硫 | 19152.5 | 1369 | 2006年 | 2007.06 | 投运 | 靖海电厂 | 2009年减排认定脱硫效率为79.6% |
| 38 | 云浮发电厂1－2＃ | 2×125 | 0.9 | 石灰石－石膏湿法脱硫 | 21000 | 3600 | 2007.5.30 | 2008.12 | 运行结转 | 市发改局 | 2009年核算认定脱硫效率为55 |
| 39 | 云浮发电（Ｂ）厂有限公司3－4# | 2×135 | 0.9 | 石灰石－石膏湿法脱硫 |  | 4400 | 2007.5.30 | 2008.11 | 运行结转 | 市发改局 | 2009年核算认定脱硫效率为55 |
| 40 | 广东粤泷发电有限责任公司1－2# | 2×135 | 1 | 石灰石－石膏湿法脱硫 | 10000 | 4500 | 2007.9.8 | 2008.12 | 运行结转 | 市发改局 | 2009年核算认定脱硫效率为55 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 77608 |  |  |  |  |  |
| 按75%制定计划 |  |  |  |  |  | 58206 |  |  |  |  |  |

附表5                                 工业COD减排计划工程项目清单

| 序号 | 地市 | 项目名称 | 所属行业 | 项目内容与规模 | 投资 (万元) | COD预计减排量（吨） | 建成时间 | 目前进展 | 责任部门 | 是否属于环统发表调查重点源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 宇进毛绒工业有限公司 | 洗染 | 原有污水深度处理 | 80 | 20 |  | 建设中 | 白云区 | 是 |
| 2 | 广州市 | 广州百事可乐饮料有限公司 | 饮料 | 废水处理 | 250 | 12 | 2009.11 | 已建成 | 海珠区 | 是 |
| 3 | 广州市 | 美业针织印染厂有限公司 | 纺织 | 5000吨/日废水深度处理 | 487 | 23 | 2010.06 | 正在施工 | 荔湾区 | 是 |
| 4 | 广州市 | 高得针织染整制衣有限公司 | 纺织 | 1800吨/日中水回用 | 898.9 | 10 | 2010.06 | 正在施工 | 荔湾区 | 是 |
| 5 | 深圳市 | 至卓飞高线路板（深圳）有限公司 | 线路板 | 设施升级改造 | 683.4 | 12 | 2010.03 | 已完成待验收 | 市人环委 | 是 |
| 6 | 汕头市 | 汕头市超声印制板（二厂）有限公司 | 印制电路板制造业 | 废水深度治理1000 吨/日 | 300 | 15 | 2009.03 | 完成 | 市环保局 | 是 |
| 7 | 汕头市 | 汕头市鑫隆纸类制品有限公司 | 造纸业 | 废水深度治理200 吨/小时 | 150 | 20 | 2008.12 | 完成 | 龙湖环保分局 | 是 |
| 8 | 汕头市 | 汕头市华氏纸业有限公司 | 造纸业 | 废水深度治理400 吨/小时 | 300 | 20 | 2009.02 | 完成 | 龙湖环保分局 | 是 |
| 9 | 汕头市 | 汕头市金平区裕胜洗染有限公司 | 纺织服装制造 | 废水深度治理1000 吨/日 | 80 | 12 | 2009.04 | 完成 | 金平环保分局 | 是 |
| 10 | 汕头市 | 汕头凯星印制板有限公司 | 线路板 | 废水深度治理800 吨/日 | 10 | 10 | 2009.12 | 完成 | 濠江环保分局 | 是 |
| 11 | 汕头市 | 汕头市华印纺织印染有限公司 | 纺织印染 | 废水深度治理2000 吨/日 | 50 | 12 | 2010.02 | 在建 | 濠江环保分局 | 是 |
| 12 | 汕头市 | 汕头市宏丹纺织有限公司 | 纺织业 | 废水深度治理3000 吨/日 | 300 | 12 | 2009.08 | 完成 | 潮阳区环保局 | 是 |
| 13 | 汕头市 | 汕头市澄海区乐华造纸厂 | 造纸业 | 废水深度治理1000吨/日 |  | 10 | 2009.12 | 完成 | 澄海区环保局 | 是 |
| 14 | 汕头市 | 汕头市广利造纸有限公司 | 造纸业 | 废水深度治理8800 吨/日 |  | 20 | 2009.12 | 完成 | 澄海区环保局 | 是 |
| 15 | 汕头市 | 汕头市澄海区溪南诚隆造纸厂 | 造纸业 | 废水深度治理4000吨/日 |  | 12 | 2009.12 | 完成 | 澄海区环保局 | 是 |
| 16 | 汕头市 | 汕头市澄海区溪南乐华造纸厂 | 造纸业 | 废水深度治理6000吨/日 | 65.4 | 14 | 2009.12 | 完成 | 澄海区环保局 | 是 |
| 17 | 汕头市 | 汕头市潮南区锦兴印染厂 | 纺织业 | 废水深度治理3600 吨/日 | 280.5 | 25 | 2008.12 | 完成 | 潮南区环保局 | 是 |
| 18 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山上东染织一厂 | 纺织业 | 废水深度治理1200 吨/日 | 100 | 18 | 2008.12 | 完成 | 潮南区环保局 | 是 |
| 19 | 汕头市 | 潮南区华联染织有限公司 | 纺织业 | 废水深度治理1200 吨/日 | 130 | 19 | 2008.04 | 完成 | 潮南区环保局 | 是 |
| 20 | 汕头市 | 汕头市龙凤印染有限公司 | 纺织业 | 废水深度治理9000 吨/日 | 1000 | 40 | 2009.12 | 完成 | 潮南区环保局 | 是 |
| 21 | 汕头市 | 汉高粘合剂有限公司 | 化学制品业 | 废水深度治理20 吨/小时 | 95.6 | 20 | 2010.05 | 在建 | 汕头市环保局 | 是 |
| 22 | 佛山市 | 金纺集团有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 清洁生产 |  | 62.58 | 2009.08 | 完成 | 顺德区 | 是 |
| 23 | 佛山市 | 明洋纺织印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 清洁生产 |  | 10 | 2009.12 | 完成 | 顺德区 | 是 |
| 24 | 佛山市 | 南方印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 清洁生产 |  | 10 | 2010.06 | 在建 | 顺德区 | 是 |
| 25 | 佛山市 | 前进实业有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 清洁生产 |  | 10 | 2010.06 | 在建 | 顺德区 | 是 |
| 26 | 惠州市 | 敏华家具制造（惠州）有限公司 | 家具 | 自建生活污水处理设施（1250吨/日） | 195 | 50 | 2009.05 | 正常运行 | 大亚湾管委会 | 否 |
| 27 | 惠州市 | 龙溪隆发鞋材有限公司 | 鞋业 | 自建生活污水处理设施（3000吨/日） | 870 | 100 | 2008.08 | 正常运行 | 博罗县政府 | 否 |
| 28 | 中山市 | 中山中粤马口铁工业有限公司（结转） | 金属表面处理及热处理加工 | 工业废水处理系统整体规划改造工程，工业废水回用60%以上 | 750 | 5 | 2009.03 | 已投入运行 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 是 |
| 29 | 中山市 | 中山市利华整染厂有限公司（结转） | 棉、化纤印染精加工 | 印染废水处理设施改造加生化处理工序，实施清洁生产审核，设计处理能力5000吨/日 | 450 | 10 | 2009.04 | 已投入运行 | 中山市利华整染厂有限公司 | 是 |
| 30 | 中山市 | 中山市永顺升毛织有限公司（结转） | 纺织业 | 原污水处理设施技术改造，设计处理能力300吨/日 | 120 | 15 | 2009.07 | 已投入运行 | 中山市永顺升毛织有限公司 | 是 |
| 31 | 中山市 | 中山胜丰针梳织染厂有限公司（结转） | 纺织业 | 原污水处理设施技术改造，设计处理能力2000吨/日 | 83 | 30 | 2009.08 | 已投入运行 | 中山胜丰针梳织染厂有限公司 | 是 |
| 32 | 江门市 | 广东春燕纺织有限公司 | 纺织、印染 | 废水治理 |  | 13 | 2009.05 | 完成，结转 | 江海环保分局 | 是 |
| 33 | 江门市 | 江门市外海仕春针织染整厂有限公司 | 纺织、印染 | 废水治理 |  | 33 | 2009.09 | 完成，结转 | 江海环保分局 | 是 |
| 34 | 江门市 | 江门诺华电子有限公司 | 电子元件及组件制造 | 废水治理 |  | 21 | 2009.11 | 完成，结转 | 江海环保分局 | 是 |
| 35 | 江门市 | 开平广合腐乳有限公司 | 食品 | 废水治理 |  | 20 | 2009.08 | 完成，结转 | 开平市环保局 | 是 |
| 36 | 江门市 | 开平市广中皇食品有限公司 | 食品 | 废水治理 |  | 30 | 2009.08 | 完成，结转 | 开平市环保局 | 是 |
| 37 | 阳江市 | 阳春市银星淀粉有限责任公司 | 淀粉制造业 | 处理工艺：格栅→中和池→调节池→厌氧塔→好氧池→二级沉淀→过滤→出水，处理能力为2000吨/日。 | 460 | 500 | 2009.12 | 正常运行 | 阳春市银星淀粉有限责任公司 | 是 |
| 38 | 阳江市 | 阳春市丰园粉厂 | 淀粉制造业 | 处理工艺为“厌氧+好氧+混凝沉淀”，处理能力为1500吨/日。 | 260 | 51.2 | 2009.11 | 正常运行 | 阳春市丰园粉厂 | 是 |
| 39 | 阳江市 | 阳春市粤升纸业水泥有限公司 | 造纸及纸制品业 | 废水处理站新增生化处理系统，处理能力为1.5万吨/日。 | 320 | 30 | 2010.06 | 正在筹建 | 阳春市粤升纸业水泥有限公司 | 是 |
| 40 | 阳江市 | 阳春市豪达纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 废水处理站新增生化处理系统，处理能力为0.75万吨/日。 | 350 | 29 | 2010.06 | 正在筹建 | 阳春市豪达纸业有限公司 | 是 |
| 41 | 阳江市 | 阳春市维美纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 废水处理站新增生化处理系统，处理能力为0.6万吨/日。 | 220 | 20 | 2010.06 | 正在筹建 | 阳春市维美纸业有限公司 | 是 |
| 42 | 阳江市 | 阳春市伟兴纸业有限公司 | 造纸及纸制品业 | 废水处理站新增生化处理系统，处理能力为1万吨/日。 | 270 | 23 | 2010.06 | 正在筹建 | 阳春市伟兴纸业有限公司 | 是 |
| 43 | 阳江市 | 笑哈哈食品（阳江）有限公司 | 果冻食品制造 | 300吨/日污水处理设施及在线监控设施 | 85 | 30 | 2009.12 | 已建成 | 笑哈哈食品（阳江）有限公司 | 是 |
| 44 | 阳江市 | 阳江市汇洋海产品有限公司 | 鱼糜制品 | 200吨/日污水处理设施 | 35 | 30 | 2009.08 | 已建成 | 阳江市汇洋海产品有限公司 | 是 |
| 45 | 阳江市 | 阳江万事达食品有限公司 | 鱼糜制品 | 300吨/日污水处理设施 | 40 | 40 | 2010.01 | 已建成 | 阳江万事达食品有限公司 | 纳入2009年环统 |
| 46 | 阳江市 | 阳东县东城镇润华洗衣厂 | 制衣业 | 200吨/日污水处理设施 | 25 | 10 | 2010.07 | 拟2010.7建成 | 阳东县东城镇润华洗衣厂 | 是 |
| 47 | 阳江市 | 广东阳帆食品有限公司等5家食品企业 | 食品制造 | 250吨/日污水处理设施 | 100 | 65 | 2010.07 | 拟2010.7建成 | 广东阳帆食品有限公司等5家食品企业 | 是 |
| 48 | 湛江市 | 湛江市新科食品有限公司 | 农副食品加工业 | 350吨废水综合治理工程 | 25 | 25 | 2009.10 | 已建成、上年接转 | 湛江市新科食品有限公司 | 是 |
| 49 | 湛江市 | 广东省遂溪县嘉畅造纸厂 | 造纸业 | 3000吨/日造纸废水综合整治工程 | 380 | 50 | 2009.12 | 已建成 | 广东省遂溪县嘉畅造纸厂 | 是 |
| 50 | 湛江市 | 广东省国营红星农场淀粉厂 | 农副食品加工业淀粉加工 | 年加工淀粉18000吨/年，2800吨/日废水沼气发酵治理工程 | 250 | 100 | 2009.12 | 已建成 | 广东省国营红星农场淀粉厂 | 是 |
| 51 | 茂名市 | 茂名环星炭黑有限公司 | 化学制品制造业 | 强制清洁生产 |  | 120 | 2009.12 |  | 广东海印股份有限公司 | 是 |
| 52 | 茂名市 | 中石化股份公司茂名分公司炼油分部 | 石油加工 | 汽提净化水回用改造、加氢装置循环水系统改造等节水工程500吨/小时 | 7000 | 300 | 2009.12 | 已建成运行 | 中石化股份公司茂名分公司 | 是 |
| 53 | 茂名市 | 中石化股份公司茂名分公司化工分部 | 化学原料及化学制品制造业 | 透平凝液回用、造粒废水回用等节水工程300吨/小时 | 1000 | 100 | 2009.12 | 已建成运行 | 中石化股份公司茂名分公司 | 是 |
| 54 | 茂名市 | 电白县双峰纸业有限公司 | 再生纸造纸 | 再生纸废水处理（生化、气浮、沉淀）160吨/日 | 30 | 31 | 2009.12 | 已建成试运行 | 电白县双峰纸业有限公司 | 是 |
| 55 | 茂名市 | 电白县双峰纸业有限公司第二车间 | 再生纸造纸 | 再生纸废水处理（生化、气浮、沉淀）130吨/日 | 30 | 24.74 | 2009.12 | 已建成试运行 | 电白县双峰纸业有限公司 | 是 |
| 56 | 茂名市 | 电白县罗坑镇广兴纸厂 | 再生纸造纸 | 再生纸废水处理项目（生化、气浮、沉淀）150吨/日 | 30 | 31.32 | 2009.12 | 已建成试运行 | 电白县罗坑镇广兴纸厂 | 是 |
| 57 | 茂名市 | 茂名市长晟油脂工业有限公司 | 食用植物油加工 | 食用植物油加工废水治理（生化处理工艺）150吨/日 | 110 | 90 | 2009.12 | 已验收运行 | 茂名市长晟油脂工业有限公司 | 是 |
| 58 | 肇庆市 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(生化药厂） | 生化制药 | 废水深度治理及节水工程， | 300 | 300 | 2010.07 | 筹建中 | 肇庆市环保局 | 是 |
| 59 | 肇庆市 | 肇庆市宏盈纺织染整有限公司 | 纺织业 | 废水深度治理， | 630 | 11 | 2009.06 | 完成，结转 | 鼎湖环保局 | 是 |
| 60 | 肇庆市 | 四会市利华达印染有限公司(中水回用) | 纺织业 | 膜处理回用 | 420 | 50 | 2009.12 | 已完成 | 四会市环保局 | 是 |
| 61 | 肇庆市 | 四会市敦煌纺织印染有限公司 | 纺织业 | 膜处理回用 | 1200 | 34 | 2009.07 | 完成，结转 | 四会市环保局 | 是 |
| 62 | 肇庆市 | 四会市金大少印染发展有限公司（中水回用工程） | 纺织业 | 膜处理回用 | 771 | 10 | 2009.09 | 完成，结转 | 四会市环保局 | 是 |
| 63 | 肇庆市 | 四会市金大少印染发展有限公司 | 纺织业 | 废水深度处理工程 | 655 | 110 | 2009.07 | 完成，结转 | 四会市环保局 | 是 |
| 64 | 揭阳市 | 普宁市惠翔海藻工业有限公司 | 食品业 | 3500吨/日 | 300 | 32.3 | 2009.01 | 已完成 |  | 是 |
| 65 | 揭阳市 | 广东佳隆食品股份有限公司 | 食品业 | 240吨/日 | 100 | 12.6 | 2009.02 | 已完成 |  | 是 |
| 66 | 揭阳市 | 揭西县礼兴达纺织有限公司、揭西县富江纺织有限公司、揭西县龙达纺织实业有限公司、揭西县宝晶毛巾厂废水处理工程 | 纺织业 | 2880吨/日 | 44.35 | 73.8 | 2010.05 | 调试阶段 |  | 是 |
| 67 | 揭阳市 | 揭西县志诚食品有限公司 | 食品制造业 | 150吨/日 | 65.8 | 58.65 | 2010.05 | 完成设计 |  | 是 |
| 68 | 揭阳市 | 广东大明钢铁实业有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 400吨/日 | 90 | 30 | 2009.12 | 已完成 |  | 是 |
| 69 | 揭阳市 | 广东通宇钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 400吨/日 | 90 | 30 | 2009.12 | 已完成 |  | 是 |
| 70 | 揭阳市 | 揭东县黑牛食品工业有限公司豆制品废水处理 | 豆制品制造 | 豆制品废水处理，1440吨/日 | 390 | 75 | 2010.01 | 完成 |  | 是 |
| 71 | 云浮市 | 罗定市嘉达纺织厂有限公司污水深度治理工程 | 纺织业 | 日处理污水1500吨 | 250 | 120 | 2009.12 | 试运行 | 罗定市环保局 | 是 |
| 72 | 云浮市 | 罗定市恒兴电脑绣花厂污水深度治理工程 | 纺织业 | 日处理污水250吨 | 150 | 28 | 2009.12 | 完成 |  | 是 |
| 73 | 云浮市 | 宏利达实业（罗定）有限公司污水深度治理工程 | 非金属制品业 | 日处理污水2000吨 | 250 | 36 | 2010.05 | 在建 |  | 是 |
| 74 | 云浮市 | 云浮发电厂污水深度治理工程 | 火电 | 生活150吨/小时工业锅炉循环用水450/小时 | 1300 | 20 | 2010.05 | 在建 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3507.2 |  |  |  |  |

附表6                               非电力行业二氧化硫减排项目清单

| 序号 | 地市 | 所属行业 | 企业名称 | 项目名称 | 项目内容 和规模 | 投资 (万元) | SO2预计减排量（吨) | 开工日期 | 投运日期 | 目前进度 | 责任部门 | 是否纳入环统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 玻璃 | 广东澳联玻璃有限公司 | 玻璃窑炉脱硫除尘工程（烟气半干法脱硫） |  |  | 900 |  | 2009 |  | 市支队 | 是 |
| 2 | 广州 | 玻璃 | 广州南玻玻璃有限公司 | 玻璃炉窑烟气除尘、脱硫改造 | 中型 | 2500 | 20 | 2009.3 （预计） | 2009.08 | 正在调试 | 黄埔区环保局 | 是 |
| 3 | 广州 | 饮料、方便面 | 广州统一企业有限公司 | 燃油锅炉脱硫改造 | 小型 | 110 | 40 | 2007.1 | 2008.01 | 在线监控系统已完成招投标 | 黄埔区环保局 | 是 |
| 4 | 珠海 | 钢铁 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 烧结机工业脱硫设施建设项目 | 酸碱法脱硫/年二氧化硫去除5000吨 | 2650 | 3000 | 2009.3.4 | 2009.9.26 | 已完成 | 高栏港区管委会 | 是 |
| 5 | 佛山 | 玻璃 | 佛山电器照明股份有限公司南海务庄分公司 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 300 | 7.0033 | 2008.1 | 2009.5.22 | 已完成 | 南海区 |  |
| 6 | 佛山 | 玻璃 | 佛山市南海务庄华雄玻璃厂 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 300 | 14.47 | 2008.1 | 2009.5.22 | 已完成 | 南海区 |  |
| 7 | 佛山 | 玻璃 | 佛山市南海建铧玻璃有限公司 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 300 | 27.56 | 2008.1 | 2009.5.22 | 已完成 | 南海区 |  |
| 8 | 佛山 | 玻璃 | 南海罗村务庄明珠玻璃厂 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 500 | 4.1 | 2008.1 | 2009.5.22 | 已完成 | 南海区 |  |
| 9 | 佛山 | 玻璃 | 南海区丰华玻璃有限公司 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 300 | 12.07 | 2009.1 | 2009.5.31 | 已完成 | 南海区 |  |
| 10 | 佛山 | 玻璃 | 佛山市南海务庄灯饰厂 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 300 | 3.41 | 2009.1 | 2009.5.28 | 已完成 | 南海区 |  |
| 11 | 佛山 | 玻璃 | 广东华兴玻璃有限公司 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 500 | 1275.84 | 2009.1 | 2009.6.30 | 已完成 | 南海区 |  |
| 12 | 佛山 | 陶瓷 | 佛山市利华陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 500 | 274.71 | 2009.1 | 2009.10.29 | 已完成 | 南海区 |  |
| 13 | 佛山 | 陶瓷 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 清洁能源替代 |  | 600 | 1039.006 | 2009.1 | 2009.11.20 | 已完成 | 南海区 |  |
| 14 | 佛山 | 陶瓷 | 佛山市新联发陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 850 | 390.55 | 2009.1 | 2009.10.26 | 已完成 | 南海区 |  |
| 15 | 佛山 | 陶瓷 | 广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 600 | 372.83 | 2009.1 | 2009.10.29 | 已完成 | 南海区 |  |
| 16 | 佛山 | 陶瓷 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 800 | 298.9 | 2009.1 | 2009.10.21 | 已完成 | 南海区 |  |
| 17 | 佛山 | 陶瓷 | 佛山澳林精工陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 800 | 208.68 | 2009.1 | 2009.10.26 | 已完成 | 南海区 |  |
| 18 | 佛山 | 陶瓷 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 850 | 89.96 | 2009.1 | 2009.11.20 | 已完成 | 南海区 |  |
| 19 | 佛山 | 陶瓷 | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 650 | 436.46 | 2009.1 | 2009.11.10 | 已完成 | 南海区 |  |
| 20 | 佛山 | 陶瓷 | 佛山市和美陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 800 | 365.64 | 2009.1 | 2009.11.10 | 已完成 | 南海区 |  |
| 21 | 佛山 | 陶瓷 | 佛山市天纬陶瓷有限公司 | 清洁能源替代 |  | 850 | 312.78 | 2009.1 | 2009.11.3 | 已完成 | 南海区 |  |
| 22 | 佛山 | 啤酒制造 | 青岛啤酒（三水）有限公司 | 脱硫工程、安装烟气在线监测设备 |  | 60 | 195.1 | 2009.1 | 2009.08 | 已完成 | 三水区 |  |
| 23 | 韶关 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 韶关钢铁集团公司 | 高炉煤气综合利用3#、4#机组锅炉全燃煤气技术改造建工程项目 |  | 15172.5 | 1000 | 2009.11 | 2010.01 | 运行中 | 韶关钢铁集团公司 | 是 |
| 24 | 韶关 | 化工 | 乐昌市粤北化工有限公司 | 清洁生产及深度利用SO2项目 |  |  | 20 |  | 2010.05 | 设计 | 乐昌市政府 | 是 |
| 25 | 韶关 | 化工 | 乳源县东阳光电化厂 | 20万吨烧碱氢气替代燃煤项目 |  |  | 18 | 2009.07 | 2009年底 | 试运行 | 乳源县经贸局 | 是 |
| 26 | 河源 | 陶瓷制品业 | 广东恒福陶瓷有限公司 | 重油改水煤气 | 680万m2/年 |  | 109.3 |  |  | 09年结转项目 | 市环保局 | 是 |
| 27 | 河源 | 陶瓷制品业 | 鹰牌陶瓷实业（河源）有限公司 | 重油改水煤气 | 550万m2/年 |  | 150.67 |  |  | 09年结转项目 | 市环保局 | 是 |
| 28 | 河源 | 陶瓷制品业 | 河源万峰陶瓷有限公司 | 煤改水煤气 | 1200万m2/年 |  | 155.26 |  |  | 09年结转项目 |  | 是 |
| 29 | 中山 | C2221机制纸及纸板制造 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 中山联合鸿兴造纸有限公司烟气脱硫工程 | 75*2t/h | 1100 | 773 | 2008.9 | 2010.04 | 已完工 | 中山联合鸿兴造纸有限公司、沙溪镇政府 | 是 |
| 30 | 中山 | C2221机制纸及纸板制造 | 中山市正业中糖实业有限公司 | 中山市正业中糖实业有限公司烟气脱硫工程 | 35+65+75 | 500 | 2968 | 2009.1 | 2010.04 | 已完工 | 中山市正业中糖实业有限公司、黄圃镇政府 | 是 |
| 31 | 江门 | 平板玻璃 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 400吨/日生产线烟气脱硫设施全通过改造 | 拆除电子束法设施，改建成喷雾干燥法 | 469.49 | 210 | 2009.3 | 2009.01 | 已完成，结转 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 是 |
| 32 | 江门 | 平板玻璃 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 900吨/日生产线烟气脱硫设施全通过改造 | 更换余热锅炉，建设余热发电项目 | 664.65 | 480 | 2009.3 | 2009.11 | 已完成，结转 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 是 |
| 33 | 江门 | 制浆造纸 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 130吨锅炉烟气脱硫治理项目 | 建设双碱法脱硫治理设施 | 600 | 892 | 2009.8 | 2010.03 | 已完成建设并投入试运行 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 是 |
| 34 | 江门 | 化学原料及化学制品制造业 | 赫克力士化工（江门）有限公司 | 脱硫工程 | 循环流化床脱硫工程及安装在线监控 | 35.7 | 73 | 2009.8 | 2009.11 | 已完成，结转 | 赫克力士化工（江门）有限公司 | 是 |
| 35 | 江门 | 造纸及纸制品业 | 江门市新华造纸厂 | 脱硫工程 | 安装脱硫设施、在线监控 | 80.73 | 67 | 2009.1 | 2010.6 | 在建 | 江门市新华造纸厂 | 是 |
| 36 | 江门 | 无机碱制造 | 江门市广悦电化有限公司 | 脱硫工程 | 安装脱硫设施、在线监控 | 58 | 86 | 2010.3 | 2010.6 | 在建 | 江门市广悦电化有限公司 | 是 |
| 37 | 肇庆 | 医药制造业 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生物工程基地 | 锅炉脱硫工程（锅炉改造） | 锅炉脱硫工程（锅炉改造） | 2979.9 | 25 | 2008.9 | 2009.03 | 2009年3月已投入使用，属减排结转项目 | 鼎湖环保局 | 是 |
| 38 | 清远 | 毛染整精加工 | 佛冈盈泰纺织品染整有限公司 | 锅炉处理工艺改造 | 2台35蒸吨锅炉，采用炉内脱硫+加脱硫塔二级脱硫工艺，对尾气进行深度脱硫 | - | 32 | 2009.1.21 | 2009.04 | 完成 | 佛冈县环保和建设局 | 是 |
| 39 | 揭阳 | 漂染 | 普宁市丽达纺织有限公司 | 脱硫工程 | 85蒸吨锅炉 | 250 | 360 | 2008 | 2008.01 | 已完成 | 普宁环保局 | 是 |
| 40 | 揭阳 | 漂染 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 脱硫工程 | 70蒸吨锅炉 | 180 | 287 | 2008 | 2008.11 | 已完成 | 普宁环保局 | 是 |
| 41 | 揭阳 | 漂染 | 普宁市联泰印染制衣有限公司 | 脱硫工程 | 80蒸吨锅炉 | 195 | 319 | 2008 | 2008.12 | 已完成 | 普宁环保局 | 是 |
| 42 | 揭阳 | 漂染 | 普宁市成发制衣有限公司 | 脱硫工程 | 40蒸吨 | 110 | 208 | 2008 | 2009.01 | 已完成 | 普宁环保局 | 是 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 17522.3 |  |  |  |  |  |
| 按70%制定计划 |  |  |  |  |  |  | 12265.6 |  |  |  |  |  |

附表7                        2010年底前须建成的污水处理厂工程项目清单

| 序号 | 地市 | 项 目 名 称 | 建设内容 | 建设规模 (万吨/日) | 投资(万元) | 建成时间(或稳定运行时间) | 目前进展 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 大岗镇污水处理厂 | 新建 | 4 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 2 | 广州市 | 炭步镇污水处理厂 | 新建 | 4.9 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 3 | 广州市 | 狮岭镇污水处理厂 | 新建 | 4.9 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 4 | 广州市 | 花东镇污水处理厂 | 新建 | 4.8 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 5 | 广州市 | 石滩镇污水处理厂 | 新建 | 5 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 6 | 广州市 | 中新镇污水处理厂 | 新建 | 2 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 7 | 广州市 | 新塘镇污水处理厂 | 新建 | 10 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 8 | 广州市 | 太平镇污水处理厂 | 新建 | 2 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 9 | 广州市 | 鳌头镇污水处理厂 | 新建 | 6 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 10 | 广州市 | 良口镇污水处理厂 | 新建 | 1.1 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 11 | 广州市 | 九龙镇污水处理厂 | 新建 | 6.5 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 12 | 广州市 | 万顷沙镇污水处理厂 | 新建 | 0.15 |  | 2010.12 | 建设中 | 广州市政府 |
| 13 | 深圳市 | 鹅公岭污水厂 | 新建 | 5 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 14 | 深圳市 | 福永污水处理厂 | 新建 | 12.5 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 15 | 深圳市 | 燕川污水处理厂 | 新建 | 15 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 16 | 深圳市 | 上洋污水处理厂二期 | 新建 | 16 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 17 | 深圳市 | 水头污水处理厂 | 新建 | 4 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 18 | 深圳市 | 葵涌污水处理厂 | 新建 | 4 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 19 | 深圳市 | 埔地吓污水处理厂 | 新建 | 5 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 20 | 深圳市 | 横岗污水处理厂二期 | 新建 | 10 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 21 | 深圳市 | 龙田污水处理厂二期 | 新建 | 5 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 22 | 深圳市 | 沙田污水处理厂二期 | 新建 | 3 |  | 2010.09 | 建设中 | 深圳市政府 |
| 23 | 珠海市 | 白蕉水质净化厂 | 新建 | 4 | 37608 | 2010.12 | 建设中 | 斗门区政府、市水务集团 |
| 24 | 珠海市 | 富山水质净化厂 |  | 4 | 10181 | 2010.12 | 建设中 | 斗门区政府、市水务集团 |
| 25 | 汕头市 | 汕头市南区污水处理厂 |  | 15 |  | 2010.09 | 建设中 | 汕头市政府 |
| 26 | 汕头市 | 潮阳区谷饶污水处理厂 |  | 3.2 |  | 2010.09 | 建设中 | 汕头市政府 |
| 27 | 佛山市 | 佛山市三水区大塘生活污水处理厂（一期） | 新建 | 0.4 | 500 | 2010.12 | 正在进行前期准备工作 | 三水区 |
| 28 | 佛山市 | 三水区云东海商学院片区污水处理厂 | 新建 | 0.4 | 1000 | 2010.10 | 正在进行前期准备工作 | 三水区 |
| 29 | 惠州市 | 稔山镇污水处理厂 | 新建 | 1 |  | 2010.12 | 建设中 | 惠州市政府 |
| 30 | 惠州市 | 罗阳镇污水处理厂 | 新建 | 6 |  | 2010.12 | 建设中 | 惠州市政府 |
| 31 | 惠州市 | 杨村镇污水处理厂 | 新建 | 1 |  | 2010.12 | 建设中 | 惠州市政府 |
| 32 | 东莞市 | 南畲朗污水处理厂 | 污水处理厂 | 10 | 41672 |  | 约完成土建18% | 东莞市政府 |
| 33 | 东莞市 | 企石污水处理厂 | 污水处理厂 | 5 | 8249 |  | 约完成土建18% | 东莞市政府 |
| 34 | 江门市 | 江门市文昌沙水质净化厂二期 | 污水处理厂 | 15 |  | 2010.12 | 正在建设中 | 江门市城管局 |
| 35 | 江门市 | 新会区司前镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.5 |  | 2010.07 | 在建 | 司前镇人民政府 |
| 36 | 江门市 | 新会区古井镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.25 |  | 2010.07 | 在建 | 古井镇人民政府 |
| 37 | 江门市 | 鹤山市古劳镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.3 | 600 | 2010.12 | 前期工作已完成。 | 古劳镇人民政府 |
| 38 | 江门市 | 鹤山市桃源镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.3 | 580 | 2010.12 | 前期工作已完成。 | 桃源镇人民政府 |
| 39 | 江门市 | 鹤山市鹤城镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 0.3 | 686.48 | 2010.12 | 前期工作已完成。 | 鹤城镇人民政府 |
| 40 | 湛江市 | 湛江市霞山污水处理厂二期工程 | 厂区、管网工程 | 10 | 10000 | 2010.12 | 工程形象进度为95%，设备安装完成40%，管网未开工。 | 湛江市城市污水处理有限公司、湛江市市政园林局 |
| 41 | 湛江市 | 麻章区污水处理厂一期工程 | 厂区、管网工程 | 5 |  | 2010.12 | 工程形象进度为70%，设备安装完成30%，管网未开工。 | 湛江市城市污水处理有限公司、湛江市市政园林局 |
| 42 | 肇庆市 | 永安镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 43 | 肇庆市 | 莲花镇污水处理厂 | 新建 | 1 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 44 | 肇庆市 | 白土镇污水处理厂 | 新建 | 1 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 45 | 肇庆市 | 金利镇污水处理厂 | 新建 | 5 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 46 | 肇庆市 | 新桥镇污水处理厂 | 新建 | 1 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 47 | 肇庆市 | 大沙镇污水处理厂 | 新建 | 2 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 48 | 肇庆市 | 江谷镇污水处理厂 | 新建 | 0.5 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 49 | 肇庆市 | 地豆镇污水处理厂 | 新建 | 0.2 |  | 2010.12 | 建设中 | 肇庆市政府 |
| 50 | 潮州市 | 市区排污管网改造工程 |  |  |  | 2010 | 已动工 | 市水务局 |
| 51 | 云浮市 | 罗定市城区第二生活污水处理厂 | 设计处理能力2万吨/日 | 2 | 4860 | 2010.12 | 在建 | 罗定市政府 |
| 52 | 云浮市 | 附城镇生活污水处理厂 | 设计处理能力0.4万吨/日 | 0.4 | 1500 | 2010.12 | 在建 | 罗定市政府 |
| 53 | 云浮市 | 罗定市生活污水处理厂有限公司 | 配套管网建设 | 3公里 | 2950 | 2010.12 | 在建 | 罗定市政府 |

备注：建成指进水试运行