## 2019年省级地表水考核断面水质自动监测站建设资金任务清单
附件3
2019年打好污染防治攻坚战专项资金（生态环境测网络建设经费）任务清单
序号 | 地区 | 资金投入方向 | 工作任务名称 | 补助资金 （万元） | 任务要求/目标 | 任务性质 | 实施方式 | 实施标准 | 完成时限
1 | 广州市 | 生态环境监测网络建设 | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 240 | 新建固定站2个（大坳、石井河口）、简易站1个（东塱）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。 | 约束性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额实施补助。 | 2019年底
2 | 佛山市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 630 | 新建固定站6个（北江水厂、横窖、顺德港、飞鹅山、海陵、沧江水闸）、仪器更新1个（富湾西江）、站房改造2个（杨滘、和顺大桥）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
3 | 东莞市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 160 | 新建简易站4个（石龙北河、石龙南河、角尾村、赤岗村）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
4 | 河源市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 600 | 新建固定站6个（东源仙塘、石塘水、俐江出口、榄溪渡口、隆街大桥、马头福水）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
5 | 中山市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 100 | 新建固定站1个（板芙大桥）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
6 | 云浮市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 80 | 新建简易站2个（大湾、南江口）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
7 | 江门市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 80 | 新建简易站2个（公义、上浅口）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
8 | 清远市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 500 | 新建固定站3个（水车头、良塘、大海村）、简易站5个（飞水桥、黎溪、大站、新村、盐田村）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
9 | 韶关市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 700 | 新建固定站7个（古市、丹霞山、墨江出口、官渡、桂头、龙归、昌山变电站）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
10 | 肇庆市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 280 | 新建简易站7个（西湾、悦城河口、山口、坳仔渡头、瓦灶岗、五马岗、松云）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
11 | 茂名市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 200 | 新建固定站2个（罗江桥、镇隆）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
12 | 惠州市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 100 | 新建固定站1个（泰美）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
13 | 阳江市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 200 | 新建固定站2个（中朗、河口镇）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
14 | 揭阳市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 300 | 新建固定站3个（新圩桥、龟山塔、深坑）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
15 | 梅州市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 710 | 新建固定站7个（永安桥、梅江蓬辣、莱口电站、五丰渡口、热柘、水口水洋、新铺）、站房改造1个（水口英勤）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
16 | 汕头市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 40 | 新建简易站1个（溪头亭）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
17 | 汕尾市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 100 | 新建固定站1个（河二）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
18 | 珠海市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 120 | 新建简易站1个（南沙湾）、实验舱1个（虎跳门水道河口）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
19 | 湛江市 |  | 省级地表水考核断面水质自动监测站建设 | 200 | 新建固定站2个（文部村、罗屋田桥）；完成水站征（租）地、“四通一平”、站房建设、设备安装和试运行。
1 | 广州市 | 生态环境监测网络建设 | 2019年土壤环境监测网络建设 | 60.6 | 完成省级网2018年11个点位例行监测、省级网2019年112个点位现场核查和省级网2019年102个点位例行监测工作。 | 约束性任务 | 财政补助 | 不超过项目总投资 | 2020年3月底
2 | 深圳市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 142.3 | 完成省级网2018年6个点位例行监测、省级网2019年171个点位现场核查和省级网2019年306个点位例行监测工作。
3 | 珠海市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 54.9 | 完成省级网2018年8个点位例行监测、省级网2019年64个点位现场核查和省级网2019年114个点位例行监测工作。
4 | 汕头市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 5.1 | 完成省级网2018年7个点位例行监测、省级网2019年3个点位现场核查和省级网2019年6个点位例行监测工作。
5 | 佛山市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 35.6 | 完成省级网2018年8个点位例行监测、省级网2019年40个点位现场核查和省级网2019年72个点位例行监测工作。
6 | 韶关市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 84.7 | 完成省级网2018年113个点位例行监测、省级网2019年70个点位现场核查和省级网2019年42个点位例行监测工作。
7 | 河源市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 87.6 | 完成省级网2018年60个点位例行监测、省级网2019年177个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
8 | 梅州市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 61.1 | 完成省级网2018年46个点位例行监测、省级网2019年71个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
9 | 惠州市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 47.1 | 完成省级网2018年8个点位例行监测、省级网2019年106个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
10 | 汕尾市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 28.5 | 完成省级网2018年2个点位例行监测、省级网2019年70个点位现场核查和省级网2019年42个点位例行监测工作。
11 | 东莞市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 44.3 | 完成省级网2018年1个点位例行监测、省级网2019年54个点位现场核查和省级网2019年96个点位例行监测工作。
12 | 中山市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 18.8 | 完成省级网2018年7个点位例行监测、省级网2019年20个点位现场核查和省级网2019年36个点位例行监测工作。
13 | 江门市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 51.3 | 完成省级网2018年6个点位例行监测、省级网2019年132个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
14 | 阳江市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 112.9 | 完成省级网2018年93个点位例行监测、省级网2019年219个点位现场核查和省级网2019年72个点位例行监测工作。
15 | 湛江市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 92 | 完成省级网2018年131个点位例行监测、省级网2019年77个点位现场核查和省级网2019年30个点位例行监测工作。
16 | 茂名市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 94.9 | 完成省级网2018年90个点位例行监测、省级网2019年135个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
17 | 肇庆市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 73.6 | 完成省级网2018年55个点位例行监测、省级网2019年110个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
18 | 清远市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 130 | 完成省级网2018年123个点位例行监测、省级网2019年228个点位现场核查和省级网2019年72个点位例行监测工作。
19 | 潮州市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 9.2 | 完成省级网2018年3个点位例行监测、省级网2019年10个点位现场核查和省级网2019年18个点位例行监测工作。
20 | 揭阳市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 27.5 | 完成省级网2018年7个点位例行监测、省级网2019年55个点位现场核查和省级网2019年42个点位例行监测工作。
21 | 云浮市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 45.5 | 完成省级网2018年41个点位例行监测、省级网2019年76个点位现场核查和省级网2019年30个点位例行监测工作。

## 2019年土壤环境监测网络建设资金任务清单
2019年土壤环境监测网络建设资金任务清单
序号 | 地区 | 资金投入方向 | 工作任务名称 | 补助资金 （万元） | 任务要求/目标 | 任务性质 | 实施方式 | 实施标准 | 完成时限
1 | 广州市 | 生态环境监测网络建设 | 2019年土壤环境监测网络建设 | 60.6 | 完成省级网2018年11个点位例行监测、省级网2019年112个点位现场核查和省级网2019年102个点位例行监测工作。 | 约束性任务 | 财政补助 | 不超过项目总投资 | 2020年3月底前
2 | 深圳市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 142.3 | 完成省级网2018年6个点位例行监测、省级网2019年171个点位现场核查和省级网2019年306个点位例行监测工作。
3 | 珠海市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 54.9 | 完成省级网2018年8个点位例行监测、省级网2019年64个点位现场核查和省级网2019年114个点位例行监测工作。
4 | 汕头市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 5.1 | 完成省级网2018年7个点位例行监测、省级网2019年3个点位现场核查和省级网2019年6个点位例行监测工作。
5 | 佛山市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 35.6 | 完成省级网2018年8个点位例行监测、省级网2019年40个点位现场核查和省级网2019年72个点位例行监测工作。
6 | 韶关市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 84.7 | 完成省级网2018年113个点位例行监测、省级网2019年70个点位现场核查和省级网2019年42个点位例行监测工作。
7 | 河源市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 87.6 | 完成省级网2018年60个点位例行监测、省级网2019年177个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
8 | 梅州市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 61.1 | 完成省级网2018年46个点位例行监测、省级网2019年71个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
9 | 惠州市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 47.1 | 完成省级网2018年8个点位例行监测、省级网2019年106个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
10 | 汕尾市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 28.5 | 完成省级网2018年2个点位例行监测、省级网2019年70个点位现场核查和省级网2019年42个点位例行监测工作。
11 | 东莞市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 44.3 | 完成省级网2018年1个点位例行监测、省级网2019年54个点位现场核查和省级网2019年96个点位例行监测工作。
12 | 中山市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 18.8 | 完成省级网2018年7个点位例行监测、省级网2019年20个点位现场核查和省级网2019年36个点位例行监测工作。
13 | 江门市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 51.3 | 完成省级网2018年6个点位例行监测、省级网2019年132个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
14 | 阳江市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 112.9 | 完成省级网2018年93个点位例行监测、省级网2019年219个点位现场核查和省级网2019年72个点位例行监测工作。
15 | 湛江市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 92 | 完成省级网2018年131个点位例行监测、省级网2019年77个点位现场核查和省级网2019年30个点位例行监测工作。
16 | 茂名市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 94.9 | 完成省级网2018年90个点位例行监测、省级网2019年135个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
17 | 肇庆市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 73.6 | 完成省级网2018年55个点位例行监测、省级网2019年110个点位现场核查和省级网2019年70个点位例行监测工作。
18 | 清远市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 130 | 完成省级网2018年123个点位例行监测、省级网2019年228个点位现场核查和省级网2019年72个点位例行监测工作。
19 | 潮州市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 9.2 | 完成省级网2018年3个点位例行监测、省级网2019年10个点位现场核查和省级网2019年18个点位例行监测工作。
20 | 揭阳市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 27.5 | 完成省级网2018年7个点位例行监测、省级网2019年55个点位现场核查和省级网2019年42个点位例行监测工作。
21 | 云浮市 |  | 2019年土壤环境监测网络建设 | 45.5 | 完成省级网2018年41个点位例行监测、省级网2019年76个点位现场核查和省级网2019年30个点位例行监测工作。