- 附件1-5

- 2022年核与辐射安全及污染防治资金任务清单

| 序号 | 地区 | “财政事权” 名称 | “政策任务”名称 | 补助资金（万元） | 任务要求/目标 | 工作 性质 | 实施 方式 | 实施标准 | 工作量 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市 | 污染防治 | 核与辐射安全及污染防治 | 900 | 提升核辐射污染防治能力，实现省内伴生矿尾渣综合处置，逐步消除全省因伴生矿尾渣临时存放造成的辐射环境风险。 | 指导性 | 财政补助 | 实际成本小于等于方案总投资预算 | 推进伴生矿尾渣处置设施建设，编制实施方案，完成选址、立项、环评等前期工作，开展工程建设并形成初步的伴生放射性矿尾渣处置能力。 | 2022 年底 |
| 2 | 河源市 | 污染防治 | 核与辐射安全及污染防治 | 190 | 摸清城市电磁环境质量情况，优化城市区域电磁监测布局，完善河源市电磁环境质量监测体系，消除公众疑虑。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 开展河源市城市电磁环境质量现状调查及优化布点研究，提出河源市电磁环境质量布点及监测方案。 | 2022年底 |
| 3 | 梅州市 | 污染防治 | 核与辐射安全及污染防治 | 300 | 填补辐射监测能力，为辐射环境监管提供有力支撑，解决梅州市核与辐射监测能力薄弱的问题，提升核与辐射监管水平和环境应急应急响应能力，达到促进社会稳定作用。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 购买一批便携式辐射监测仪器、辐射个人剂量报警仪等，对全市辐射工作人员进行辐射相关知识培训和防护指导，对辐射监管人员进行仪器操作和应急处置培训 。 | 2022年底 |
| 4 | 湛江市 | 污染防治 | 核与辐射安全及污染防治 | 800 | 摸清广东廉江核电项目进行选址地和附近北部湾海域海洋辐射背景水平、海洋生态环境现状，为核电站建设准备过程的海域生态环境安全保障提供数据支撑。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 开展核电站选址地和附近海域北部湾海洋环境本底调查：水文气象调查40站位、海洋生物调查80站位、海水水质调查80站位、沉积物调查40站位、环境辐射本地调查共6项784站次。 | 2022年底 |
| 5 | 清远市 | 污染防治 | 核与辐射安全及污染防治 | 1000 | 支持全国首家伴生放射性废物填埋处置中心建设，有效促进省内同类废物的集中处置，解决全省伴生放射性废物处置难题，消除社会隐患。实现伴生放射性固废污染防治，有效保护周边生态环境，在全国形成示范效应。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 填埋场区防渗工作量包括：300mm厚粉质粘土层2648m³；2.0mm 单毛面HDPE土工 膜17652m2；300mm 厚粗砂层1324m³； 7.0mm 复合土工排水网8826 m2；不小于 750mm 厚的人工夯实的粉质粘土层6620m³；草皮13239 m2；350mm厚粉质粘土层4633m³； 200mm厚粗砂层2648 m³。 | 2022年底 |
| 6 | 云浮市 | 污染防治 | 核与辐射安全及污染防治 | 310 | 强化辐射环境监管能力，提升核辐射环境监测水平，提升云浮市辐射源环境风险防范能力 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 采购一批辐射监测仪器和个人防护设备，对全市核技术利用单位工作人员进行辐射防护知识培训。 | 2022底 |

1、区域绩效目标申报表（韶关市）

| 项目名称 |  | 核与辐射安全及污染防治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 韶关市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 900万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 推进伴生矿尾渣处置设施建设，完成选址、立项、环评等前期工作，编制实施方案，并开展工程建设： 一、该项目地块场地中间靠东侧位置建设两排、12个处置单元格，配套场地平整、边坡处理及周边截排水沟内容； 二、辅助设施：辅助工房及地中衡、预处理车间、废渣暂存间、转运车库（1个）、高位水池、冲洗废水沉淀池、一体化处理设备、观景平台、地下水监测井等。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 根据国务院《关于核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标的批复》（国函〔2017〕29号）（以下简称规划），到2025年，放射性废物及时得到安全处理处置。2020年，生态环境部发布《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范（试行）》（HJ1114-2020），明确将铀、钍系任一核素活度浓度超过1Bq/g的伴生放射性固体废物，纳入辐射环境监管的范围之内。为贯彻落实《规划》要求，提升核辐射污染防治能力，拟对广东省内伴生矿尾渣进行综合处置，逐步消除全省因伴生矿尾渣临时存放造成的辐射环境风险。 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 2022年完成完成工程规划、报建、环评等前期工作；启动辅助设施建设并具备一定的伴生放射性物料处置能力 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成项目实施方案 |  | 编制实施方案一份 |
|  |  |  | 完成项目建设工作 |  | 100%，保质保量完成项目建设 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% |
|  |  |  | 处置后，设施表面辐射计量达标率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | 100%，按实施进度计划完成 |
|  |  | 成本指标 | 建设实际成本 |  | 实际成本小于等于方案总投资预算 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 项目可向当地政府稳定纳税，有利于区域生态环境和环境质量得到持续改善和提高，减少因生态破坏和环境污染所带来的经济损失，保障经济平稳增长 |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响 |  | 良好，有效消除广东省内伴生矿尾渣临时存放存在的辐射环境风险，为伴生矿产业持续发展；有利于对尾渣临时存放占用土地进行整治并开发利用 |
|  |  | 生态效益 指标 | 新增伴生矿、尾渣处理能力 |  | 具备一定的伴生放射性物料处置能力 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 借鉴性 |  | 服务广东省中长期伴生矿尾渣处置，为伴生矿尾渣的处置，资源化利用，探索出一条伴生矿尾渣处置利用的工业模式，为全国的伴生矿生产利用产业协调可持续发展提供借鉴作用 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 群众满意度≥80%，群众对政府工作的支持与参与程度有所提升，对环保工作满意度有明显提高 |

2、区域绩效目标申报表（河源市）

| 项目名称 |  | 核与辐射安全及污染防治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 河源市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 190万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 拟采用资料收集、现场调查、实际监测等三种方法来调查，通过对监测网络不同频段电磁辐射强度的监测分析、对典型电磁辐射源进行加密优化布点，形成基于监测网络的电磁环境质量分析图。根据调查分析结果，提出河源市电磁环境质量布点及监测方案，完善河源市电磁环境质量监测体系。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年）、《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《辐射环境保护管理导则—电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）等。 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 1：在2022年，通过对河源市城市电磁环境质量现状调查及优化布点研究，为河源市城市电磁环境质量管理提供基础数据；为河源市城市区域电磁监测优化布点、电磁辐射设施建设规划及核与辐射监督管理信息系统建提供依据。2：对河源市医疗机构射线装置的辐射环境监测，消除群众心理恐惧，继续在为群众服务方面发挥作用。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制完成《河源市辐射环境质量现状调查报告》及河源市各基层卫生机构射线装置的环境监测报告 |  | 1份 |
|  |  | 质量指标 | 报告质量 |  | 通过专家验收 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政投入比（财政投入/总投入） |  | 1 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济社会发展 |  | 通过电磁现状调查，使输变电工程、基站及其他电磁应用项目建设顺利进行，促进经济社会发展。 通过射线装置监测，了解医用射线装置的辐射水平，使射线装置安全使用，消除群众心理恐惧，顺利延续辐射安全许可证。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 为监管决策服务 |  | 为监管决策提供方向 |
|  |  |  | 社会和谐稳定 |  | 化解公众对辐射的恐慌和“邻避”效应心理，促进社会和谐稳定 |
|  |  | 生态效益 指标 | 辐射环境影响 |  | 为城市辐射环境影响评价提供技术依据，规避城市辐射环境违法超标风险 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 辐射环境监管水平 |  | 切实提高本地区电磁辐射环境监管水平，促进5G基站及其他电磁技术发展，为今后电磁辐射环境自动监测站的设置提供数据支撑。 提高电离辐射环境监管水平。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 各基层医疗机构及民众满意程度 |  | 满意度达90%以上 |

3、区域绩效目标申报表（梅州市）

| 项目名称 |  | 核与辐射安全及污染防治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 梅州市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 300万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 购买专业的辐射监测仪器设备以及有效促进放射源监管工作，购买个人辐射防护设备，对辐射工作人员进行辐射相关知识培训和防护指导，对辐射监管工作人员进行仪器操作和应急处置培训 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 、《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》(环发〔2007〕82号)、《2011年重点地区环境突发事件应急监测能力建设方案技术指南》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 加强梅州市核与辐射监测能力建设，基本仪器以及个人辐射防护设备得到保障，解决梅州市核与辐射监测能力薄弱的问题，提升核与辐射监管水平。提高梅州市辐射环境质量，促进和推动城市经济发展，提高公众对核与辐射相关知识及情况了解，达到促进社会稳定作用 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买辐射监测仪器仪表一批 |  | 一批 |
|  |  | 质量指标 | 仪器设备质量 |  | 符合国家计量检测标准 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目开支 |  | 不超过项目总预算金额 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 间接经济效益 |  | 提高梅州市辐射环境质量，促进和推动城市经济发展 |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 保障全市人民健康，进一步促进社会的稳定和发展，提升人民群众对政府工作的支持与参与度，提高环保工作满意度 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 放射性污染防治工作得到进一步提高，辐射源环境风险防范能力得到进一步提升，对各个涉源单位做到放射源有效监管，应急处置能力提升，对处理相关辐射类投诉提供了监测依据 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 核辐射监测能力建设 |  | 监测能力持续提升 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% |

4、区域绩效目标申报表（湛江市）

| 项目名称 |  | 核与辐射安全及污染防治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 湛江市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 800万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 在广东廉江核电项目建设前期，在核电站选址地和附近海域北部湾进行海洋环境本底调查，内容包括水文水动力、水质和水环境、生物与生态环境、辐射环境等方面的调查，并进行潜在致灾生物专项调查。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 1.《中华人民共和国放射性污染防治法》；2.《中华人民共和国海洋环境保护法》；3.《核安全与放射性污染防治“十三五”规划2025年远景目标》（国函〔2017〕29号）。 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 对广东廉江核电项目进行选址地和附近北部湾海域海洋本底调查，获取区域内辐射背景水平、海洋生态环境现状，积累辐射环境质量和海洋生态环境状况历史监测数据，为核电站建设准备过程的海域生态环境安全保障提供数据支撑。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查对象、频次 |  | 水文气象调查共40站位、海洋生物调查80站位、海水水质调查80站位、沉积物调查40站位、环境辐射本地调查共6项784站次。 |
|  |  | 质量指标 | 调查报告完成情况 |  | 调查报告完整、实施过程规范 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 预算资金为800万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济发展 |  | 支持核电等清洁能源产业发展，为推动社会经济绿色高效发展奠定基础。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会和谐稳定 |  | 获取区域内辐射背景水平、海洋生态环境现状，积累历史监测数据，有助于跟踪分析核电站运营前后的海洋生态环境状况，针对性提出进一步的生态保护措施，促进社会和谐稳定。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态环境影响 |  | 保障核电站周边海域生态环境安全。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 可持续发展 |  | 跟踪分析核电站运营前后的海洋生态环境状况，有助于监管部门科学施策，促进核电产业可持续发展。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% |

5、区域绩效目标申报表（清远市）

| 项目名称 |  | 核与辐射安全及污染防治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 清远市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 1000万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 建设二区填埋场，处置广晟新材项目和全省伴生放射性固体废物，库容约6.3万方。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日）、《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范（试行）》（HJ1114-2020）。 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 建成全国首家伴生放射性废物填埋处置中心，有效促进省内同类废物的集中处置，解决全省伴生放射性废物处置难题，消除社会隐患。实现伴生放射性固废污染防治，有效保护周边生态环境，在全国形成示范效应。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 场区防渗 |  | 300mm厚粉质粘土层2648m³； 2.0mm 单毛面HDPE土工 膜17652m2；300mm 厚粗砂层1324m³； 7.0mm 复合土工排水网8826 m2；不小于 750mm 厚的人工夯实的粉质粘土层6620m³；草皮13239 m2；350mm厚粉质粘土层4633m³； 200mm厚粗砂层2648 m³ |
|  |  | 质量指标 | 防渗指标 |  | 验收合格率100%，满足HJ1114-2020标准要求。 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | / |  | / |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / |  | / |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加就业岗位 |  | 20人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目及周边生态环境 |  | 实现伴生放射性固废污染防治，有效保护周边生态环境。 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 项目可持续发展 |  | 项目可满足企业未来50年的伴生放射性固废处置需求。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意率 |  | 98% |

6、区域绩效目标申报表（云浮市）

| 项目名称 |  | 核与辐射安全及污染防治项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 云浮市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 310万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 购买专业的辐射监测相关仪器设备、个人辐射防护设备以及开展辐射源利用单位监管工作 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国放射性污染防治法》 《中华人民共和国环境保护法》 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 《环境核辐射监测规定》 GB12379-90 《放射环境管理办法》 《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》(环发〔2007〕82号) 《2011年重点地区环境突发事件应急监测能力建设方案技术指南》 《辐射防护规定》GB 8703-88 《辐射环境监测技术规范》 HJ/T 61-2001 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 加强云浮市辐射安全能力建设，基本辐射监测仪器以及个人辐射防护设备得到保障，辐射安全管理人的业务能力得到提升。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 购买辐射监测仪器仪表 |  | 一批 |
|  |  | 质量指标 | 仪器设备质量 |  | 符合国家计量检测标准 |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目开支 |  | 不超过项目总预算金额 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响 |  | 加强辐射监管能力建设以及辐射防护工作开展 |
|  |  | 生态效益 指标 | 核辐射事故风险 |  | 对放射源污染监管，做到有效监测，降低辐射源带来的危害 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 核辐射监测能力建设 |  | 监测能力持续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% |