- 附件1-8

- 2022年生态环境执法和应急资金任务清单

| 序号 | 地区 | “财政事权” 名称 | “政策任务”名称 | 补助资金（万元） | 任务要求/目标 | 工作性质 | 实施 方式 | 实施标准 | 工作量 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 50 | 提高应急监测能力 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 购置一批便携式水质快速监测仪和便携式生物毒性检测仪，所有仪器在2022年年底前完成采购。 | 2022年底 |
| 2 | 珠海市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 210 | 落实国家生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020年版）》，通过采购必要的执法执勤专用车，达到生态环境部综合行政执法装备标准化基本要求，形成执法执勤快速反应能力，切实提高环境违法行为查处力度、环境应急和信访调解等能力。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 2022年第一季度，优化采购方案，完成采购设备功能参数校定。第二季度开展采购工作，第三季度前完成采购招投标、车辆采购和调试验收。第四季度交付使用。 | 2022年底 |
| 3 | 汕头市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 220 | 根据上级文件要求，开展生态环境执法及应急工作。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 依照方案完成重点污染源在线监控系统的高效运行；更新一批购置执法及应急设备装备配置；完善信访举报、监督检查、普法宣传等执法工作；组织开展执法培训和环境应急演练；开展汕头市汉江流域环境应急响应“南阳实践”方案。 | 2022年底 |
| 4 | 佛山市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 80 | 完善环境应急装备和执法执勤车辆配备，提升突发环境事件应急处置和执法效率，保障生态环境安全。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 按照实际工作需求，购置环境应急装备和执法执勤车辆，提升环境应急“硬件”实力，确保执法装备能够满足执法工作需要。 | 2022年底 |
| 5 | 韶关市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 190 | 完善环境执法装备 | 约束性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 用于购置执法设备和执法车辆 | 2022年底 |
| 6 | 河源市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 260 | 根据文件要求，加强国控重点污染源自动监控能力、环境应急能力建设，购置应急保障用车。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 完成重点污染源自动监控新增联网和巡检巡查，开展危化品运输道路风险评估，编制完成各重点河流的“一河一策一图”环境应急响应方案汇编；编制应急资源调查报告；开展应急演练、培训、培养环境应急专业队伍等。完成应急保障用车购置工作。 | 2022年底 |
| 7 | 梅州市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 230 | 落实国家生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020年版）》，通过项目采购必要的环境执法与应急装备，装配市局和8个分局，并开展执法与应急能力培训等，确保全市环境执法与应急工作能够更加快速到达现场、快速科学判断、快速应对处置，为污染物的控制和环境执法取证提供科学依据。 | 约束性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 对照环境执法与应急装备能力及标准化建设要求，购置一批紧缺实用的执法装备和应急处置装备，充实地市和分局生态环境执法与应急装备储备，加强业务培训，建立长效管理制度，优化执法方式，提升环境执法效能，提升强突发环境事件应急处置能力。 | 2022年底 |
| 8 | 惠州市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 240 | 根据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》等文件精神，购买执法车辆，购买巡查、值守、监测、专家评估等第三方服务，开展“南阳实践”，购买环境执法及应急装备，改善环境执法及应急装备条件，提高环境监管能力和应急水平，为全市环境质量不断改善和全市环境安全提供坚强的保障。 | 约束性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 更新一批执法车辆，购买巡查、值守、监测、专家评估等第三方服务，对马嘶水、公庄河等河流开展“南阳实践”等，切实提高执法监管能力及应急水平。 | 2022年底 |
| 9 | 汕尾市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 230 | 基本达到生态环境综合行政执法装备标准化建设要求，进一步提升生态环境现场执法能力，保障重点污染源自动监控中心的正常运行，及时核查在线监控数据异常情况，打击利用在线数据造假等环境违法行为。 | 约束性 | 财政补助 | 不超过项目预算总额 | 购买一批执法装备和执法车辆；拟向社会购买值守人员开展平台维护与巡检、异常数据排查审查、超标督办机制响应、协助执法人员对自动监控数据异常等情况进行核查，及支付网络运行费、设备维护、办公耗材、培训费等。 | 2022年底 |
| 10 | 东莞市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 250 | 完成更新4台执法车辆；采购一批应急设备物资；举办一期封闭式脱产队列集训；聘请专业的第三方服务公司开展污染源在线监控中心的运营。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 完成更新执法车辆、环境应急设备物资的采购；举办执法人员培训班，全面提升环保执法队伍的能力和水平；项目覆盖重点排污单位污染源自动监控数据，确保重点排污单位污染源自动监控数据有效传输率应保持在90%以上。根据数据进行分析、预警，提高预警能力。 | 2022年底 |
| 11 | 中山 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 230 | 提升环境应急能力；协助企业建立日常环保关心点位自检自查管理新模式，压实企业自身环境管理主体责任，形成常态化自查自纠工作机制;购置（更新）执法专用车辆 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 开展重点区域环境应急物资需求及相关供应现状调查并出具相应报告，采购社会应急物质储备库服务，建设管理系统和联动机制及相关管理制度，进一步提升试点企业环境管理工作质量，带动企业在常态化自查自纠过程中及时发现和解决可能存在的环保问题及风险隐患，以及购置（更新）执法专用车辆。 | 2022年底 |
| 12 | 江门 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 180 | 不断加强国控重点污染源自动监控能力、环境应急能力建设，执法队伍装备建设，持续提升执法能力。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | - 加强重点污染源监控中心运行，完成一批生态环境执法应急监测设备采购。 | 2022年底 |
| 13 | 阳江市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 220 | 2022年执法能力建设 | 约束性 | 财政补助 | - 不超过项目投资总额 | - 购置执法设备一批；加强污染源自动监控系监管，预防污染事故，提高环境管理。 | 2022年底 |
| 14 | 湛江市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 150 | 根据《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）〉的通知》（环办执法 〔2020〕35号）和《关于印发<2020年生态环境执法信息化建设工作计划>的函》（执法函〔2020〕3号）要求，加强队伍装备建设,持续提升执法能力，进一步加强我市重点污染源管理，预防污染事故，提高环境管理科学化、信息化水平。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 购买或更换一批及执法装备，并加强重点污染源自动监控系统运行。 | 2022年底 |
| 15 | 茂名市 | 生态环境执法 | 生态环境执法能力建设 | 220 | 缓解执法违法现象，提高执法透明度，规范执法业务模式，从而提高人民群众的满意度 | 指导性 | 省级环保专项资金能力建设资金补助 | 不超过项目投资总额 | 购置现场执法辅助设备一批；维护重点污染源自动监控系统的运行项目，保障系统的正常稳定运行，进一步加强我市重点污染源监测管理；开展“南阳实践”工作方案。 | 2022年底 |
| 16 | 肇庆 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 220 | - 根据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》（环办执法 〔2020〕35号)、《2020年生态环境保护综合行政执法培训工作实施方案》（执法函〔2020〕5号）、《2020年强化生态环境执法助力污染防治攻坚战的指导意见》等文件要求，加强环境执法能力建设工作任务。 | 指导性任务 | 财政补贴 | 不超过项目投资总额 | 根据各项目实施方案计划，加强能力建设监管 | 2022年底 |
| 17 | 清远市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 290 | 有效提升清远市生态环境的VOCs污染防控和执法的覆盖度和精细度；提高环境应急、执法监管和应急监测中的采样取证能力；运行、维护清远市重点污染源监控中心（国发平台系统）；摸清清远市水污染事件环境应急“空间与设施”底数，编制“一河一图一策”响应方案。 | 约束性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 配备一批便携挥发性有机物分析仪；购置执法、应急车辆；完成2022年重点排污单位国发平台联网工作任务，保障数据传输率大于90%；开展清远市环境应急“南阳实践”工作，编制清远市环境应急“南阳实践”河流基础信息清单、《清远市“南阳实践”环境应急响应方案》。 | 2022年底 |
| 18 | 潮州市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 100 | 运行、维护重点污染源自动监控系统，保障自动监控设施正常运行，提升自动监控监管水平；采购执法设备提升执法能力；委托第三方开展应急处置、监测等相关技术支持工作，为执法行动提供充足的检测力量；编制黄冈河“南阳实践”方案。 | 约束性 | 财政补助 | 不超项目投资总额 | 运行、维护重点污染源自动监控系统，保障自动监控设施正常运行；全市环保执法一线采购执法设备提升执法能力；有应急需要时委托第三方开展应急处置、监测等相关技术支持工作；完成黄冈河“南阳实践”工作方案。 | 2022年底 |
| 19 | 揭阳市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 210 | 提高环境执法和应急工作能力，按部、省要求开展环境应急“南阳实践”等相关工作。 | 指导性 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 依照方案保障重点污染源在线监控系统的高效运行；开展环境应急资源调查，更新购置一批环境应急设备与物资；组织开展揭阳市环境应急“南阳实践”工作；开展危化品运输道路环境风险评估，提升环境应急能力。 | 2022年底 |
| 20 | 云浮市 | 生态环境监督管理 | 生态环境执法和应急 | 220 | 加强云浮市环境执法、应急等能力建设，进一步提升环境监管能力；提高执法、应急的针对性、科学性、时效性。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 购置应急车和环境执法装备、服务。 | 2022年底 |

- 1、区域绩效目标申报表（广州市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广州市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 50万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 完成环境应急快速监测设备的采购，持续提高全市应急监测能力，为环境应急处置决策提供有力支撑。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国突发事件应对法》、国务院《关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24 号）和国务院办公厅《关于加强基层应急管理工作的意见》（国办发〔2007〕52 号）、《关于加强基层应急队伍建设的意见》（国办发〔2009〕59 号） |  |  |  |
| 总体目标 |  | 所有仪器在2022年底前完成采购 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 11台便携式水质快速监测仪和1台便携式生物毒性检测仪 |
|  |  | 质量指标 | 设备运行可靠性指标 以及设备完好率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | - |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 辅助应对环境应急突发事件 |  | 达到快速监测效果 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境监测能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 2、区域绩效目标申报表（珠海市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 珠海市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 210万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 落实国家生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020年版）》，通过采购必要的执法执勤专用车，增补给市局和8个分局，达到生态环境部综合行政执法装备标准化基本要求，进一步保障日常执法执勤，形成执法执勤快速反应能力，切实提高环境违法行为查处力度、环境应急和信访调解等能力。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 生态环境部办公厅《关于印发<生态环境保护综合执法装备标准化建设指导标准（2020年版）>的通知》（环办执法〔2020〕35号） |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 加强生态环境保护综合行政执法装备标准化建设，及时、准确、全面发现环境违法行为，并有效提高执法应急和信访处置能力，有效提升环境执法执勤能力，助力污染防治攻坚战。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置11台执法车 |
|  |  | 质量指标 | 设备运行可靠性指标 以及设备完好率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 稳步提升环境执法执勤能力。 |  |  | 加强环境执法能力，推动环境质量有效改善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 3、区域绩效目标申报表（汕头市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 |  | 汕头市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 220万 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 完成我市重点污染源在线监控系统的高校运行；更新购置执法及应急设备装备配置；完善信访举报、监督检查、普法宣传等执法工作；组织开展执法人员正规化岗位培训和专业培训；开展环境应急演练和培训；开展汕头市汉江流域环境应急响应“南阳实践”方案。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 广东省生态环境厅《关于进一步加强污染源自动监控管理工作的通知》（粤环办函〔2020〕20号）；《汕头市2020年严厉打击重污染企业违法排污联合执法行动方案（征求意见稿）》；省、市《深入学习贯彻习近平生态文明思想，打好打赢污染防治攻坚战宣传工作方案（2018-2020年）》；关于印发《汕头市2021年生态环境专项执法计划》的通知（汕市环执函〔2021〕19号）要求；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国突发事件应对法》；关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（环办执法〔2020〕35号）；《广东省环境应急“南阳实践”工作方案（2021-2025年）》。 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 完善全市生态环境监管执法能力建设，增强执法装备使用性，持续提升执法能力及环境应急处置能力，推进我市重点区域、重点流域生态环境综合整治，持续强化我市重污染行业企业生态环境执法工作，以高压执法严厉打击环境违法，切实提高环境应急响应能力，助推环境质量持续改善，助力打好打赢污染防治攻坚，为“亚青会”的顺利举办提供生态环境保障。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置一台执法车和一台应急车，以及一批执法应急设备 |  |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善流域环境质量 |  | 为“亚青会”的顺利举办提供生态环境保障 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |  |

- 4、区域绩效目标申报表（佛山市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 佛山市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 80万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 购置环境应急装备和执法执勤车辆 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 原环境保护部《关于印发<全国环保部门环境应急能力建设标准>的通知》（环发〔2010〕146号）、《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）〉的通知》（环办执法〔2020〕35号 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | （1）完善环境应急装备配备，助力开展突发环境事件应急处置，加强环境应急管理人员个人防护措施，提升突发环境事件应急处置效率，保障生态环境安全。(2）购置执法执勤专用车辆，充分保障执法执勤用车需求，按时按质完成日常生态环境巡查执法任务，维护生态环境执法部门现场取证和执法效率高效稳定。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置2台执法车和一批应急设备 |
|  |  | 质量指标 | 设备运行可靠性指标 以及设备完好率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 突发环境事件应急处置效率及执法效率 |  |  | 有效提升 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 5、区域绩效目标申报表（韶关市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 韶关市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 190万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 1.开展韶关市生态环境局环境执法全过程记录系统项目建设 2.韶关市生态环境局乐昌分局执法车辆、执法用无人机等执法装备的购置 3.韶关市生态环境局始兴分局执法车辆、执法用无人机等执法装备的购置 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕64号；《2019年全国生态环境保护执法工作要点》（环办执法〔2019〕23号）；《关于在生态环境系统推进行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施意见》（环办执法[2019]42号）；《关于印发<全国环境监察标准化建设标准>和<环境监察标准化建设达标验收管理办法>的通知》（环发〔2011〕97号）；《全国环境监察标准化建设标准》（环办执法〔2011〕97号）；《广东省环境监管能力建设“十二五”规划》；《生态优先 绿色发展 奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵》王瑞军书记在市委十二届十二次全会上的报告——“加大环境执法、交叉执法、联合执法的要求” |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 1、韶关市生态环境局环境执法全过程记录系统软件开发，及配备相关硬件设备 2.乐昌、始兴分局执法车辆等执法装备的购置。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置4台执法车和一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 设备运行可靠性指标 以及设备完好率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 6、区域绩效目标申报表（河源市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 河源市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 260万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 1.维护重点污染源自动监控系统的运行；2. 加强河源市环境应急能力建设；3. 购置应急保障用车。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 1.《国控重点污染源自动监控能力建设项目建设方案》（环函〔2007〕241号）；2.生态环境部办公厅《关于印发<“以案促建 提升环境应急能力”专项活动方案>的通知》（环办应急函〔2021〕29号）；3.《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号。 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 1.通过维护重点污染源自动监控系统的运行，提升重污染过程科学精准应急的业务化能力；2.通过开展调查、评估及环境应急管理，全面提升河源市环境应急管理体系与能力现代化建设，保障环境安全；3. 通过配备应急保障车辆，提升应急预警能力和区域环境风险防范能力，满足突发环境事件处置需求。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置1台应急车 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法与应急能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 7、区域绩效目标申报表（梅州市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 梅州市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 230万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 落实环境执法、应急能力标准化建设要求，通过项目采购必要的环境执法、应急装备，装配市局和8个分局，基本形成快速反应能力，确保全市范围内环境执法工作能够更加快速到达现场处置、快速科学判断、快速应对处置，为污染物的控制和执法取证提供科学依据。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《生态环境应急监测能力建设指南》等 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 落实国家、省有关于加强环境执法、应急能力标准化建设的有关要求，加强环境执法监管力度，有效应对突发环境污染事故，切实降低突发环境污染事故对生态环境和人民群众生活生产和身体健康的影响，提高环境违法行为查处能力。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置一批执法设备和应急物资 |
|  |  | 质量指标 | 设备物资运行可靠性指标 以及设备完好率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 8、区域绩效目标申报表（惠州市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 惠州市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 240万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 更新一批执法车辆；购买在线监控等第三方巡查服务；对马嘶水、公庄河等河流开展“南阳实践”等。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》（环办执法〔2020〕35号）；《关于印发<广东省环境应急“南阳实践”工作方案（2021-2025年）>的通知》（粤环办〔2021〕87号）；《关于进一步严厉打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪的通知》（环办执法〔2021〕12号）。 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 改善环境执法及应急装备条件，提高环境监管能力和应急水平，为全市环境质量不断改善和全市环境安全提供坚强的保障。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置5台执法车 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 9、区域绩效目标申报表（汕尾市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 汕尾市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 汕尾市2022年执法装备 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 230万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 购买执法设备一批；执法车辆2部；拟向社会购买值守人员开展平台维护与巡检、异常数据排查审查、超标督办机制响应、协助执法人员对自动监控数据异常等情况进行核查，及支付网络运行费、设备维护、办公耗材、培训费等。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《生态环境综合行政执法装备标准化建设指导标准（标配）（2020年版）》《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染法》、《污染源自动监控管理办法》） |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 提升执法能力保障重点污染源自动监控中心的正常运行，及时核查在线监控数据异常情况，打击利用在线数据造假等环境违法行为。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置2台应急车和一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 10、区域绩效目标申报表（东莞市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 东莞市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 250万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 完成更新4台执法车辆；采购一批应急设备物资；举办一期封闭式脱产队列集训；聘请专业的第三方服务公司开展污染源在线监控中心的运营。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于开展2021年全国生态环境保护执法大练兵的通知》、《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》、《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28 号）、《广东省重点污染源在线监控系统值守和预警制度（试行）》、《关于进一步加强污染源自动监控管理工作的通知》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急管理办法》、《全国环保部门环境应急能力建设标准》 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 加强环境执法及应急能力建设，进一步提升环境监管能力。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置4台执法车和应急物资 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 执法人员培训覆盖率 |  | 30% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 11、区域绩效目标申报表（中山市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 中山市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 230万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 一、开展重点区域环境应急物资需求及相关供应现状调查，同步开展区域环境风险评估以及其他方面的调查，建设应急资源库和应急物质库，建设应急物质信息管理体系，建立应急联动机制及日常管理制度。 二、针对《中山市2021年重点排污单位名录》中不少于200家企业推广自检自查环境管理工作新模式，进一步提升试点企业环境管理工作质量，带动企业在常态化自查自纠过程中及时发现和解决可能存在的环保问题及风险隐患。 三、购置（更新）执法专用车辆2辆 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《国务院办公厅关于印发应急救援领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2020〕22号）；《突发事件应对法》中华人民共和国主席令第六十九号《国家突发环境事件应急预案》国办函[2014]119号 《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号、全国环境应急能力建设标准、关于印发《2021年全省环境应急管理工作要点》的通知（粤环办〔2021〕21号）、《中山市突发环境事件应急预案》（中府办〔2020〕20号）、关于印发《中山市生态环境局突发环境事件应急预案》（2020版）的通知（中环〔2020〕81号）、《关于推动工业园区高质量发展的实施方案》、《关于加强国家生态工业示范园区建设的指导意见》、《广东省生态环境厅关于进一步加强工业园区环境保护工作的意见》、《关于印发<生态环境保护综合行政执法基本装备配备指导标准（2020年版）>的通知》（环办执法〔2020〕35号） |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | - 通过对急物资需求及相关供应现状的调查，建立完善环境应急物资需求与供应信息动态管理机制，补充建设社会应急物质库，建立统一调度应急管理体系，完善应急保障体系，为科学有效开展应急处置工作提供物质保障。 二、协助企业建立日常环保关心点位自检自查管理新模式，压实企业自身环境管理主体责任，形成常态化自查自纠工作机制。协助企业建立日常环保关心点位自检自查管理新模式，压实企业自身环境管理主体责任，形成常态化自查自纠工作机制。 三、购置（更新）执法专用车辆2辆 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置4台执法车和应急物资 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建设监督执法正面清单服务体系 |  |  | 推广正面清单政策法规，鼓励各企业争取进入正面清单或免于现场执法的范畴内。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法与应急能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 12、区域绩效目标申报表（江门市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 江门市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 180万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 为满足日常执法监督应急工作需要，需购买环境执法应急的相关装备和重金属执法设备，不断加强队伍装备建设，持续提升执法应急能力。完善重点污染源监控中心系统，开展国发软件维护、江门市重点污染源自动监控平台维护、监控中心大屏设备维护，确保监督工作顺利开展。 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 根据《关于印发<生态环境应急监测能力建设指南>的通知》（环办监测函〔2020〕597号）和《关于加强广东省生态环境应急监测工作的实施方案》（粤环函〔2019〕385号）等文件 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 完成购买环境执法应急的相关装备和重金属执法设备，充分利用现代化、便携化监测设备，逐步提升生态环境执法监督应急监测能力，为科学、快速、有效应对处置突发环境事件提供有力的保障。完善重点污染源监控中心系统，开展国发软件维护、江门市重点污染源自动监控平台维护、监控中心大屏设备维护，确保监督工作顺利开展。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置一批执法设备和应急物资 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 13、区域绩效目标申报表（阳江市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 阳江市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 220万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 2022年生态环境执法能力建设 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》（环执法〔2021〕54号）、《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）〉的通知》（环办执法〔2020〕35号） |  |  |  |
| 总体目标 |  | 提升生态环境执法能力、对安装了环境自动监控设施排污单位施行有效自动化监控。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置一批执法设备和应急物资 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 14、区域绩效目标申报表（湛江市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 湛江市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 150万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 更替1台执法用车；购买移动执法终端；购买执法装备设备；自动监控执法辅助服务20万元。自动监控系统国发软件的部署运维；国发软件、工作平台及地市在线监控平台值守服务；网络运行；数据分析挖掘机利用 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）〉的通知》（环办执法 〔2020〕35号）、《关于印发<2020年生态环境执法信息化建设工作计划>的函》（执法函〔2020〕3号）、《关于转发<环境保护部“十二五”主要污染物总量减排考核办法>的通知》（国办发【2013】4号）、《关于加强“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核工作的通知》（环发【2013】98号、国家重点监控企业自动监控系统建设运行管理考核实施细则 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 加强环境执法能力建设，提高环境管理科学化、信息化水平，保障重点污染源在线数据传输有效率达90%以上，联网率95%以上，为我市污染防治攻坚任务提供精细研判和科学管理的数据依据。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置1台执法车和一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 15、区域绩效目标申报表（茂名市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 茂名市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 220万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 一、购置现场执法辅助设备一批 二、维护重点污染源自动监控系统的运行项目 - 三、“南阳实践”工作方案项目 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）〉的通知》（环办执法〔2020〕35号）和《关于开展广东省生态环境保护综合行政执法机构规范化创建工作的通知》（粤环办〔2021〕69号） |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 通过开展执法装备项目、维护重点污染源自动监控系统的运行项目和“南阳实践”工作方案项目，强化环境监管能力，改善环境质量，从而提高人民群众的满意度。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 16、区域绩效目标申报表（肇庆市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 肇庆市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 220万元 |  |  |  |
| 支出内容 |  | 肇庆市环境执法设备购置及执法培训；环境应急“南阳实践”调查；肇庆市重点污染源自动监控系统运行及执法监管辅助服务项目 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境专项资金市级项目库建设指引（2021年版）》的通知、关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（（环办执法 〔2020〕35号)、《关于印发《2020年强化生态环境执法助力污染防治攻坚战的指导意见》的通知》、关于印发《2020年生态环境保护综合行政执法培训工作实施方案》的通知（执法函〔2020〕5号） |  |  |  |
| 总体目标 |  | 目标1：提高肇庆市流域环境应急响应能力，保障肇庆市水环境安全；目标2：加强环境执法、应急及信息化等能力建设；目标3：确保重点污染源自动监控正常运行以及辅助监管，进一步提升环境监管能力；目标4：提高监管执法的针对性、科学性、时效性。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |

- 17、区域绩效目标申报表（清远市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 清远市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 290万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 配备环境空气中挥发性有机物预警和应急监测相关设备；购置执法、应急车辆；完成2022年重点排污单位国发平台联网工作任务；开展清远市环境应急“南阳实践”工作，编制“一河一图一策”响应方案。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《中华人民共和国环境保护法》；《关于进一步强化生态环境保护监管执法的意见》（环办环监〔2018〕28号）、《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）；《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）第六条；《广东省环境应急“南阳实践”工作方案（2021~2025年）》 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 有效提升清远市生态环境的VOCs污染防控和执法的覆盖度和精细度；提高环境应急、执法监管和应急监测中的采样取证能力；保障清远市污染源监控中心正党运维，联网企业数据传输率大于90%；摸清清远市水污染事件环境应急“空间与设施”底数，编制“一河一图一策”响应方案。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 18、区域绩效目标申报表（潮州市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 潮州市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 100万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 1.运行、维护重点污染源自动监控系统，保障自动监控设施正常运行，提升自动监控监管水平；2.申请采购一批一线执法设备，包括笔记本电脑每年软件升级费用；3.全市范围内日常执法任务时需委托第三方开展应急处置、监测等相关技术支持工作的费用；4.黄冈河“南阳实践”工作方案的编制。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《污染源自动监控管理办法》（国家环保保护总局令（2005）第28号）第十三条；《国控重点污染源自动监控能力建设项目建设方案》（环函[2007]241 号）； 原环境保护部《关于印发<全国环保部门环境应急能力建设标准>的通知》（环发【2010】146号）。 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 运行、维护重点污染源自动监控系统，保障自动监控设施正常运行，提升自动监控监管水平；提升环境执法力量；增强执法力量，及时提供执法准确依据；提升环境应急监测能力；完成黄冈河“南阳实践”工作方案的编制。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | —— |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善流域环境质量 |  |  | 完成“南阳实践”工作方案编制，指导黄冈河流域环境质量改善工作。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 19、区域绩效目标申报表（揭阳市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 揭阳市生态环境局 |  |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |  |
| 资金需求 |  | 210万元 |  |  |  |  |
| 实施内容 |  | 依照方案保障重点污染源在线监控系统的高效运行；开展环境应急资源调查，更新购置一批环境应急设备与物资；组织开展揭阳市环境应急“南阳实践”工作；开展危化品运输道路环境风险评估，提升环境应急能力。 |  |  |  |  |
| 政策依据 |  | 广东省生态环境厅《关于进一步加强污染源自动监控管理工作的通知》（粤环办函〔2020〕20号）；《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）；《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境专项资金市级项目库建设指引（2021年版）>的通知（粤环函〔2021〕246号）》；生态环境部《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急〔2019〕17号）；《广东省环境应急“南阳实践”工作方案（2021-2025年）》。 |  |  |  |  |
| 总体目标 |  | 完善全市生态环境监管执法能力建设，持续提升执法能力及环境应急处置能力，推进我市重点区域、重点流域生态环境综合整治，持续强化我市重污染行业企业生态环境执法工作，以高压执法严厉打击环境违法，切实提高环境应急响应能力，助推环境质量持续改善，助力打好打赢污染防治攻坚。 |  |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  |  | 购置1批应急物资 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法与应急能力 |  |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

- 20、区域绩效目标申报表（云浮市）

| 项目名称 |  | 生态环境执法和应急 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金类型 |  | 省级财政专项资金 |  |  |  |
| 项目等级 |  | 二级项目 |  |  |  |
| 省级主管部门 |  | 省生态环境厅 |  | 地方主管部门 | 云浮市生态环境局 |
| 预算年度 |  | 2022年 |  |  |  |
| 资金需求 |  | 220万元 |  |  |  |
| 实施内容 |  | 1、应急车辆采购 2、生态环境执法及应急 |  |  |  |
| 政策依据 |  | 《关于印发《2021年全省环境应急管理工作要点》的通知》（粤环办〔2021〕21 号）；《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）〉的通知（环办执法〔2020〕35 号）》；《关于印发<广东省“生态环境安全年”工作方案>的通知》(粤环办函〔2021〕30 号)；《关于印发<2021年广东省生态环境工作要点>的通知》(粤环〔2021〕1号)；《广东省生态环境厅关于印发广东省优化生态环境保护执法方式提高执法效能实施方案的通知》（粤环函〔2021〕297号）；原环境保护部《关于印发<全国环保部门环境应急能力建设标准>的通知》（环发〔2010〕146号）；关于开展广东省流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”调查评估工作的通知 |  |  |  |
| 总体目标 |  | 加强环境执法、应急等能力建设，进一步提升环境监管能力；提高监管执法的针对性、科学性、时效性。 |  |  |  |
|  | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置 |  | 购置一台应急车和一批执法设备 |
|  |  | 质量指标 | 自动监控安装联网率和正常运转率 |  | 95% |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高执法执勤效率 |  | 有效保障生态环境保护执法工作正常开展 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续提升环境执法能力 |  | 形成执法执勤快速反应能力 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% |