## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：广东省环境辐射监测中心粤西分部工程尾款
批复立项时间：2009年10月12日
资金主管部门：广东省生态环境厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2021年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.《关于省环境辐射研究监测中心粤西分部项目建议书的批复》（粤发改资〔2009〕1049号）
5.《关于广东省环境辐射监测中心粤西分部可行性研究报告的批复》（粤发改资函〔2011〕221号）
注：部门可根据实际情况增加公开内容。

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 广东省环境辐射监测中心粤西分部工程尾款 | 主管部门 | 广东省生态环境厅
项目建设（使用）单位 | 省代建局 | 项目总投资金额 | 4648万元
立项文号 | 粤发改资〔2009〕1049号 | 项目建设进展情况 | 竣工结算
项目建筑面积 | 9149平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
4648万元
资金到位情况 | 资金当年到位情况：560万元 资金累计到位情况：4178.74万元
绩效目标 | 项目建设是落实广东省环境保护与生态建设“十一五”规划的具体要求，承担了粤西地区核事故应急前沿指挥部和日常放射性监督的职能，为粤西地区核电环境监测和事故应急提供必不可少的重要保障，确保粤西地区相关核电站的安全运行和核电事业的健康发展，为广东省经济发展提供重要保障和安全持续发展的条件。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
广东省环境辐射监测中心粤西分部工程尾款预算执行情况表（2021年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计
| XX万元 | 合同1：....
合同2：....
合同3：....
合同4：....
合同5：....
合同6：....
合同7：....
备注：该项目于2013年11月工程竣工并移交使用，因代建单位转制，代建单位与施工单位沟通不畅、工程结算资料不齐等原因，导致工程结算无法进行，工程尾款未支付。2021年由省代建局完成该项目的资金使用计划审核工作后，我中心配合做好该项目的年度基建支出预算申报工作。

## 5-招投标情况表
附件2-5
广东省环境辐射监测中心粤西分部工程尾款项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察
设计
建筑工程
安装工程
监理
设备
重要材料
其他
省代建局采取公开招标方式确定深圳市建筑工程股份有限公司为该项目代建单位，开展全过程代建管理工作，该公司通过公开招标方式选择广东金辉华集团有限公司为施工总承包单位。
备注：