广东省污染源普查领导小组办公室文件

粤污普办〔2008〕20号

关于推进我省第一次全国污染源普查

全面普查阶段工作的通知

各市、县（区）污染源普查领导小组办公室：

我省第一次全国污染源普查准备阶段工作已基本结束。据初步统计，全省纳入普查的工业污染源31.4万家（其中重点污染源6.2万家），生活污染源25.3万家，集中式污染治理设施559家。按照国家的统一部署，从今年3月份开始将转入全面普查阶段。为确保按时保质地完成我省污染源普查工作，各级普查机构要集中人力、物力和财力重点做好以下几方面的工作：

一、强化领导，集中力量打好全面普查攻坚战。

各级普查机构要把污染源普查作为阶段性的重点工作来抓，一把手要亲自抓，分管领导要具体抓，尽快落实普查工作经费、加强污染源普查宣传，协调好农业、海洋渔业、卫生和统计等相关部门，充分调动街道办和居委会的力量，确保污染源普查工作顺利开展。

二、按时保质完成各项任务。

各级普查机构要结合本地实际情况抓紧制定全面普查阶段工作进度安排表，详细安排每日每周工作内容。今年3月10日前要将普查表按照入户清查后确定的普查对象名单，分类发放到每个普查对象，并积极指导、协助普查对象完成普查表填报工作。4月30日之前要按照《数据审核技术规定》的要求完成普查表审核。5月31日之前，要完成数据录入并将原始数据同时上报全国污染源普查工作办公室和上级污染源普查机构。7月31日之前要根据国家普查办第二次下发的数据处理制度完成基层数据的汇总、审核、校正，形成本级汇总数据和普查数据库，并按规定要求逐级上报。

三、做好质量控制工作。

各级普查机构必须明确各个部门、每个岗位的质量责任，要有责任领导人负责质量保证工作,确保责任到人到位。地市级普查机构负责对辖区内各县（区）普查工作质量进行核查，县（区）普查机构负责对辖区内各镇（街道）普查工作质量进行核查。对于抽查合格率达不到要求的，要依法责令其重新清查或普查。各地级以上市普查办要在今年3月15日前完成清查工作质量核查，5月8日前完成普查表填报质量核查，6月30日前完成普查数据录入质量核查。

四、建立普查资料交接及保管制度。

普查员与指导员之间的表格交接、各街镇与县（区）普查办之间的表格交接、县（区）普查办资料管理员与数据录入员之间的表格交接要规范，签字确认并注明交接时间。对伪造、篡改普查资料的，要依法追究相关人员的责任。各级普查机构的普查资料要根据《国家环保总局 国家档案局关于印发污染源普查档案管理办法的通知》（环发〔2007〕187号）要求妥善保管。

附件：广东省第一次全国污染源普查全面普查阶段工作进度安排表

广东省污染源普查领导小组办公室

二○○八年三月十七日

主题词：环保  普查  通知

广东省污染源普查领导小组办公室   2008年3月17日印发

| 日期 | 3.1-3.15 | 3.16-3.31 | 4.1-4.15 | 4.16-4.30 | 5.1-5.15 | 5.16-5.31 | 6.1-6.15 | 6.16-6.30 | 7.1-7.15 | 7.16-7.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清查质量核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 入户调查启动仪式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家下发普查软件第一次制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发放普查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产排污系数培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导普查对象填报普查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核普查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查表填报质量核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据录入及第一阶段数据上报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家下发普查软件第二次制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查数据录入质量核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查数据汇审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查数据汇总、上报工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒体宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东省第一次全国污染源普查全面普查阶段工作进度安排表

（2008年3月1日至2008年7月31日）

# Text boxes

附件