广东省污染源普查领导小组办公室文件

粤污普办〔2008〕24号

关于征求广东省污染源普查报表填报阶段

质量核查方案意见的函

省统计局、农业厅、卫生厅、海洋与渔业局，省环保局各有关处室及直属单位，各地级以上市污染源普查领导小组办公室：

我省污染源普查工作已由准备阶段正式转入全面普查阶段。根据国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室《第一次全国污染源普查质量核查工作细则》的要求，省普查办拟于4月14日至25日开展全省污染源普查报表填报阶段质量核查。现将《全省污染源普查报表填报阶段质量核查方案（征求意见稿）》印发给你们，请认真组织研究提出书面意见，并于4月8日前将反馈意见及参加质量核查的人员名单报到省普查办。

附件：1．广东省污染源普查报表填报阶段质量核查方案（征求意见稿）

2．参加质量核查的人员名单

广东省污染源普查领导小组办公室

二○○八年四月一日

联系人及电话：王昌龙 020-85516387，传真：020-85516473

电子邮箱：wangchanglong@gdepb.gov.cn

主题词：环保  普查  质量核查  函

广东省污染源普查领导小组办公室   2008年4月1日印发

附件一

广东省污染源普查报表填报阶段质量核查方案

（征求意见稿）

从今年3月10日开始，我省污染源普查工作全面转入普查阶段。根据省普查办《关于推进我省第一次全国污染源普查全面普查阶段工作的通知》（粤污普办〔2008〕20号）要求，为加强技术指导，及时发现普查表填报质量问题，省普查办拟于今年4月中下旬开展污染源普查表填报质量核查工作，方案如下：

一、组织实施

（一）成立10个省污染源普查质量核查组，组长由省环保局、统计局、农业厅、卫生厅及海洋与渔业局副厅级以上领导分别担任，副组长由上述单位副处级以上领导分别担任，成员从上述单位及部分地级以上市普查办抽调。分组情况如下：

第一组：广州、深圳、佛山

组  长：省环保局局领导

副组长：吴洪杰（省环保局污控处处长）

成  员：陈新珍（省环保局环境监察分局副调研员）、张琳（省环保局污控处）、闫怀强（省环境保护宣教中心）、中山市普查办1名

第二组：惠州、东莞

组长：省环保局局领导

副组长：周国英（省环保局规划处处长）

成员：曾京福（省环保局规划处）、省海洋与渔业局技术骨干1名、省卫生厅技术骨干1名、汕头市普查办1名

第三组：珠海、中山

组长：省环保局局领导

副组长：林文（省环保局规划处副处长）

成员：江萍（省环保局科技处）、方益民（省废物管理中心）、省农业厅技术骨干1名、韶关市普查办1名

第四组：汕头、汕尾

组长：省环保局局领导

副组长：卢洁芬（省环保局科技处副处长）、邓茂枝、黄惠（省环保局环境监察分局副总队长）

成员：陈刚宁（省环境信息中心）、省海洋与渔业局技术骨干1名、河源市普查办1名

第五组：潮州、揭阳

组长：省环保局局领导

副组长：邓继勇（省环保局辐射环境管理处副处长）

成员：黄树杰（省普查办）、张俊（省普查办）、省海洋与渔业局技术骨干1名、肇庆市普查办1名

第六组：江门、阳江

组长：省环保局局领导

副组长：钟秉照（省环境保护监测中心站副站长）

成员：翟原（省普查办）、省统计局技术骨干1名、省海洋与渔业局技术骨干1名、惠州市普查办1名

第七组：韶关、清远

组长：省统计局副局长

副组长：省统计局副处级以上领导1名、王彦刚（省珠江整治综合工作联席会议副处长）

成员：林燕春（省环境保护监测中心站）、邓飞（省环境辐射研究监测中心）、省农业厅技术骨干1名、深圳市普查办1名

第八组：河源、梅州

组长：省农业厅副厅长

副组长：省农业厅副处级以上领导1名

成员：陈丹青（省环境保护监测中心站室主任）、曾志宏（省环保局环境监察分局）、省农业厅技术骨干1名、东莞市普查办1名、湛江市普查办1名

第九组：肇庆、云浮

组长：省卫生厅副厅长

副组长：省卫生厅副处级以上领导1名、孔令丰（省环境辐射研究监测中心总工）

成员：温海涛（省普查办）、省农业厅技术骨干1名、广州市普查办1名、佛山市普查办1名

第十组：湛江、茂名

组长：省海洋与渔业局副局长

副组长：省海洋与渔业局副处级以上领导1名

成员：王昌龙（省普查办）、韩静（省环保局辐射环境管理处）、省海洋与渔业局技术骨干1名、珠海市普查办1名

二、核查时间及核查对象

（一）核查时间：2008年4月15日至4月25日，每个市核查2～3天。

（二）在每个地级以上市随机抽取2个县（市、区）作为样本区，每个样本区抽取不少于20个工业污染源、50个生活源和40个农业源作为核查对象，抽取样本要充分考虑污染源数量、种类及分布，兼顾重点行业和区域，保证覆盖面和代表性。

三、核查步骤

（一）4月14日召开全体核查组成员会议，介绍核查内容及注意事项。

（二）4月15日各核查组直接抵达样本区，听取被核查地级以上市及样本区所在县（市、区）普查机构的工作汇报，主要了解辖区机构、经费、宣传、监测、清查、数据上报、质量控制、普查表填报、数据审核及录入等工作情况及下阶段工作安排。

（三）查阅被核查地级以上市及样本区档案准备的资料（包括机构成立及经费下达文件、普查方案、《普查员与普查指导员名录》、《单位清查底册》和《污染源普查单位名录》等），审查核查地是否及时准确填报《单位清查质量核查报告单》以及《广东省污染源清查系统》中的“普查进度表”。调出样本区所在县（市、区）的普查表，查看填报人员、责任负责人及审核人等对所填报数据信息有无盖章签字。详细审查普查表每一个必填指标和代码（见附1）是否都已填写齐全，指标逻辑关系是否正确，并记录漏填项，计算“指标漏填率”，填写《普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅰ》（见附2）。

核查对象普查指标的漏填率=

（四）随机抽取样本区某条街道的10个工业源、20个生活源和50个农业源，入户核查原始普查表。利用GPS定位仪确定普查对象经纬度，查阅普查对象的原始台帐记录、原辅材料凭证、水（电、煤、气）发票、监测报告等相关资料，重点核对在上一步审查发现的逻辑关系出错的指标项及经纬度、主要污染物排放情况等重要指标的准确性（见附1），计算“指标填报错误率”，填写《普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅰ》（见附2）。对未填报普查表的普查对象，记录其基本信息及数量，计算“漏报率”，填写《普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅱ》（见附3）。

核查对象普查指标填报的差错率=

漏报率=

（五）到另一样本区按步骤（三）和（四）核查。

（六）各组在核查完1个地级以上市后，与当地普查机构交换核查意见，肯定成绩，并针对核查中发现的问题，提出相关要求或建议。

（七）到另一核查地级以上市，按步骤（二）至（六）核查。

（八）4月25日返回广州市，集中召开核查总结会议，各核查组提交质量核查报告单，撰写质量核查通报，并安排专人跟踪督促被核查地完成整改。

附件：1．重点核查指标

2．普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅰ

3．普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅱ

附件1

重点核查指标

| 工业污染源 | 经纬度，主要产品和原辅材料消耗量，生产工艺名称，能源结构和消耗量，废水、废气、工业粉尘、固体废物排放量，主要污染物的产生量和排放量，行业及受纳水体代码等 |
| --- | --- |
| 农业 污染源 | 种 植 业 | 耕地面积、园地面积、坡地种植方向与面积、肥料施用量及养分含量、农药施用量及有效成分含量、秸秆产量及去向、地膜用量等 |
|  | 畜禽养殖业 | 各阶段存栏量、清粪方式、污水日产生量、污水处理利用量、粪便处理利用量、污水及粪便的排放去向等 |
|  | 水产养殖业 | 养殖模式、养殖面积、换水/水体交换情况、饲料/渔药/肥料投入量 |
|  | 重点流域 农村生活源 | 常住人口、人均年收入、生活污水日处理情况、垃圾日利用量等 |
| 生活污染源 | 住宿业、餐饮业 | 床位数和年平均入住率、餐位数和固定灶头数与油烟净化器数 |
|  | 居民 服务 和其 他服 务业 | 摄影扩印 服务业 | 扩印设备总能力、日平均扩印照片数 |
|  |  | 汽车、摩托车维护与保养业 | 车位数、专业洗车设备、新鲜用水总量 |
|  |  | 洗染服务业 | 设备总容量 |
|  |  | 理发及美容保健服务业 | 理发座位数、美容和保健床位总数 |
|  |  | 洗浴服务业 | 澡堂（桑拿）衣柜数、沐足座位数 |
|  | 医院 | 医疗垃圾的产生量、处置方式及处置量，焚烧炉烟气处理方式，医用电磁辐射设备和放射源与射线装置 |
|  | 机动车 | 地级以上市机动车分类登记数量 |
|  | 独立燃烧设施 | 锅炉额定出力，锅炉燃料类型、消费量、硫份与灰分，废气处理设施处理总能力等 |
|  | 城镇居民生活 | 燃料消费量、生活垃圾处置方式、污水排放量及排放去向 |
| 集中式污染治理设施 | 污染治理设施建设与运行情况，能源消耗，废水、废气、污泥、渗滤液排放量和监测数据，固体（危险、医疗）废物等污染物处理、处置和综合利用情况等。 |

附件2

普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅰ

（污染源种类：           ）

市     县（市、区）

| 序号 | 普查对象名称 | 实际应填指 标 数 | 指 标 漏填数 | 指标填报差 错 数 | 指 标 漏填率（%） | 指标填报 差错率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 计 |  |  |  |  |  |

填表人：            质量检查负责人：             报出日期：

附件3

普查表填报和数据审核质量核查报告单Ⅱ

市     县（市、区）

| 项 目 | 实际核查样本的单位数 | 单位漏报数 | 漏报率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |
| 重点工业污染源 |  |  |  |
| 一般工业污染源 |  |  |  |
| 生活污染源 |  |  |  |
| 集中式污染治理设施 |  |  |  |
| 农业污染源 | 种 植 业 |  |  |  |
|  | 畜禽养殖业 |  |  |  |
|  | 水产养殖业 |  |  |  |

填表人：           质量检查负责人：            报出日期：

注：单位漏报数是指普查对象未填报普查表的数量。

附件二

参加质量核查的人员名单

| 单位 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |